## Project1_triangle
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.42147 | 2.9181 | 2.9181 |  | 46.497 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.9181 | 0.22943 | 5 | 7.9181 | 1 | 47.4666 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.9181 | 0.72569 | 7.6875 | 10.6056 | 2 | 46.2079 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.9181 | 0.8628 | 8.9908 | 11.909 | 3 | 47.9227 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.9181 | 0.73738 | 7.2753 | 15.1934 | 4 | 46.0739 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 11.909 | 0.87159 | 6.9865 | 18.8954 | 5 | 49.3364 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.1934 | 0.50674 | 10.757 | 25.9504 | 6 | 45.1232 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 18.8954 | 0.4051 | 3 | 21.8954 | 7 | 44.7046 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 18.8954 | 0.46704 | 11.1726 | 30.068 | 8 | 48.9601 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 25.9504 | 0.49691 | 8.2626 | 34.213 | 9 | 47.2298 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 30.068 | 0.66972 | 3.0092 | 33.0772 | 10 | 46.9319 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 34.213 | 0.50822 | 12.284 | 46.497 | 11 | 47.2941 | 0
[9 empty] | 12 | 45.0746 | 1
[9 empty] | 13 | 42.9731 | 1
[9 empty] | 14 | 46.9295 | 0
[9 empty] | 15 | 46.2483 | 0
[9 empty] | 16 | 45.9408 | 1
[9 empty] | 17 | 45.7684 | 1
[9 empty] | 18 | 47.5262 | 0
[9 empty] | 19 | 45.011 | 1
[9 empty] | 20 | 47.0338 | 0
Deadline | Avg Project Duration | Success Rate(%) | [6 empty] | 21 | 47.0488 | 0
46 | 46.5326 | 38.2 | [6 empty] | 22 | 46.6096 | 0
[9 empty] | 23 | 48.0934 | 0
[9 empty] | 24 | 46.7934 | 0
[9 empty] | 25 | 47.3672 | 0
[9 empty] | 26 | 47.6841 | 0
[9 empty] | 27 | 45.2607 | 1
[9 empty] | 28 | 45.5375 | 1
[9 empty] | 29 | 42.3603 | 1
[9 empty] | 30 | 46.0433 | 0
[9 empty] | 31 | 45.5684 | 1
[9 empty] | 32 | 45.7128 | 1
[9 empty] | 33 | 48.2268 | 0
[9 empty] | 34 | 45.3315 | 1
[9 empty] | 35 | 44.6373 | 1
[9 empty] | 36 | 45.548 | 1
[9 empty] | 37 | 47.8116 | 0
[9 empty] | 38 | 46.1132 | 0
[9 empty] | 39 | 45.714 | 1
[9 empty] | 40 | 46.6853 | 0
[9 empty] | 41 | 47.4227 | 0
[9 empty] | 42 | 48.7658 | 0
[9 empty] | 43 | 44.909 | 1
[9 empty] | 44 | 47.6405 | 0
[9 empty] | 45 | 47.2236 | 0
[9 empty] | 46 | 46.2239 | 0
[9 empty] | 47 | 46.6543 | 0
[9 empty] | 48 | 44.5793 | 1
[9 empty] | 49 | 47.3407 | 0
[9 empty] | 50 | 45.4914 | 1
[9 empty] | 51 | 47.8356 | 0
[9 empty] | 52 | 47.6772 | 0
[9 empty] | 53 | 46.284 | 0
[9 empty] | 54 | 46.0074 | 0
[9 empty] | 55 | 48.8349 | 0
[9 empty] | 56 | 46.4256 | 0
[9 empty] | 57 | 44.8581 | 1
[9 empty] | 58 | 46.2904 | 0
[9 empty] | 59 | 44.6514 | 1
[9 empty] | 60 | 44.276 | 1
[9 empty] | 61 | 46.4081 | 0
[9 empty] | 62 | 46.384 | 0
[9 empty] | 63 | 45.2174 | 1
[9 empty] | 64 | 44.7143 | 1
[9 empty] | 65 | 45.1046 | 1
[9 empty] | 66 | 43.3674 | 1
[9 empty] | 67 | 45.7577 | 1
[9 empty] | 68 | 47.4424 | 0
[9 empty] | 69 | 43.566 | 1
[9 empty] | 70 | 47.0763 | 0
[9 empty] | 71 | 45.1204 | 1
[9 empty] | 72 | 45.4505 | 1
[9 empty] | 73 | 46.1848 | 0
[9 empty] | 74 | 44.7827 | 1
[9 empty] | 75 | 48.4019 | 0
[9 empty] | 76 | 46.0615 | 0
[9 empty] | 77 | 46.1143 | 0
[9 empty] | 78 | 49.2025 | 0
[9 empty] | 79 | 48.1633 | 0
[9 empty] | 80 | 44.9778 | 1
[9 empty] | 81 | 44.6194 | 1
[9 empty] | 82 | 48.6922 | 0
[9 empty] | 83 | 47.1913 | 0
[9 empty] | 84 | 45.167 | 1
[9 empty] | 85 | 47.6646 | 0
[9 empty] | 86 | 45.2424 | 1
[9 empty] | 87 | 44.8661 | 1
[9 empty] | 88 | 44.8228 | 1
[9 empty] | 89 | 47.6173 | 0
[9 empty] | 90 | 47.4014 | 0
[9 empty] | 91 | 46.6744 | 0
[9 empty] | 92 | 44.2789 | 1
[9 empty] | 93 | 45.2172 | 1
[9 empty] | 94 | 48.4432 | 0
[9 empty] | 95 | 45.5235 | 1
[9 empty] | 96 | 47.5354 | 0
[9 empty] | 97 | 45.4637 | 1
[9 empty] | 98 | 45.2431 | 1
[9 empty] | 99 | 46.5253 | 0
[9 empty] | 100 | 48.0391 | 0
[9 empty] | 101 | 44.252 | 1
[9 empty] | 102 | 49.413 | 0
[9 empty] | 103 | 47.769 | 0
[9 empty] | 104 | 47.0363 | 0
[9 empty] | 105 | 45.4646 | 1
[9 empty] | 106 | 50.0448 | 0
[9 empty] | 107 | 48.6233 | 0
[9 empty] | 108 | 46.3064 | 0
[9 empty] | 109 | 46.56 | 0
[9 empty] | 110 | 49.5021 | 0
[9 empty] | 111 | 46.2673 | 0
[9 empty] | 112 | 47.644 | 0
[9 empty] | 113 | 49.5546 | 0
[9 empty] | 114 | 46.9505 | 0
[9 empty] | 115 | 48.5529 | 0
[9 empty] | 116 | 47.7202 | 0
[9 empty] | 117 | 45.3116 | 1
[9 empty] | 118 | 45.1906 | 1
[9 empty] | 119 | 46.6368 | 0
[9 empty] | 120 | 44.6534 | 1
[9 empty] | 121 | 48.0187 | 0
[9 empty] | 122 | 48.8387 | 0
[9 empty] | 123 | 45.7707 | 1
[9 empty] | 124 | 45.1208 | 1
[9 empty] | 125 | 45.2829 | 1
[9 empty] | 126 | 46.3519 | 0
[9 empty] | 127 | 46.317 | 0
[9 empty] | 128 | 49.3642 | 0
[9 empty] | 129 | 47.1163 | 0
[9 empty] | 130 | 43.5924 | 1
[9 empty] | 131 | 47.484 | 0
[9 empty] | 132 | 49.1179 | 0
[9 empty] | 133 | 46.6201 | 0
[9 empty] | 134 | 45.3194 | 1
[9 empty] | 135 | 47.4923 | 0
[9 empty] | 136 | 45.4083 | 1
[9 empty] | 137 | 47.3819 | 0
[9 empty] | 138 | 46.0761 | 0
[9 empty] | 139 | 49.7808 | 0
[9 empty] | 140 | 42.5046 | 1
[9 empty] | 141 | 46.2752 | 0
[9 empty] | 142 | 45.6227 | 1
[9 empty] | 143 | 46.8135 | 0
[9 empty] | 144 | 46.645 | 0
[9 empty] | 145 | 47.6201 | 0
[9 empty] | 146 | 47.3089 | 0
[9 empty] | 147 | 43.8362 | 1
[9 empty] | 148 | 45.0583 | 1
[9 empty] | 149 | 46.2808 | 0
[9 empty] | 150 | 47.4312 | 0
[9 empty] | 151 | 45.8191 | 1
[9 empty] | 152 | 49.6104 | 0
[9 empty] | 153 | 45.6203 | 1
[9 empty] | 154 | 44.4296 | 1
[9 empty] | 155 | 47.5877 | 0
[9 empty] | 156 | 43.9857 | 1
[9 empty] | 157 | 49.0997 | 0
[9 empty] | 158 | 43.7639 | 1
[9 empty] | 159 | 47.7785 | 0
[9 empty] | 160 | 46.1908 | 0
[9 empty] | 161 | 48.5157 | 0
[9 empty] | 162 | 47.4522 | 0
[9 empty] | 163 | 48.0279 | 0
[9 empty] | 164 | 47.5208 | 0
[9 empty] | 165 | 46.1469 | 0
[9 empty] | 166 | 46.148 | 0
[9 empty] | 167 | 47.2907 | 0
[9 empty] | 168 | 47.8141 | 0
[9 empty] | 169 | 48.7382 | 0
[9 empty] | 170 | 45.0784 | 1
[9 empty] | 171 | 44.0321 | 1
[9 empty] | 172 | 46.8044 | 0
[9 empty] | 173 | 47.6254 | 0
[9 empty] | 174 | 44.6913 | 1
[9 empty] | 175 | 46.0171 | 0
[9 empty] | 176 | 47.7505 | 0
[9 empty] | 177 | 47.4356 | 0
[9 empty] | 178 | 45.9954 | 1
[9 empty] | 179 | 50.5207 | 0
[9 empty] | 180 | 45.0573 | 1
[9 empty] | 181 | 46.556 | 0
[9 empty] | 182 | 43.9511 | 1
[9 empty] | 183 | 48.1298 | 0
[9 empty] | 184 | 47.6222 | 0
[9 empty] | 185 | 46.9681 | 0
[9 empty] | 186 | 46.7216 | 0
[9 empty] | 187 | 47.9053 | 0
[9 empty] | 188 | 46.0223 | 0
[9 empty] | 189 | 45.7493 | 1
[9 empty] | 190 | 44.605 | 1
[9 empty] | 191 | 48.57 | 0
[9 empty] | 192 | 44.3614 | 1
[9 empty] | 193 | 45.2587 | 1
[9 empty] | 194 | 49.1863 | 0
[9 empty] | 195 | 46.7855 | 0
[9 empty] | 196 | 46.4909 | 0
[9 empty] | 197 | 45.4345 | 1
[9 empty] | 198 | 47.1563 | 0
[9 empty] | 199 | 50.1918 | 0
[9 empty] | 200 | 45.4653 | 1
[9 empty] | 201 | 45.4713 | 1
[9 empty] | 202 | 45.9141 | 1
[9 empty] | 203 | 45.4665 | 1
[9 empty] | 204 | 43.9312 | 1
[9 empty] | 205 | 48.7941 | 0
[9 empty] | 206 | 47.2274 | 0
[9 empty] | 207 | 46.4337 | 0
[9 empty] | 208 | 46.6311 | 0
[9 empty] | 209 | 46.3625 | 0
[9 empty] | 210 | 47.3281 | 0
[9 empty] | 211 | 47.4166 | 0
[9 empty] | 212 | 43.5246 | 1
[9 empty] | 213 | 48.0251 | 0
[9 empty] | 214 | 47.4771 | 0
[9 empty] | 215 | 46.4009 | 0
[9 empty] | 216 | 45.1627 | 1
[9 empty] | 217 | 46.2772 | 0
[9 empty] | 218 | 47.9361 | 0
[9 empty] | 219 | 49.66 | 0
[9 empty] | 220 | 44.8621 | 1
[9 empty] | 221 | 48.1895 | 0
[9 empty] | 222 | 44.9617 | 1
[9 empty] | 223 | 46.4701 | 0
[9 empty] | 224 | 46.8114 | 0
[9 empty] | 225 | 43.6102 | 1
[9 empty] | 226 | 46.7236 | 0
[9 empty] | 227 | 49.601 | 0
[9 empty] | 228 | 46.2246 | 0
[9 empty] | 229 | 45.9757 | 1
[9 empty] | 230 | 45.5625 | 1
[9 empty] | 231 | 45.9056 | 1
[9 empty] | 232 | 47.2123 | 0
[9 empty] | 233 | 46.2188 | 0
[9 empty] | 234 | 44.1393 | 1
[9 empty] | 235 | 47.1743 | 0
[9 empty] | 236 | 47.623 | 0
[9 empty] | 237 | 46.9792 | 0
[9 empty] | 238 | 46.5976 | 0
[9 empty] | 239 | 45.585 | 1
[9 empty] | 240 | 47.8305 | 0
[9 empty] | 241 | 45.8591 | 1
[9 empty] | 242 | 48.4959 | 0
[9 empty] | 243 | 45.0032 | 1
[9 empty] | 244 | 45.4488 | 1
[9 empty] | 245 | 48.5561 | 0
[9 empty] | 246 | 46.2251 | 0
[9 empty] | 247 | 47.7336 | 0
[9 empty] | 248 | 45.6503 | 1
[9 empty] | 249 | 45.5998 | 1
[9 empty] | 250 | 44.9317 | 1
[9 empty] | 251 | 47.2829 | 0
[9 empty] | 252 | 47.722 | 0
[9 empty] | 253 | 45.7081 | 1
[9 empty] | 254 | 44.1463 | 1
[9 empty] | 255 | 46.214 | 0
[9 empty] | 256 | 50.327 | 0
[9 empty] | 257 | 47.3735 | 0
[9 empty] | 258 | 45.3986 | 1
[9 empty] | 259 | 43.8287 | 1
[9 empty] | 260 | 42.3959 | 1
[9 empty] | 261 | 44.379 | 1
[9 empty] | 262 | 48.3536 | 0
[9 empty] | 263 | 45.795 | 1
[9 empty] | 264 | 48.4067 | 0
[9 empty] | 265 | 46.6884 | 0
[9 empty] | 266 | 47.3175 | 0
[9 empty] | 267 | 48.1593 | 0
[9 empty] | 268 | 46.9908 | 0
[9 empty] | 269 | 46.2975 | 0
[9 empty] | 270 | 46.2463 | 0
[9 empty] | 271 | 45.8184 | 1
[9 empty] | 272 | 45.2501 | 1
[9 empty] | 273 | 47.3367 | 0
[9 empty] | 274 | 44.9098 | 1
[9 empty] | 275 | 46.5191 | 0
[9 empty] | 276 | 44.3468 | 1
[9 empty] | 277 | 45.9919 | 1
[9 empty] | 278 | 45.7002 | 1
[9 empty] | 279 | 45.8391 | 1
[9 empty] | 280 | 43.691 | 1
[9 empty] | 281 | 45.0207 | 1
[9 empty] | 282 | 44.8377 | 1
[9 empty] | 283 | 48.8072 | 0
[9 empty] | 284 | 48.1514 | 0
[9 empty] | 285 | 49.7882 | 0
[9 empty] | 286 | 44.1191 | 1
[9 empty] | 287 | 48.1491 | 0
[9 empty] | 288 | 45.1107 | 1
[9 empty] | 289 | 46.7293 | 0
[9 empty] | 290 | 42.3728 | 1
[9 empty] | 291 | 47.5748 | 0
[9 empty] | 292 | 45.8826 | 1
[9 empty] | 293 | 47.5186 | 0
[9 empty] | 294 | 45.5249 | 1
[9 empty] | 295 | 45.6931 | 1
[9 empty] | 296 | 47.0651 | 0
[9 empty] | 297 | 47.8878 | 0
[9 empty] | 298 | 48.5405 | 0
[9 empty] | 299 | 47.8256 | 0
[9 empty] | 300 | 44.8213 | 1
[9 empty] | 301 | 46.0992 | 0
[9 empty] | 302 | 43.8811 | 1
[9 empty] | 303 | 42.1785 | 1
[9 empty] | 304 | 47.7428 | 0
[9 empty] | 305 | 44.7105 | 1
[9 empty] | 306 | 46.9785 | 0
[9 empty] | 307 | 49.378 | 0
[9 empty] | 308 | 47.3334 | 0
[9 empty] | 309 | 47.6355 | 0
[9 empty] | 310 | 47.283 | 0
[9 empty] | 311 | 46.8828 | 0
[9 empty] | 312 | 48.0007 | 0
[9 empty] | 313 | 46.3709 | 0
[9 empty] | 314 | 45.5831 | 1
[9 empty] | 315 | 44.6741 | 1
[9 empty] | 316 | 44.7157 | 1
[9 empty] | 317 | 47.3338 | 0
[9 empty] | 318 | 44.1239 | 1
[9 empty] | 319 | 47.3047 | 0
[9 empty] | 320 | 45.9432 | 1
[9 empty] | 321 | 47.7476 | 0
[9 empty] | 322 | 45.5801 | 1
[9 empty] | 323 | 47.2942 | 0
[9 empty] | 324 | 48.9066 | 0
[9 empty] | 325 | 46.4774 | 0
[9 empty] | 326 | 45.2743 | 1
[9 empty] | 327 | 44.6549 | 1
[9 empty] | 328 | 45.2176 | 1
[9 empty] | 329 | 47.1519 | 0
[9 empty] | 330 | 44.6899 | 1
[9 empty] | 331 | 45.9171 | 1
[9 empty] | 332 | 47.5559 | 0
[9 empty] | 333 | 45.968 | 1
[9 empty] | 334 | 47.5024 | 0
[9 empty] | 335 | 47.9037 | 0
[9 empty] | 336 | 48.2913 | 0
[9 empty] | 337 | 45.6935 | 1
[9 empty] | 338 | 45.2241 | 1
[9 empty] | 339 | 43.8975 | 1
[9 empty] | 340 | 44.7802 | 1
[9 empty] | 341 | 47.9862 | 0
[9 empty] | 342 | 45.4463 | 1
[9 empty] | 343 | 45.4029 | 1
[9 empty] | 344 | 45.7335 | 1
[9 empty] | 345 | 46.5796 | 0
[9 empty] | 346 | 46.9919 | 0
[9 empty] | 347 | 47.0469 | 0
[9 empty] | 348 | 46.4974 | 0
[9 empty] | 349 | 47.5775 | 0
[9 empty] | 350 | 47.3989 | 0
[9 empty] | 351 | 47.6532 | 0
[9 empty] | 352 | 47.2477 | 0
[9 empty] | 353 | 47.3259 | 0
[9 empty] | 354 | 44.8538 | 1
[9 empty] | 355 | 45.9332 | 1
[9 empty] | 356 | 45.466 | 1
[9 empty] | 357 | 48.896 | 0
[9 empty] | 358 | 47.9957 | 0
[9 empty] | 359 | 48.1031 | 0
[9 empty] | 360 | 46.4532 | 0
[9 empty] | 361 | 46.2895 | 0
[9 empty] | 362 | 47.1586 | 0
[9 empty] | 363 | 44.2128 | 1
[9 empty] | 364 | 44.6187 | 1
[9 empty] | 365 | 44.4257 | 1
[9 empty] | 366 | 48.1126 | 0
[9 empty] | 367 | 45.5991 | 1
[9 empty] | 368 | 48.6386 | 0
[9 empty] | 369 | 47.3401 | 0
[9 empty] | 370 | 44.9845 | 1
[9 empty] | 371 | 48.3475 | 0
[9 empty] | 372 | 45.915 | 1
[9 empty] | 373 | 45.3923 | 1
[9 empty] | 374 | 47.8861 | 0
[9 empty] | 375 | 47.3882 | 0
[9 empty] | 376 | 44.9501 | 1
[9 empty] | 377 | 47.4235 | 0
[9 empty] | 378 | 48.879 | 0
[9 empty] | 379 | 47.271 | 0
[9 empty] | 380 | 47.9843 | 0
[9 empty] | 381 | 44.2677 | 1
[9 empty] | 382 | 45.2489 | 1
[9 empty] | 383 | 48.6364 | 0
[9 empty] | 384 | 48.3202 | 0
[9 empty] | 385 | 50.3989 | 0
[9 empty] | 386 | 46.0333 | 0
[9 empty] | 387 | 44.6702 | 1
[9 empty] | 388 | 49.3512 | 0
[9 empty] | 389 | 48.7555 | 0
[9 empty] | 390 | 47.6504 | 0
[9 empty] | 391 | 46.3031 | 0
[9 empty] | 392 | 45.8837 | 1
[9 empty] | 393 | 46.8815 | 0
[9 empty] | 394 | 45.6175 | 1
[9 empty] | 395 | 47.673 | 0
[9 empty] | 396 | 47.1931 | 0
[9 empty] | 397 | 45.5691 | 1
[9 empty] | 398 | 45.4626 | 1
[9 empty] | 399 | 46.0711 | 0
[9 empty] | 400 | 46.9123 | 0
[9 empty] | 401 | 45.9223 | 1
[9 empty] | 402 | 48.9991 | 0
[9 empty] | 403 | 45.6073 | 1
[9 empty] | 404 | 45.6902 | 1
[9 empty] | 405 | 46.0782 | 0
[9 empty] | 406 | 45.6129 | 1
[9 empty] | 407 | 48.7371 | 0
[9 empty] | 408 | 49.6133 | 0
[9 empty] | 409 | 46.4566 | 0
[9 empty] | 410 | 48.9056 | 0
[9 empty] | 411 | 44.4357 | 1
[9 empty] | 412 | 49.2197 | 0
[9 empty] | 413 | 47.0556 | 0
[9 empty] | 414 | 43.9519 | 1
[9 empty] | 415 | 44.3483 | 1
[9 empty] | 416 | 44.4284 | 1
[9 empty] | 417 | 47.4451 | 0
[9 empty] | 418 | 43.6246 | 1
[9 empty] | 419 | 48.6047 | 0
[9 empty] | 420 | 45.4407 | 1
[9 empty] | 421 | 48.2504 | 0
[9 empty] | 422 | 45.3507 | 1
[9 empty] | 423 | 47.2406 | 0
[9 empty] | 424 | 46.6239 | 0
[9 empty] | 425 | 43.7847 | 1
[9 empty] | 426 | 47.19 | 0
[9 empty] | 427 | 48.2731 | 0
[9 empty] | 428 | 45.2779 | 1
[9 empty] | 429 | 48.6316 | 0
[9 empty] | 430 | 46.094 | 0
[9 empty] | 431 | 47.0062 | 0
[9 empty] | 432 | 48.4797 | 0
[9 empty] | 433 | 44.3506 | 1
[9 empty] | 434 | 43.8882 | 1
[9 empty] | 435 | 49.2472 | 0
[9 empty] | 436 | 46.0111 | 0
[9 empty] | 437 | 47.1107 | 0
[9 empty] | 438 | 44.7988 | 1
[9 empty] | 439 | 45.2126 | 1
[9 empty] | 440 | 44.6892 | 1
[9 empty] | 441 | 46.8524 | 0
[9 empty] | 442 | 45.3166 | 1
[9 empty] | 443 | 46.3115 | 0
[9 empty] | 444 | 47.106 | 0
[9 empty] | 445 | 49.2396 | 0
[9 empty] | 446 | 47.672 | 0
[9 empty] | 447 | 45.9026 | 1
[9 empty] | 448 | 45.3249 | 1
[9 empty] | 449 | 46.4127 | 0
[9 empty] | 450 | 44.2856 | 1
[9 empty] | 451 | 47.8336 | 0
[9 empty] | 452 | 47.9802 | 0
[9 empty] | 453 | 44.6416 | 1
[9 empty] | 454 | 44.3674 | 1
[9 empty] | 455 | 45.8362 | 1
[9 empty] | 456 | 46.1193 | 0
[9 empty] | 457 | 46.7397 | 0
[9 empty] | 458 | 47.6834 | 0
[9 empty] | 459 | 47.9879 | 0
[9 empty] | 460 | 45.7574 | 1
[9 empty] | 461 | 43.7011 | 1
[9 empty] | 462 | 47.0069 | 0
[9 empty] | 463 | 47.3337 | 0
[9 empty] | 464 | 47.1233 | 0
[9 empty] | 465 | 49.3781 | 0
[9 empty] | 466 | 45.514 | 1
[9 empty] | 467 | 44.0239 | 1
[9 empty] | 468 | 48.6334 | 0
[9 empty] | 469 | 46.626 | 0
[9 empty] | 470 | 49.0194 | 0
[9 empty] | 471 | 47.7579 | 0
[9 empty] | 472 | 49.4164 | 0
[9 empty] | 473 | 47.1385 | 0
[9 empty] | 474 | 49.5079 | 0
[9 empty] | 475 | 45.5075 | 1
[9 empty] | 476 | 45.112 | 1
[9 empty] | 477 | 49.1805 | 0
[9 empty] | 478 | 45.4944 | 1
[9 empty] | 479 | 48.7192 | 0
[9 empty] | 480 | 48.695 | 0
[9 empty] | 481 | 45.9199 | 1
[9 empty] | 482 | 46.7248 | 0
[9 empty] | 483 | 49.3563 | 0
[9 empty] | 484 | 47.8184 | 0
[9 empty] | 485 | 45.6866 | 1
[9 empty] | 486 | 50.7906 | 0
[9 empty] | 487 | 45.2716 | 1
[9 empty] | 488 | 46.107 | 0
[9 empty] | 489 | 47.939 | 0
[9 empty] | 490 | 45.4199 | 1
[9 empty] | 491 | 49.0835 | 0
[9 empty] | 492 | 48.2845 | 0
[9 empty] | 493 | 48.5668 | 0
[9 empty] | 494 | 44.3087 | 1
[9 empty] | 495 | 47.9558 | 0
[9 empty] | 496 | 45.0437 | 1
[9 empty] | 497 | 49.0049 | 0
[9 empty] | 498 | 47.8198 | 0
[9 empty] | 499 | 47.712 | 0
[9 empty] | 500 | 48.4689 | 0
[9 empty] | 501 | 46.0795 | 0
[9 empty] | 502 | 48.5276 | 0
[9 empty] | 503 | 44.7931 | 1
[9 empty] | 504 | 45.4231 | 1
[9 empty] | 505 | 48.1195 | 0
[9 empty] | 506 | 46.4541 | 0
[9 empty] | 507 | 45.9604 | 1
[9 empty] | 508 | 47.0677 | 0
[9 empty] | 509 | 45.9219 | 1
[9 empty] | 510 | 45.3936 | 1
[9 empty] | 511 | 45.0383 | 1
[9 empty] | 512 | 46.2729 | 0
[9 empty] | 513 | 44.6804 | 1
[9 empty] | 514 | 46.2341 | 0
[9 empty] | 515 | 45.8737 | 1
[9 empty] | 516 | 45.1088 | 1
[9 empty] | 517 | 46.6554 | 0
[9 empty] | 518 | 43.0038 | 1
[9 empty] | 519 | 48.6188 | 0
[9 empty] | 520 | 48.1114 | 0
[9 empty] | 521 | 49.6707 | 0
[9 empty] | 522 | 47.7095 | 0
[9 empty] | 523 | 45.926 | 1
[9 empty] | 524 | 46.0824 | 0
[9 empty] | 525 | 47.1878 | 0
[9 empty] | 526 | 46.8679 | 0
[9 empty] | 527 | 46.5468 | 0
[9 empty] | 528 | 46.0781 | 0
[9 empty] | 529 | 45.7539 | 1
[9 empty] | 530 | 44.5211 | 1
[9 empty] | 531 | 45.3787 | 1
[9 empty] | 532 | 45.5367 | 1
[9 empty] | 533 | 47.167 | 0
[9 empty] | 534 | 45.8606 | 1
[9 empty] | 535 | 45.9404 | 1
[9 empty] | 536 | 46.492 | 0
[9 empty] | 537 | 46.9574 | 0
[9 empty] | 538 | 45.1729 | 1
[9 empty] | 539 | 43.8392 | 1
[9 empty] | 540 | 47.8874 | 0
[9 empty] | 541 | 50.3134 | 0
[9 empty] | 542 | 47.1599 | 0
[9 empty] | 543 | 44.6323 | 1
[9 empty] | 544 | 50.0442 | 0
[9 empty] | 545 | 44.5836 | 1
[9 empty] | 546 | 45.9893 | 1
[9 empty] | 547 | 46.9927 | 0
[9 empty] | 548 | 47.59 | 0
[9 empty] | 549 | 42.8667 | 1
[9 empty] | 550 | 48.64 | 0
[9 empty] | 551 | 44.7398 | 1
[9 empty] | 552 | 44.4854 | 1
[9 empty] | 553 | 49.0959 | 0
[9 empty] | 554 | 46.3315 | 0
[9 empty] | 555 | 47.5143 | 0
[9 empty] | 556 | 45.2565 | 1
[9 empty] | 557 | 46.2348 | 0
[9 empty] | 558 | 43.2082 | 1
[9 empty] | 559 | 48.2382 | 0
[9 empty] | 560 | 47.3094 | 0
[9 empty] | 561 | 45.3165 | 1
[9 empty] | 562 | 47.8465 | 0
[9 empty] | 563 | 45.6955 | 1
[9 empty] | 564 | 43.8507 | 1
[9 empty] | 565 | 47.0537 | 0
[9 empty] | 566 | 48.7228 | 0
[9 empty] | 567 | 48.5267 | 0
[9 empty] | 568 | 44.7199 | 1
[9 empty] | 569 | 46.4355 | 0
[9 empty] | 570 | 45.7278 | 1
[9 empty] | 571 | 45.4191 | 1
[9 empty] | 572 | 46.5405 | 0
[9 empty] | 573 | 48.3095 | 0
[9 empty] | 574 | 47.3919 | 0
[9 empty] | 575 | 48.2164 | 0
[9 empty] | 576 | 48.8088 | 0
[9 empty] | 577 | 48.0193 | 0
[9 empty] | 578 | 45.14 | 1
[9 empty] | 579 | 42.8069 | 1
[9 empty] | 580 | 46.159 | 0
[9 empty] | 581 | 47.7932 | 0
[9 empty] | 582 | 48.4955 | 0
[9 empty] | 583 | 46.2873 | 0
[9 empty] | 584 | 47.0367 | 0
[9 empty] | 585 | 46.3803 | 0
[9 empty] | 586 | 47.3303 | 0
[9 empty] | 587 | 43.4972 | 1
[9 empty] | 588 | 43.9065 | 1
[9 empty] | 589 | 46.3145 | 0
[9 empty] | 590 | 46.2284 | 0
[9 empty] | 591 | 48.3921 | 0
[9 empty] | 592 | 47.216 | 0
[9 empty] | 593 | 50.4922 | 0
[9 empty] | 594 | 48.2009 | 0
[9 empty] | 595 | 45.1074 | 1
[9 empty] | 596 | 46.4968 | 0
[9 empty] | 597 | 46.7679 | 0
[9 empty] | 598 | 47.6754 | 0
[9 empty] | 599 | 47.5956 | 0
[9 empty] | 600 | 45.3732 | 1
[9 empty] | 601 | 44.7074 | 1
[9 empty] | 602 | 45.3177 | 1
[9 empty] | 603 | 48.7132 | 0
[9 empty] | 604 | 46.7867 | 0
[9 empty] | 605 | 44.7078 | 1
[9 empty] | 606 | 45.1986 | 1
[9 empty] | 607 | 47.173 | 0
[9 empty] | 608 | 47.3377 | 0
[9 empty] | 609 | 47.4673 | 0
[9 empty] | 610 | 46.591 | 0
[9 empty] | 611 | 44.4082 | 1
[9 empty] | 612 | 47.4375 | 0
[9 empty] | 613 | 46.3907 | 0
[9 empty] | 614 | 47.5152 | 0
[9 empty] | 615 | 46.0022 | 0
[9 empty] | 616 | 45.5014 | 1
[9 empty] | 617 | 45.5989 | 1
[9 empty] | 618 | 47.267 | 0
[9 empty] | 619 | 45.3387 | 1
[9 empty] | 620 | 46.4541 | 0
[9 empty] | 621 | 44.982 | 1
[9 empty] | 622 | 47.6978 | 0
[9 empty] | 623 | 47.577 | 0
[9 empty] | 624 | 47.5337 | 0
[9 empty] | 625 | 48.8055 | 0
[9 empty] | 626 | 44.2129 | 1
[9 empty] | 627 | 44.9446 | 1
[9 empty] | 628 | 45.7235 | 1
[9 empty] | 629 | 45.6829 | 1
[9 empty] | 630 | 44.7284 | 1
[9 empty] | 631 | 47.9106 | 0
[9 empty] | 632 | 44.701 | 1
[9 empty] | 633 | 46.8329 | 0
[9 empty] | 634 | 45.6955 | 1
[9 empty] | 635 | 45.9501 | 1
[9 empty] | 636 | 45.4612 | 1
[9 empty] | 637 | 48.3336 | 0
[9 empty] | 638 | 45.2855 | 1
[9 empty] | 639 | 43.2866 | 1
[9 empty] | 640 | 47.8724 | 0
[9 empty] | 641 | 46.4127 | 0
[9 empty] | 642 | 44.6489 | 1
[9 empty] | 643 | 49.4508 | 0
[9 empty] | 644 | 44.2656 | 1
[9 empty] | 645 | 47.4628 | 0
[9 empty] | 646 | 47.5352 | 0
[9 empty] | 647 | 49.353 | 0
[9 empty] | 648 | 46.9545 | 0
[9 empty] | 649 | 46.396 | 0
[9 empty] | 650 | 45.1071 | 1
[9 empty] | 651 | 47.2109 | 0
[9 empty] | 652 | 46.8437 | 0
[9 empty] | 653 | 49.6077 | 0
[9 empty] | 654 | 47.8415 | 0
[9 empty] | 655 | 48.1058 | 0
[9 empty] | 656 | 46.4584 | 0
[9 empty] | 657 | 47.8142 | 0
[9 empty] | 658 | 44.6075 | 1
[9 empty] | 659 | 48.1547 | 0
[9 empty] | 660 | 46.7528 | 0
[9 empty] | 661 | 46.0419 | 0
[9 empty] | 662 | 48.9177 | 0
[9 empty] | 663 | 44.9439 | 1
[9 empty] | 664 | 46.9563 | 0
[9 empty] | 665 | 47.8063 | 0
[9 empty] | 666 | 43.5951 | 1
[9 empty] | 667 | 45.6696 | 1
[9 empty] | 668 | 46.1663 | 0
[9 empty] | 669 | 44.4067 | 1
[9 empty] | 670 | 47.4965 | 0
[9 empty] | 671 | 45.5922 | 1
[9 empty] | 672 | 45.6076 | 1
[9 empty] | 673 | 42.8008 | 1
[9 empty] | 674 | 45.4145 | 1
[9 empty] | 675 | 43.8699 | 1
[9 empty] | 676 | 48.3509 | 0
[9 empty] | 677 | 45.7283 | 1
[9 empty] | 678 | 45.7721 | 1
[9 empty] | 679 | 46.7589 | 0
[9 empty] | 680 | 44.9324 | 1
[9 empty] | 681 | 43.4053 | 1
[9 empty] | 682 | 43.9205 | 1
[9 empty] | 683 | 47.46 | 0
[9 empty] | 684 | 45.3567 | 1
[9 empty] | 685 | 43.8333 | 1
[9 empty] | 686 | 47.7232 | 0
[9 empty] | 687 | 45.6539 | 1
[9 empty] | 688 | 47.0827 | 0
[9 empty] | 689 | 47.8654 | 0
[9 empty] | 690 | 44.3402 | 1
[9 empty] | 691 | 46.9035 | 0
[9 empty] | 692 | 45.0083 | 1
[9 empty] | 693 | 48.566 | 0
[9 empty] | 694 | 48.0318 | 0
[9 empty] | 695 | 47.8383 | 0
[9 empty] | 696 | 47.6586 | 0
[9 empty] | 697 | 50.0017 | 0
[9 empty] | 698 | 46.1718 | 0
[9 empty] | 699 | 46.2773 | 0
[9 empty] | 700 | 44.8848 | 1
[9 empty] | 701 | 48.7026 | 0
[9 empty] | 702 | 45.7365 | 1
[9 empty] | 703 | 44.8003 | 1
[9 empty] | 704 | 48.1773 | 0
[9 empty] | 705 | 49.6137 | 0
[9 empty] | 706 | 44.9973 | 1
[9 empty] | 707 | 45.0626 | 1
[9 empty] | 708 | 42.9001 | 1
[9 empty] | 709 | 47.1515 | 0
[9 empty] | 710 | 45.068 | 1
[9 empty] | 711 | 46.9486 | 0
[9 empty] | 712 | 44.4778 | 1
[9 empty] | 713 | 44.5604 | 1
[9 empty] | 714 | 46.5906 | 0
[9 empty] | 715 | 45.87 | 1
[9 empty] | 716 | 50.1711 | 0
[9 empty] | 717 | 47.2639 | 0
[9 empty] | 718 | 44.7646 | 1
[9 empty] | 719 | 47.0219 | 0
[9 empty] | 720 | 46.3146 | 0
[9 empty] | 721 | 47.3368 | 0
[9 empty] | 722 | 42.7716 | 1
[9 empty] | 723 | 43.7693 | 1
[9 empty] | 724 | 46.7758 | 0
[9 empty] | 725 | 44.4677 | 1
[9 empty] | 726 | 46.7091 | 0
[9 empty] | 727 | 44.3171 | 1
[9 empty] | 728 | 44.1849 | 1
[9 empty] | 729 | 46.2601 | 0
[9 empty] | 730 | 47.7478 | 0
[9 empty] | 731 | 48.3242 | 0
[9 empty] | 732 | 47.4943 | 0
[9 empty] | 733 | 47.8249 | 0
[9 empty] | 734 | 50.1958 | 0
[9 empty] | 735 | 46.7809 | 0
[9 empty] | 736 | 45.4354 | 1
[9 empty] | 737 | 47.0151 | 0
[9 empty] | 738 | 46.8941 | 0
[9 empty] | 739 | 46.9667 | 0
[9 empty] | 740 | 44.9744 | 1
[9 empty] | 741 | 46.178 | 0
[9 empty] | 742 | 48.0876 | 0
[9 empty] | 743 | 46.3068 | 0
[9 empty] | 744 | 46.7079 | 0
[9 empty] | 745 | 48.1284 | 0
[9 empty] | 746 | 46.9104 | 0
[9 empty] | 747 | 45.4318 | 1
[9 empty] | 748 | 47.2241 | 0
[9 empty] | 749 | 48.1743 | 0
[9 empty] | 750 | 46.692 | 0
[9 empty] | 751 | 44.612 | 1
[9 empty] | 752 | 45.8317 | 1
[9 empty] | 753 | 44.193 | 1
[9 empty] | 754 | 46.698 | 0
[9 empty] | 755 | 50.3397 | 0
[9 empty] | 756 | 44.0128 | 1
[9 empty] | 757 | 44.2162 | 1
[9 empty] | 758 | 46.1383 | 0
[9 empty] | 759 | 46.6582 | 0
[9 empty] | 760 | 43.0881 | 1
[9 empty] | 761 | 47.4781 | 0
[9 empty] | 762 | 47.9827 | 0
[9 empty] | 763 | 43.4758 | 1
[9 empty] | 764 | 46.4065 | 0
[9 empty] | 765 | 46.5835 | 0
[9 empty] | 766 | 48.324 | 0
[9 empty] | 767 | 48.2819 | 0
[9 empty] | 768 | 44.8665 | 1
[9 empty] | 769 | 44.8759 | 1
[9 empty] | 770 | 46.4148 | 0
[9 empty] | 771 | 46.5112 | 0
[9 empty] | 772 | 45.4267 | 1
[9 empty] | 773 | 47.5058 | 0
[9 empty] | 774 | 45.3004 | 1
[9 empty] | 775 | 46.9916 | 0
[9 empty] | 776 | 44.8222 | 1
[9 empty] | 777 | 47.3134 | 0
[9 empty] | 778 | 45.9102 | 1
[9 empty] | 779 | 45.9053 | 1
[9 empty] | 780 | 44.4268 | 1
[9 empty] | 781 | 49.2096 | 0
[9 empty] | 782 | 44.3817 | 1
[9 empty] | 783 | 41.9256 | 1
[9 empty] | 784 | 47.3362 | 0
[9 empty] | 785 | 47.6253 | 0
[9 empty] | 786 | 46.809 | 0
[9 empty] | 787 | 48.5208 | 0
[9 empty] | 788 | 46.8068 | 0
[9 empty] | 789 | 48.0588 | 0
[9 empty] | 790 | 46.4491 | 0
[9 empty] | 791 | 46.3313 | 0
[9 empty] | 792 | 44.355 | 1
[9 empty] | 793 | 48.9118 | 0
[9 empty] | 794 | 47.9937 | 0
[9 empty] | 795 | 48.8831 | 0
[9 empty] | 796 | 48.9334 | 0
[9 empty] | 797 | 46.6327 | 0
[9 empty] | 798 | 48.8426 | 0
[9 empty] | 799 | 45.8761 | 1
[9 empty] | 800 | 43.4517 | 1
[9 empty] | 801 | 46.0161 | 0
[9 empty] | 802 | 46.8401 | 0
[9 empty] | 803 | 48.2104 | 0
[9 empty] | 804 | 47.368 | 0
[9 empty] | 805 | 44.3823 | 1
[9 empty] | 806 | 48.035 | 0
[9 empty] | 807 | 50.1601 | 0
[9 empty] | 808 | 47.8633 | 0
[9 empty] | 809 | 47.4237 | 0
[9 empty] | 810 | 43.4091 | 1
[9 empty] | 811 | 48.555 | 0
[9 empty] | 812 | 46.6127 | 0
[9 empty] | 813 | 45.26 | 1
[9 empty] | 814 | 49.1844 | 0
[9 empty] | 815 | 46.3481 | 0
[9 empty] | 816 | 49.1656 | 0
[9 empty] | 817 | 46.3977 | 0
[9 empty] | 818 | 45.0468 | 1
[9 empty] | 819 | 46.0263 | 0
[9 empty] | 820 | 47.1148 | 0
[9 empty] | 821 | 47.0882 | 0
[9 empty] | 822 | 46.1521 | 0
[9 empty] | 823 | 44.1366 | 1
[9 empty] | 824 | 46.4187 | 0
[9 empty] | 825 | 49.1296 | 0
[9 empty] | 826 | 49.8469 | 0
[9 empty] | 827 | 47.7227 | 0
[9 empty] | 828 | 47.9347 | 0
[9 empty] | 829 | 45.2249 | 1
[9 empty] | 830 | 47.7996 | 0
[9 empty] | 831 | 44.6371 | 1
[9 empty] | 832 | 43.2992 | 1
[9 empty] | 833 | 47.0044 | 0
[9 empty] | 834 | 45.7378 | 1
[9 empty] | 835 | 45.7398 | 1
[9 empty] | 836 | 47.9495 | 0
[9 empty] | 837 | 46.5182 | 0
[9 empty] | 838 | 47.1575 | 0
[9 empty] | 839 | 46.4347 | 0
[9 empty] | 840 | 45.9119 | 1
[9 empty] | 841 | 48.5307 | 0
[9 empty] | 842 | 43.3849 | 1
[9 empty] | 843 | 45.8432 | 1
[9 empty] | 844 | 45.2921 | 1
[9 empty] | 845 | 46.3765 | 0
[9 empty] | 846 | 47.0158 | 0
[9 empty] | 847 | 47.7579 | 0
[9 empty] | 848 | 46.577 | 0
[9 empty] | 849 | 48.0873 | 0
[9 empty] | 850 | 47.5274 | 0
[9 empty] | 851 | 46.0542 | 0
[9 empty] | 852 | 44.9982 | 1
[9 empty] | 853 | 47.8778 | 0
[9 empty] | 854 | 48.199 | 0
[9 empty] | 855 | 47.066 | 0
[9 empty] | 856 | 45.9959 | 1
[9 empty] | 857 | 46.7137 | 0
[9 empty] | 858 | 44.8255 | 1
[9 empty] | 859 | 45.3869 | 1
[9 empty] | 860 | 46.8457 | 0
[9 empty] | 861 | 48.8131 | 0
[9 empty] | 862 | 47.1853 | 0
[9 empty] | 863 | 47.9578 | 0
[9 empty] | 864 | 48.9707 | 0
[9 empty] | 865 | 47.351 | 0
[9 empty] | 866 | 45.4836 | 1
[9 empty] | 867 | 48.5446 | 0
[9 empty] | 868 | 45.0187 | 1
[9 empty] | 869 | 47.5239 | 0
[9 empty] | 870 | 47.5008 | 0
[9 empty] | 871 | 43.4731 | 1
[9 empty] | 872 | 47.911 | 0
[9 empty] | 873 | 43.6468 | 1
[9 empty] | 874 | 48.3621 | 0
[9 empty] | 875 | 48.5114 | 0
[9 empty] | 876 | 43.9633 | 1
[9 empty] | 877 | 46.8988 | 0
[9 empty] | 878 | 44.9641 | 1
[9 empty] | 879 | 46.36 | 0
[9 empty] | 880 | 45.9704 | 1
[9 empty] | 881 | 46.5705 | 0
[9 empty] | 882 | 46.4273 | 0
[9 empty] | 883 | 45.8781 | 1
[9 empty] | 884 | 47.3649 | 0
[9 empty] | 885 | 49.6789 | 0
[9 empty] | 886 | 48.0567 | 0
[9 empty] | 887 | 45.2289 | 1
[9 empty] | 888 | 44.4079 | 1
[9 empty] | 889 | 49.7551 | 0
[9 empty] | 890 | 47.6061 | 0
[9 empty] | 891 | 45.6549 | 1
[9 empty] | 892 | 50.4884 | 0
[9 empty] | 893 | 44.724 | 1
[9 empty] | 894 | 44.8378 | 1
[9 empty] | 895 | 47.4315 | 0
[9 empty] | 896 | 44.8089 | 1
[9 empty] | 897 | 46.062 | 0
[9 empty] | 898 | 45.5423 | 1
[9 empty] | 899 | 44.9769 | 1
[9 empty] | 900 | 45.4673 | 1
[9 empty] | 901 | 46.0651 | 0
[9 empty] | 902 | 46.468 | 0
[9 empty] | 903 | 47.8906 | 0
[9 empty] | 904 | 47.1877 | 0
[9 empty] | 905 | 49.2649 | 0
[9 empty] | 906 | 46.2952 | 0
[9 empty] | 907 | 46.3143 | 0
[9 empty] | 908 | 44.1529 | 1
[9 empty] | 909 | 48.0487 | 0
[9 empty] | 910 | 45.8433 | 1
[9 empty] | 911 | 44.7859 | 1
[9 empty] | 912 | 45.2896 | 1
[9 empty] | 913 | 45.8799 | 1
[9 empty] | 914 | 48.2064 | 0
[9 empty] | 915 | 45.795 | 1
[9 empty] | 916 | 47.1922 | 0
[9 empty] | 917 | 48.127 | 0
[9 empty] | 918 | 46.5662 | 0
[9 empty] | 919 | 46.1702 | 0
[9 empty] | 920 | 46.9411 | 0
[9 empty] | 921 | 46.375 | 0
[9 empty] | 922 | 43.4092 | 1
[9 empty] | 923 | 46.793 | 0
[9 empty] | 924 | 50.036 | 0
[9 empty] | 925 | 44.4837 | 1
[9 empty] | 926 | 44.3641 | 1
[9 empty] | 927 | 43.9598 | 1
[9 empty] | 928 | 45.4432 | 1
[9 empty] | 929 | 43.5865 | 1
[9 empty] | 930 | 47.7908 | 0
[9 empty] | 931 | 47.3247 | 0
[9 empty] | 932 | 46.0364 | 0
[9 empty] | 933 | 47.4229 | 0
[9 empty] | 934 | 46.1264 | 0
[9 empty] | 935 | 48.8822 | 0
[9 empty] | 936 | 48.4902 | 0
[9 empty] | 937 | 46.3446 | 0
[9 empty] | 938 | 47.3787 | 0
[9 empty] | 939 | 46.8384 | 0
[9 empty] | 940 | 46.0773 | 0
[9 empty] | 941 | 43.8044 | 1
[9 empty] | 942 | 48.0454 | 0
[9 empty] | 943 | 48.7893 | 0
[9 empty] | 944 | 46.6223 | 0
[9 empty] | 945 | 45.502 | 1
[9 empty] | 946 | 47.0871 | 0
[9 empty] | 947 | 47.061 | 0
[9 empty] | 948 | 47.4827 | 0
[9 empty] | 949 | 44.9228 | 1
[9 empty] | 950 | 47.572 | 0
[9 empty] | 951 | 47.0262 | 0
[9 empty] | 952 | 46.4271 | 0
[9 empty] | 953 | 45.2664 | 1
[9 empty] | 954 | 47.4217 | 0
[9 empty] | 955 | 46.1484 | 0
[9 empty] | 956 | 45.0708 | 1
[9 empty] | 957 | 48.4596 | 0
[9 empty] | 958 | 48.7092 | 0
[9 empty] | 959 | 47.7275 | 0
[9 empty] | 960 | 44.7025 | 1
[9 empty] | 961 | 45.3045 | 1
[9 empty] | 962 | 47.4743 | 0
[9 empty] | 963 | 47.872 | 0
[9 empty] | 964 | 50.0395 | 0
[9 empty] | 965 | 47.397 | 0
[9 empty] | 966 | 42.9422 | 1
[9 empty] | 967 | 46.4982 | 0
[9 empty] | 968 | 46.5817 | 0
[9 empty] | 969 | 43.4169 | 1
[9 empty] | 970 | 46.931 | 0
[9 empty] | 971 | 48.6844 | 0
[9 empty] | 972 | 47.5182 | 0
[9 empty] | 973 | 50.8022 | 0
[9 empty] | 974 | 46.0055 | 0
[9 empty] | 975 | 44.8818 | 1
[9 empty] | 976 | 47.8199 | 0
[9 empty] | 977 | 44.5432 | 1
[9 empty] | 978 | 45.6219 | 1
[9 empty] | 979 | 46.1122 | 0
[9 empty] | 980 | 44.0745 | 1
[9 empty] | 981 | 44.6002 | 1
[9 empty] | 982 | 46.6339 | 0
[9 empty] | 983 | 46.5731 | 0
[9 empty] | 984 | 46.4714 | 0
[9 empty] | 985 | 45.4764 | 1
[9 empty] | 986 | 44.0474 | 1
[9 empty] | 987 | 45.6065 | 1
[9 empty] | 988 | 48.2362 | 0
[9 empty] | 989 | 48.2049 | 0
[9 empty] | 990 | 46.1931 | 0
[9 empty] | 991 | 49.2874 | 0
[9 empty] | 992 | 48.9229 | 0
[9 empty] | 993 | 46.855 | 0
[9 empty] | 994 | 48.8783 | 0
[9 empty] | 995 | 46.3079 | 0
[9 empty] | 996 | 45.5922 | 1
[9 empty] | 997 | 46.1462 | 0
[9 empty] | 998 | 48.5301 | 0
[9 empty] | 999 | 49.1581 | 0
[9 empty] | 1000 | 47.84 | 0

## Project1_RT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.77812 | 3.5562 | 3.5562 |  | 46.4544 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.5562 | 0.18994 | 5 | 8.5562 | 1 | 50.0529 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.5562 | 0.92342 | 10.3874 | 13.9436 | 2 | 51.4174 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.5562 | 0.22512 | 3.4763 | 7.0326 | 3 | 48.3393 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.5562 | 0.86011 | 7.7202 | 16.2765 | 4 | 48.5215 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 13.9436 | 0.47904 | 5.9161 | 19.8598 | 5 | 47.0512 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 16.2765 | 0.14545 | 9.3012 | 25.5777 | 6 | 50.2456 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 19.8598 | 0.94677 | 3 | 22.8598 | 7 | 51.0096 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 19.8598 | 0.44803 | 11.2401 | 31.0999 | 8 | 47.6881 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 25.5777 | 0.53914 | 8.6174 | 34.1951 | 9 | 47.7314 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 31.0999 | 0.56357 | 3.2543 | 34.3542 | 10 | 50.3087 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 34.3542 | 0.42004 | 12.1002 | 46.4544 | 11 | 47.3512 | 0
[9 empty] | 12 | 52.7686 | 0
[9 empty] | 13 | 53.6096 | 0
[9 empty] | 14 | 52.197 | 0
[9 empty] | 15 | 50.2976 | 0
[9 empty] | 16 | 51.3462 | 0
[9 empty] | 17 | 48.5117 | 0
[9 empty] | 18 | 50.4832 | 0
[9 empty] | 19 | 47.1777 | 0
[9 empty] | 20 | 46.18 | 0
Deadline | Avg Project Duration | Success Rate(%) | [6 empty] | 21 | 49.1778 | 0
46 | 50.1918 | 1.6 | [6 empty] | 22 | 50.7392 | 0
[9 empty] | 23 | 52.2645 | 0
[9 empty] | 24 | 50.4183 | 0
[9 empty] | 25 | 52.3133 | 0
[9 empty] | 26 | 48.4148 | 0
[9 empty] | 27 | 49.9166 | 0
[9 empty] | 28 | 48.3735 | 0
[9 empty] | 29 | 47.6452 | 0
[9 empty] | 30 | 51.4 | 0
[9 empty] | 31 | 52.0349 | 0
[9 empty] | 32 | 52.7282 | 0
[9 empty] | 33 | 49.4346 | 0
[9 empty] | 34 | 50.2031 | 0
[9 empty] | 35 | 46.0775 | 0
[9 empty] | 36 | 47.9718 | 0
[9 empty] | 37 | 49.0731 | 0
[9 empty] | 38 | 50.0201 | 0
[9 empty] | 39 | 50.9879 | 0
[9 empty] | 40 | 50.1595 | 0
[9 empty] | 41 | 46.6223 | 0
[9 empty] | 42 | 48.0967 | 0
[9 empty] | 43 | 49.2069 | 0
[9 empty] | 44 | 53.0976 | 0
[9 empty] | 45 | 51.0218 | 0
[9 empty] | 46 | 50.6651 | 0
[9 empty] | 47 | 48.1146 | 0
[9 empty] | 48 | 51.157 | 0
[9 empty] | 49 | 48.8072 | 0
[9 empty] | 50 | 49.0034 | 0
[9 empty] | 51 | 48.5812 | 0
[9 empty] | 52 | 51.1957 | 0
[9 empty] | 53 | 49.2049 | 0
[9 empty] | 54 | 53.233 | 0
[9 empty] | 55 | 46.6629 | 0
[9 empty] | 56 | 49.8611 | 0
[9 empty] | 57 | 48.8219 | 0
[9 empty] | 58 | 50.5721 | 0
[9 empty] | 59 | 49.0728 | 0
[9 empty] | 60 | 49.9645 | 0
[9 empty] | 61 | 50.705 | 0
[9 empty] | 62 | 47.8482 | 0
[9 empty] | 63 | 51.9522 | 0
[9 empty] | 64 | 51.3714 | 0
[9 empty] | 65 | 48.9643 | 0
[9 empty] | 66 | 48.7244 | 0
[9 empty] | 67 | 50.8185 | 0
[9 empty] | 68 | 51.8366 | 0
[9 empty] | 69 | 54.2483 | 0
[9 empty] | 70 | 48.843 | 0
[9 empty] | 71 | 48.4212 | 0
[9 empty] | 72 | 49.1581 | 0
[9 empty] | 73 | 49.3215 | 0
[9 empty] | 74 | 51.9791 | 0
[9 empty] | 75 | 51.4626 | 0
[9 empty] | 76 | 53.7188 | 0
[9 empty] | 77 | 51.3823 | 0
[9 empty] | 78 | 48.2997 | 0
[9 empty] | 79 | 52.1058 | 0
[9 empty] | 80 | 49.9679 | 0
[9 empty] | 81 | 48.6054 | 0
[9 empty] | 82 | 52.5337 | 0
[9 empty] | 83 | 50.3066 | 0
[9 empty] | 84 | 51.6564 | 0
[9 empty] | 85 | 48.8735 | 0
[9 empty] | 86 | 45.7089 | 1
[9 empty] | 87 | 49.4525 | 0
[9 empty] | 88 | 52.044 | 0
[9 empty] | 89 | 50.4459 | 0
[9 empty] | 90 | 51.7125 | 0
[9 empty] | 91 | 50.8599 | 0
[9 empty] | 92 | 50.6104 | 0
[9 empty] | 93 | 48.0782 | 0
[9 empty] | 94 | 51.9674 | 0
[9 empty] | 95 | 49.4072 | 0
[9 empty] | 96 | 47.9994 | 0
[9 empty] | 97 | 54.8597 | 0
[9 empty] | 98 | 47.7109 | 0
[9 empty] | 99 | 50.032 | 0
[9 empty] | 100 | 50.6102 | 0
[9 empty] | 101 | 51.2858 | 0
[9 empty] | 102 | 53.138 | 0
[9 empty] | 103 | 47.3133 | 0
[9 empty] | 104 | 51.8869 | 0
[9 empty] | 105 | 50.4594 | 0
[9 empty] | 106 | 51.939 | 0
[9 empty] | 107 | 53.1735 | 0
[9 empty] | 108 | 50.8245 | 0
[9 empty] | 109 | 51.0834 | 0
[9 empty] | 110 | 50.0457 | 0
[9 empty] | 111 | 48.6046 | 0
[9 empty] | 112 | 49.402 | 0
[9 empty] | 113 | 51.0285 | 0
[9 empty] | 114 | 47.4778 | 0
[9 empty] | 115 | 49.4723 | 0
[9 empty] | 116 | 49.3786 | 0
[9 empty] | 117 | 52.6615 | 0
[9 empty] | 118 | 52.0869 | 0
[9 empty] | 119 | 50.6697 | 0
[9 empty] | 120 | 52.1372 | 0
[9 empty] | 121 | 51.4049 | 0
[9 empty] | 122 | 50.4753 | 0
[9 empty] | 123 | 50.9309 | 0
[9 empty] | 124 | 50.5724 | 0
[9 empty] | 125 | 49.4471 | 0
[9 empty] | 126 | 47.0338 | 0
[9 empty] | 127 | 48.3388 | 0
[9 empty] | 128 | 52.6477 | 0
[9 empty] | 129 | 50.4791 | 0
[9 empty] | 130 | 50.1688 | 0
[9 empty] | 131 | 48.3681 | 0
[9 empty] | 132 | 48.3496 | 0
[9 empty] | 133 | 52.6188 | 0
[9 empty] | 134 | 50.145 | 0
[9 empty] | 135 | 54.176 | 0
[9 empty] | 136 | 50.3183 | 0
[9 empty] | 137 | 47.9339 | 0
[9 empty] | 138 | 51.2668 | 0
[9 empty] | 139 | 49.0305 | 0
[9 empty] | 140 | 49.0458 | 0
[9 empty] | 141 | 52.3972 | 0
[9 empty] | 142 | 50.1544 | 0
[9 empty] | 143 | 47.0344 | 0
[9 empty] | 144 | 46.5087 | 0
[9 empty] | 145 | 48.6404 | 0
[9 empty] | 146 | 52.8925 | 0
[9 empty] | 147 | 51.0597 | 0
[9 empty] | 148 | 53.9089 | 0
[9 empty] | 149 | 49.6811 | 0
[9 empty] | 150 | 49.5991 | 0
[9 empty] | 151 | 51.6673 | 0
[9 empty] | 152 | 49.2995 | 0
[9 empty] | 153 | 53.8499 | 0
[9 empty] | 154 | 50.0525 | 0
[9 empty] | 155 | 52.0752 | 0
[9 empty] | 156 | 48.7262 | 0
[9 empty] | 157 | 50.8771 | 0
[9 empty] | 158 | 50.7038 | 0
[9 empty] | 159 | 50.5811 | 0
[9 empty] | 160 | 49.2619 | 0
[9 empty] | 161 | 49.408 | 0
[9 empty] | 162 | 49.644 | 0
[9 empty] | 163 | 49.6416 | 0
[9 empty] | 164 | 47.4091 | 0
[9 empty] | 165 | 50.3695 | 0
[9 empty] | 166 | 52.7475 | 0
[9 empty] | 167 | 51.453 | 0
[9 empty] | 168 | 50.5097 | 0
[9 empty] | 169 | 49.184 | 0
[9 empty] | 170 | 50.4538 | 0
[9 empty] | 171 | 48.831 | 0
[9 empty] | 172 | 50.9928 | 0
[9 empty] | 173 | 47.5216 | 0
[9 empty] | 174 | 48.9308 | 0
[9 empty] | 175 | 50.5289 | 0
[9 empty] | 176 | 52.355 | 0
[9 empty] | 177 | 49.8037 | 0
[9 empty] | 178 | 52.6515 | 0
[9 empty] | 179 | 46.0778 | 0
[9 empty] | 180 | 50.8789 | 0
[9 empty] | 181 | 54.0293 | 0
[9 empty] | 182 | 50.1536 | 0
[9 empty] | 183 | 53.9674 | 0
[9 empty] | 184 | 46.3983 | 0
[9 empty] | 185 | 53.8538 | 0
[9 empty] | 186 | 49.0291 | 0
[9 empty] | 187 | 49.3922 | 0
[9 empty] | 188 | 50.0068 | 0
[9 empty] | 189 | 51.2329 | 0
[9 empty] | 190 | 52.7845 | 0
[9 empty] | 191 | 48.2155 | 0
[9 empty] | 192 | 51.3497 | 0
[9 empty] | 193 | 48.5285 | 0
[9 empty] | 194 | 49.33 | 0
[9 empty] | 195 | 51.4034 | 0
[9 empty] | 196 | 48.4814 | 0
[9 empty] | 197 | 52.4639 | 0
[9 empty] | 198 | 47.4626 | 0
[9 empty] | 199 | 52.1464 | 0
[9 empty] | 200 | 52.5005 | 0
[9 empty] | 201 | 51.5909 | 0
[9 empty] | 202 | 47.482 | 0
[9 empty] | 203 | 48.0213 | 0
[9 empty] | 204 | 52.9393 | 0
[9 empty] | 205 | 52.4197 | 0
[9 empty] | 206 | 51.3817 | 0
[9 empty] | 207 | 51.7534 | 0
[9 empty] | 208 | 48.4208 | 0
[9 empty] | 209 | 51.2458 | 0
[9 empty] | 210 | 52.6032 | 0
[9 empty] | 211 | 45.8418 | 1
[9 empty] | 212 | 53.2526 | 0
[9 empty] | 213 | 52.9509 | 0
[9 empty] | 214 | 53.3094 | 0
[9 empty] | 215 | 49.5351 | 0
[9 empty] | 216 | 49.1172 | 0
[9 empty] | 217 | 47.436 | 0
[9 empty] | 218 | 52.27 | 0
[9 empty] | 219 | 50.5494 | 0
[9 empty] | 220 | 47.7262 | 0
[9 empty] | 221 | 50.5674 | 0
[9 empty] | 222 | 49.8077 | 0
[9 empty] | 223 | 49.8893 | 0
[9 empty] | 224 | 48.2072 | 0
[9 empty] | 225 | 47.9121 | 0
[9 empty] | 226 | 51.1863 | 0
[9 empty] | 227 | 50.715 | 0
[9 empty] | 228 | 49.1197 | 0
[9 empty] | 229 | 50.8815 | 0
[9 empty] | 230 | 50.9531 | 0
[9 empty] | 231 | 49.7363 | 0
[9 empty] | 232 | 50.439 | 0
[9 empty] | 233 | 53.2215 | 0
[9 empty] | 234 | 51.3838 | 0
[9 empty] | 235 | 49.5994 | 0
[9 empty] | 236 | 46.0148 | 0
[9 empty] | 237 | 48.7275 | 0
[9 empty] | 238 | 51.9211 | 0
[9 empty] | 239 | 48.9458 | 0
[9 empty] | 240 | 51.6176 | 0
[9 empty] | 241 | 47.5105 | 0
[9 empty] | 242 | 50.5038 | 0
[9 empty] | 243 | 50.9411 | 0
[9 empty] | 244 | 46.5017 | 0
[9 empty] | 245 | 51.2391 | 0
[9 empty] | 246 | 51.2985 | 0
[9 empty] | 247 | 50.03 | 0
[9 empty] | 248 | 47.1655 | 0
[9 empty] | 249 | 48.1123 | 0
[9 empty] | 250 | 49.0554 | 0
[9 empty] | 251 | 47.1497 | 0
[9 empty] | 252 | 47.8566 | 0
[9 empty] | 253 | 49.5956 | 0
[9 empty] | 254 | 45.5592 | 1
[9 empty] | 255 | 53.852 | 0
[9 empty] | 256 | 46.6185 | 0
[9 empty] | 257 | 47.0774 | 0
[9 empty] | 258 | 49.9522 | 0
[9 empty] | 259 | 51.5465 | 0
[9 empty] | 260 | 50.6579 | 0
[9 empty] | 261 | 50.0453 | 0
[9 empty] | 262 | 51.8724 | 0
[9 empty] | 263 | 52.7453 | 0
[9 empty] | 264 | 49.7032 | 0
[9 empty] | 265 | 49.2604 | 0
[9 empty] | 266 | 46.9785 | 0
[9 empty] | 267 | 51.991 | 0
[9 empty] | 268 | 49.2414 | 0
[9 empty] | 269 | 49.8181 | 0
[9 empty] | 270 | 50.7701 | 0
[9 empty] | 271 | 47.5351 | 0
[9 empty] | 272 | 48.9994 | 0
[9 empty] | 273 | 53.0594 | 0
[9 empty] | 274 | 54.146 | 0
[9 empty] | 275 | 47.3391 | 0
[9 empty] | 276 | 50.2501 | 0
[9 empty] | 277 | 48.626 | 0
[9 empty] | 278 | 49.4265 | 0
[9 empty] | 279 | 50.8056 | 0
[9 empty] | 280 | 50.3823 | 0
[9 empty] | 281 | 51.1374 | 0
[9 empty] | 282 | 50.1046 | 0
[9 empty] | 283 | 49.9603 | 0
[9 empty] | 284 | 50.8401 | 0
[9 empty] | 285 | 49.282 | 0
[9 empty] | 286 | 52.4616 | 0
[9 empty] | 287 | 54.5894 | 0
[9 empty] | 288 | 51.9212 | 0
[9 empty] | 289 | 50.9711 | 0
[9 empty] | 290 | 52.4348 | 0
[9 empty] | 291 | 49.1612 | 0
[9 empty] | 292 | 51.943 | 0
[9 empty] | 293 | 53.3608 | 0
[9 empty] | 294 | 50.9749 | 0
[9 empty] | 295 | 46.6034 | 0
[9 empty] | 296 | 45.9001 | 1
[9 empty] | 297 | 51.3086 | 0
[9 empty] | 298 | 46.2441 | 0
[9 empty] | 299 | 49.7357 | 0
[9 empty] | 300 | 52.0269 | 0
[9 empty] | 301 | 50.8414 | 0
[9 empty] | 302 | 52.02 | 0
[9 empty] | 303 | 51.4687 | 0
[9 empty] | 304 | 48.1533 | 0
[9 empty] | 305 | 50.4303 | 0
[9 empty] | 306 | 51.402 | 0
[9 empty] | 307 | 48.3497 | 0
[9 empty] | 308 | 52.617 | 0
[9 empty] | 309 | 48.2902 | 0
[9 empty] | 310 | 50.2752 | 0
[9 empty] | 311 | 52.4351 | 0
[9 empty] | 312 | 51.261 | 0
[9 empty] | 313 | 47.495 | 0
[9 empty] | 314 | 49.2609 | 0
[9 empty] | 315 | 53.3499 | 0
[9 empty] | 316 | 48.4581 | 0
[9 empty] | 317 | 51.9827 | 0
[9 empty] | 318 | 51.4231 | 0
[9 empty] | 319 | 53.9407 | 0
[9 empty] | 320 | 48.735 | 0
[9 empty] | 321 | 48.5917 | 0
[9 empty] | 322 | 48.2539 | 0
[9 empty] | 323 | 46.4906 | 0
[9 empty] | 324 | 47.1284 | 0
[9 empty] | 325 | 50.1091 | 0
[9 empty] | 326 | 48.589 | 0
[9 empty] | 327 | 52.8087 | 0
[9 empty] | 328 | 50.564 | 0
[9 empty] | 329 | 48.3756 | 0
[9 empty] | 330 | 46.9863 | 0
[9 empty] | 331 | 51.2395 | 0
[9 empty] | 332 | 49.9984 | 0
[9 empty] | 333 | 50.3368 | 0
[9 empty] | 334 | 49.75 | 0
[9 empty] | 335 | 48.8132 | 0
[9 empty] | 336 | 51.8551 | 0
[9 empty] | 337 | 49.6085 | 0
[9 empty] | 338 | 49.7425 | 0
[9 empty] | 339 | 51.7172 | 0
[9 empty] | 340 | 53.661 | 0
[9 empty] | 341 | 46.2442 | 0
[9 empty] | 342 | 50.7999 | 0
[9 empty] | 343 | 50.1826 | 0
[9 empty] | 344 | 51.3647 | 0
[9 empty] | 345 | 47.4257 | 0
[9 empty] | 346 | 51.0905 | 0
[9 empty] | 347 | 53.8358 | 0
[9 empty] | 348 | 50.7323 | 0
[9 empty] | 349 | 45.0321 | 1
[9 empty] | 350 | 50.3338 | 0
[9 empty] | 351 | 48.89 | 0
[9 empty] | 352 | 52.5991 | 0
[9 empty] | 353 | 50.8898 | 0
[9 empty] | 354 | 50.6638 | 0
[9 empty] | 355 | 54.5036 | 0
[9 empty] | 356 | 52.4038 | 0
[9 empty] | 357 | 51.9576 | 0
[9 empty] | 358 | 52.4744 | 0
[9 empty] | 359 | 50.0146 | 0
[9 empty] | 360 | 49.8847 | 0
[9 empty] | 361 | 49.6256 | 0
[9 empty] | 362 | 47.0252 | 0
[9 empty] | 363 | 51.5266 | 0
[9 empty] | 364 | 49.4308 | 0
[9 empty] | 365 | 50.1873 | 0
[9 empty] | 366 | 48.6295 | 0
[9 empty] | 367 | 48.4302 | 0
[9 empty] | 368 | 50.3786 | 0
[9 empty] | 369 | 47.0261 | 0
[9 empty] | 370 | 48.4526 | 0
[9 empty] | 371 | 52.0254 | 0
[9 empty] | 372 | 52.6938 | 0
[9 empty] | 373 | 52.5351 | 0
[9 empty] | 374 | 49.2004 | 0
[9 empty] | 375 | 51.0176 | 0
[9 empty] | 376 | 52.3967 | 0
[9 empty] | 377 | 52.2137 | 0
[9 empty] | 378 | 48.4566 | 0
[9 empty] | 379 | 51.8124 | 0
[9 empty] | 380 | 47.6071 | 0
[9 empty] | 381 | 53.1816 | 0
[9 empty] | 382 | 49.1012 | 0
[9 empty] | 383 | 48.9951 | 0
[9 empty] | 384 | 50.5202 | 0
[9 empty] | 385 | 50.1138 | 0
[9 empty] | 386 | 52.8028 | 0
[9 empty] | 387 | 48.8147 | 0
[9 empty] | 388 | 53.3878 | 0
[9 empty] | 389 | 48.8008 | 0
[9 empty] | 390 | 49.4395 | 0
[9 empty] | 391 | 48.9949 | 0
[9 empty] | 392 | 51.0609 | 0
[9 empty] | 393 | 49.0342 | 0
[9 empty] | 394 | 50.3117 | 0
[9 empty] | 395 | 49.1553 | 0
[9 empty] | 396 | 49.2255 | 0
[9 empty] | 397 | 47.5118 | 0
[9 empty] | 398 | 48.6058 | 0
[9 empty] | 399 | 47.7412 | 0
[9 empty] | 400 | 52.9924 | 0
[9 empty] | 401 | 50.851 | 0
[9 empty] | 402 | 51.4068 | 0
[9 empty] | 403 | 52.0975 | 0
[9 empty] | 404 | 51.5742 | 0
[9 empty] | 405 | 48.3731 | 0
[9 empty] | 406 | 49.8959 | 0
[9 empty] | 407 | 50.6418 | 0
[9 empty] | 408 | 48.7016 | 0
[9 empty] | 409 | 48.2077 | 0
[9 empty] | 410 | 51.7305 | 0
[9 empty] | 411 | 49.1062 | 0
[9 empty] | 412 | 50.0693 | 0
[9 empty] | 413 | 49.2717 | 0
[9 empty] | 414 | 49.8731 | 0
[9 empty] | 415 | 49.9611 | 0
[9 empty] | 416 | 50.8194 | 0
[9 empty] | 417 | 52.297 | 0
[9 empty] | 418 | 54.0249 | 0
[9 empty] | 419 | 51.5597 | 0
[9 empty] | 420 | 52.2171 | 0
[9 empty] | 421 | 50.8594 | 0
[9 empty] | 422 | 53.1255 | 0
[9 empty] | 423 | 50.9023 | 0
[9 empty] | 424 | 49.0505 | 0
[9 empty] | 425 | 48.9912 | 0
[9 empty] | 426 | 50.7842 | 0
[9 empty] | 427 | 51.4084 | 0
[9 empty] | 428 | 48.0424 | 0
[9 empty] | 429 | 48.5723 | 0
[9 empty] | 430 | 48.2749 | 0
[9 empty] | 431 | 49.4725 | 0
[9 empty] | 432 | 48.8882 | 0
[9 empty] | 433 | 51.4697 | 0
[9 empty] | 434 | 51.1474 | 0
[9 empty] | 435 | 52.3105 | 0
[9 empty] | 436 | 50.0382 | 0
[9 empty] | 437 | 50.2138 | 0
[9 empty] | 438 | 51.9204 | 0
[9 empty] | 439 | 48.538 | 0
[9 empty] | 440 | 48.7702 | 0
[9 empty] | 441 | 50.4382 | 0
[9 empty] | 442 | 49.9205 | 0
[9 empty] | 443 | 52.8733 | 0
[9 empty] | 444 | 49.01 | 0
[9 empty] | 445 | 47.0811 | 0
[9 empty] | 446 | 49.9596 | 0
[9 empty] | 447 | 50.3917 | 0
[9 empty] | 448 | 51.858 | 0
[9 empty] | 449 | 54.0101 | 0
[9 empty] | 450 | 51.4198 | 0
[9 empty] | 451 | 52.2717 | 0
[9 empty] | 452 | 47.6903 | 0
[9 empty] | 453 | 50.2515 | 0
[9 empty] | 454 | 54.1394 | 0
[9 empty] | 455 | 50.062 | 0
[9 empty] | 456 | 47.5225 | 0
[9 empty] | 457 | 50.8144 | 0
[9 empty] | 458 | 52.8248 | 0
[9 empty] | 459 | 51.5138 | 0
[9 empty] | 460 | 49.8272 | 0
[9 empty] | 461 | 49.3617 | 0
[9 empty] | 462 | 48.8391 | 0
[9 empty] | 463 | 52.8008 | 0
[9 empty] | 464 | 51.3106 | 0
[9 empty] | 465 | 51.0332 | 0
[9 empty] | 466 | 48.8192 | 0
[9 empty] | 467 | 50.9229 | 0
[9 empty] | 468 | 45.7871 | 1
[9 empty] | 469 | 50.7169 | 0
[9 empty] | 470 | 52.6757 | 0
[9 empty] | 471 | 51.8556 | 0
[9 empty] | 472 | 46.3394 | 0
[9 empty] | 473 | 50.9529 | 0
[9 empty] | 474 | 50.5795 | 0
[9 empty] | 475 | 50.3013 | 0
[9 empty] | 476 | 50.0318 | 0
[9 empty] | 477 | 50.0317 | 0
[9 empty] | 478 | 51.2948 | 0
[9 empty] | 479 | 50.9673 | 0
[9 empty] | 480 | 50.7692 | 0
[9 empty] | 481 | 50.7568 | 0
[9 empty] | 482 | 54.7997 | 0
[9 empty] | 483 | 51.2773 | 0
[9 empty] | 484 | 53.4494 | 0
[9 empty] | 485 | 51.2196 | 0
[9 empty] | 486 | 47.5528 | 0
[9 empty] | 487 | 52.1372 | 0
[9 empty] | 488 | 48.8109 | 0
[9 empty] | 489 | 51.4403 | 0
[9 empty] | 490 | 50.0809 | 0
[9 empty] | 491 | 48.043 | 0
[9 empty] | 492 | 50.8869 | 0
[9 empty] | 493 | 51.9095 | 0
[9 empty] | 494 | 48.8126 | 0
[9 empty] | 495 | 52.4065 | 0
[9 empty] | 496 | 47.1809 | 0
[9 empty] | 497 | 48.0453 | 0
[9 empty] | 498 | 53.9686 | 0
[9 empty] | 499 | 49.8872 | 0
[9 empty] | 500 | 51.5871 | 0
[9 empty] | 501 | 50.6857 | 0
[9 empty] | 502 | 47.7642 | 0
[9 empty] | 503 | 51.338 | 0
[9 empty] | 504 | 50.047 | 0
[9 empty] | 505 | 48.6504 | 0
[9 empty] | 506 | 50.1981 | 0
[9 empty] | 507 | 48.0593 | 0
[9 empty] | 508 | 49.2447 | 0
[9 empty] | 509 | 47.7541 | 0
[9 empty] | 510 | 50.3612 | 0
[9 empty] | 511 | 49.4005 | 0
[9 empty] | 512 | 50.8648 | 0
[9 empty] | 513 | 52.0483 | 0
[9 empty] | 514 | 50.3005 | 0
[9 empty] | 515 | 49.2057 | 0
[9 empty] | 516 | 49.3192 | 0
[9 empty] | 517 | 49.4368 | 0
[9 empty] | 518 | 48.8061 | 0
[9 empty] | 519 | 50.5743 | 0
[9 empty] | 520 | 50.1093 | 0
[9 empty] | 521 | 51.4726 | 0
[9 empty] | 522 | 48.8108 | 0
[9 empty] | 523 | 51.1017 | 0
[9 empty] | 524 | 50.4689 | 0
[9 empty] | 525 | 50.5294 | 0
[9 empty] | 526 | 50.7329 | 0
[9 empty] | 527 | 52.8355 | 0
[9 empty] | 528 | 53.9187 | 0
[9 empty] | 529 | 47.265 | 0
[9 empty] | 530 | 47.4769 | 0
[9 empty] | 531 | 52.5329 | 0
[9 empty] | 532 | 48.2065 | 0
[9 empty] | 533 | 49.3505 | 0
[9 empty] | 534 | 47.8062 | 0
[9 empty] | 535 | 50.6134 | 0
[9 empty] | 536 | 52.1453 | 0
[9 empty] | 537 | 51.6873 | 0
[9 empty] | 538 | 51.9183 | 0
[9 empty] | 539 | 49.5549 | 0
[9 empty] | 540 | 48.9557 | 0
[9 empty] | 541 | 49.5703 | 0
[9 empty] | 542 | 50.7047 | 0
[9 empty] | 543 | 47.9728 | 0
[9 empty] | 544 | 51.0991 | 0
[9 empty] | 545 | 51.8071 | 0
[9 empty] | 546 | 49.2986 | 0
[9 empty] | 547 | 49.8529 | 0
[9 empty] | 548 | 52.5343 | 0
[9 empty] | 549 | 52.6447 | 0
[9 empty] | 550 | 46.9958 | 0
[9 empty] | 551 | 47.456 | 0
[9 empty] | 552 | 48.353 | 0
[9 empty] | 553 | 51.9524 | 0
[9 empty] | 554 | 52.5119 | 0
[9 empty] | 555 | 53.1027 | 0
[9 empty] | 556 | 48.1414 | 0
[9 empty] | 557 | 50.2324 | 0
[9 empty] | 558 | 51.6196 | 0
[9 empty] | 559 | 51.2074 | 0
[9 empty] | 560 | 50.4391 | 0
[9 empty] | 561 | 50.7909 | 0
[9 empty] | 562 | 47.8667 | 0
[9 empty] | 563 | 51.5878 | 0
[9 empty] | 564 | 47.1096 | 0
[9 empty] | 565 | 48.0973 | 0
[9 empty] | 566 | 51.8983 | 0
[9 empty] | 567 | 52.2288 | 0
[9 empty] | 568 | 48.0033 | 0
[9 empty] | 569 | 49.9466 | 0
[9 empty] | 570 | 50.585 | 0
[9 empty] | 571 | 49.6078 | 0
[9 empty] | 572 | 49.1107 | 0
[9 empty] | 573 | 49.3895 | 0
[9 empty] | 574 | 51.186 | 0
[9 empty] | 575 | 52.2808 | 0
[9 empty] | 576 | 48.2662 | 0
[9 empty] | 577 | 49.5491 | 0
[9 empty] | 578 | 48.6066 | 0
[9 empty] | 579 | 53.4492 | 0
[9 empty] | 580 | 51.1063 | 0
[9 empty] | 581 | 53.7815 | 0
[9 empty] | 582 | 50.1182 | 0
[9 empty] | 583 | 50.437 | 0
[9 empty] | 584 | 52.2039 | 0
[9 empty] | 585 | 51.2081 | 0
[9 empty] | 586 | 50.282 | 0
[9 empty] | 587 | 47.6506 | 0
[9 empty] | 588 | 48.7508 | 0
[9 empty] | 589 | 50.2176 | 0
[9 empty] | 590 | 49.0575 | 0
[9 empty] | 591 | 50.0654 | 0
[9 empty] | 592 | 49.7206 | 0
[9 empty] | 593 | 52.1104 | 0
[9 empty] | 594 | 51.9154 | 0
[9 empty] | 595 | 49.5812 | 0
[9 empty] | 596 | 49.9472 | 0
[9 empty] | 597 | 52.103 | 0
[9 empty] | 598 | 48.9936 | 0
[9 empty] | 599 | 50.1975 | 0
[9 empty] | 600 | 50.8473 | 0
[9 empty] | 601 | 50.4924 | 0
[9 empty] | 602 | 52.4106 | 0
[9 empty] | 603 | 49.692 | 0
[9 empty] | 604 | 47.084 | 0
[9 empty] | 605 | 47.2121 | 0
[9 empty] | 606 | 48.8383 | 0
[9 empty] | 607 | 50.0597 | 0
[9 empty] | 608 | 50.3649 | 0
[9 empty] | 609 | 50.8159 | 0
[9 empty] | 610 | 51.032 | 0
[9 empty] | 611 | 49.2665 | 0
[9 empty] | 612 | 46.9024 | 0
[9 empty] | 613 | 52.1676 | 0
[9 empty] | 614 | 45.9671 | 1
[9 empty] | 615 | 50.4418 | 0
[9 empty] | 616 | 49.0559 | 0
[9 empty] | 617 | 49.2358 | 0
[9 empty] | 618 | 51.5643 | 0
[9 empty] | 619 | 52.1845 | 0
[9 empty] | 620 | 49.4805 | 0
[9 empty] | 621 | 50.7522 | 0
[9 empty] | 622 | 50.6144 | 0
[9 empty] | 623 | 52.4964 | 0
[9 empty] | 624 | 54.431 | 0
[9 empty] | 625 | 51.9441 | 0
[9 empty] | 626 | 50.1946 | 0
[9 empty] | 627 | 51.5557 | 0
[9 empty] | 628 | 47.6917 | 0
[9 empty] | 629 | 49.8443 | 0
[9 empty] | 630 | 49.8914 | 0
[9 empty] | 631 | 51.1362 | 0
[9 empty] | 632 | 50.8451 | 0
[9 empty] | 633 | 47.2516 | 0
[9 empty] | 634 | 44.5015 | 1
[9 empty] | 635 | 50.4186 | 0
[9 empty] | 636 | 48.904 | 0
[9 empty] | 637 | 50.6023 | 0
[9 empty] | 638 | 49.3985 | 0
[9 empty] | 639 | 50.3282 | 0
[9 empty] | 640 | 50.59 | 0
[9 empty] | 641 | 51.4115 | 0
[9 empty] | 642 | 47.9315 | 0
[9 empty] | 643 | 50.4741 | 0
[9 empty] | 644 | 49.5222 | 0
[9 empty] | 645 | 51.085 | 0
[9 empty] | 646 | 52.999 | 0
[9 empty] | 647 | 52.4562 | 0
[9 empty] | 648 | 47.5856 | 0
[9 empty] | 649 | 50.4933 | 0
[9 empty] | 650 | 48.1717 | 0
[9 empty] | 651 | 49.5947 | 0
[9 empty] | 652 | 52.3637 | 0
[9 empty] | 653 | 52.9466 | 0
[9 empty] | 654 | 50.6849 | 0
[9 empty] | 655 | 52.1919 | 0
[9 empty] | 656 | 51.5944 | 0
[9 empty] | 657 | 51.1102 | 0
[9 empty] | 658 | 52.6823 | 0
[9 empty] | 659 | 48.4199 | 0
[9 empty] | 660 | 49.8072 | 0
[9 empty] | 661 | 48.8539 | 0
[9 empty] | 662 | 48.7856 | 0
[9 empty] | 663 | 48.5602 | 0
[9 empty] | 664 | 49.6585 | 0
[9 empty] | 665 | 52.6597 | 0
[9 empty] | 666 | 49.3305 | 0
[9 empty] | 667 | 50.9069 | 0
[9 empty] | 668 | 50.9042 | 0
[9 empty] | 669 | 52.4861 | 0
[9 empty] | 670 | 52.8537 | 0
[9 empty] | 671 | 49.3432 | 0
[9 empty] | 672 | 48.5875 | 0
[9 empty] | 673 | 47.8684 | 0
[9 empty] | 674 | 51.0177 | 0
[9 empty] | 675 | 50.1801 | 0
[9 empty] | 676 | 50.3639 | 0
[9 empty] | 677 | 47.7233 | 0
[9 empty] | 678 | 47.2883 | 0
[9 empty] | 679 | 51.4455 | 0
[9 empty] | 680 | 50.3799 | 0
[9 empty] | 681 | 49.1894 | 0
[9 empty] | 682 | 53.4127 | 0
[9 empty] | 683 | 49.0181 | 0
[9 empty] | 684 | 54.1095 | 0
[9 empty] | 685 | 51.9585 | 0
[9 empty] | 686 | 51.4504 | 0
[9 empty] | 687 | 51.5932 | 0
[9 empty] | 688 | 48.7996 | 0
[9 empty] | 689 | 49.5508 | 0
[9 empty] | 690 | 46.5586 | 0
[9 empty] | 691 | 46.2474 | 0
[9 empty] | 692 | 50.0043 | 0
[9 empty] | 693 | 50.468 | 0
[9 empty] | 694 | 48.6191 | 0
[9 empty] | 695 | 51.4183 | 0
[9 empty] | 696 | 49.6583 | 0
[9 empty] | 697 | 52.6595 | 0
[9 empty] | 698 | 48.0592 | 0
[9 empty] | 699 | 45.7338 | 1
[9 empty] | 700 | 45.3608 | 1
[9 empty] | 701 | 48.9864 | 0
[9 empty] | 702 | 50.0439 | 0
[9 empty] | 703 | 51.1086 | 0
[9 empty] | 704 | 51.4764 | 0
[9 empty] | 705 | 50.4175 | 0
[9 empty] | 706 | 49.6012 | 0
[9 empty] | 707 | 50.955 | 0
[9 empty] | 708 | 50.6322 | 0
[9 empty] | 709 | 49.2981 | 0
[9 empty] | 710 | 49.5347 | 0
[9 empty] | 711 | 52.0264 | 0
[9 empty] | 712 | 50.114 | 0
[9 empty] | 713 | 55.2098 | 0
[9 empty] | 714 | 49.2521 | 0
[9 empty] | 715 | 50.8021 | 0
[9 empty] | 716 | 51.0843 | 0
[9 empty] | 717 | 49.2856 | 0
[9 empty] | 718 | 51.1831 | 0
[9 empty] | 719 | 52.0394 | 0
[9 empty] | 720 | 46.0298 | 0
[9 empty] | 721 | 52.1318 | 0
[9 empty] | 722 | 50.9552 | 0
[9 empty] | 723 | 50.4884 | 0
[9 empty] | 724 | 50.0956 | 0
[9 empty] | 725 | 48.6215 | 0
[9 empty] | 726 | 47.6472 | 0
[9 empty] | 727 | 51.1122 | 0
[9 empty] | 728 | 49.9212 | 0
[9 empty] | 729 | 48.8763 | 0
[9 empty] | 730 | 50.4212 | 0
[9 empty] | 731 | 54.7002 | 0
[9 empty] | 732 | 50.0838 | 0
[9 empty] | 733 | 51.1711 | 0
[9 empty] | 734 | 51.3053 | 0
[9 empty] | 735 | 48.4004 | 0
[9 empty] | 736 | 47.5375 | 0
[9 empty] | 737 | 50.5952 | 0
[9 empty] | 738 | 49.2039 | 0
[9 empty] | 739 | 49.2556 | 0
[9 empty] | 740 | 49.8794 | 0
[9 empty] | 741 | 49.7494 | 0
[9 empty] | 742 | 48.3224 | 0
[9 empty] | 743 | 49.7372 | 0
[9 empty] | 744 | 47.939 | 0
[9 empty] | 745 | 51.493 | 0
[9 empty] | 746 | 53.6034 | 0
[9 empty] | 747 | 50.8264 | 0
[9 empty] | 748 | 49.934 | 0
[9 empty] | 749 | 52.7107 | 0
[9 empty] | 750 | 49.4259 | 0
[9 empty] | 751 | 52.8259 | 0
[9 empty] | 752 | 50.9938 | 0
[9 empty] | 753 | 49.7686 | 0
[9 empty] | 754 | 48.7638 | 0
[9 empty] | 755 | 53.0031 | 0
[9 empty] | 756 | 50.9429 | 0
[9 empty] | 757 | 52.8883 | 0
[9 empty] | 758 | 50.772 | 0
[9 empty] | 759 | 52.6806 | 0
[9 empty] | 760 | 52.9348 | 0
[9 empty] | 761 | 51.2298 | 0
[9 empty] | 762 | 48.1269 | 0
[9 empty] | 763 | 48.8859 | 0
[9 empty] | 764 | 49.1817 | 0
[9 empty] | 765 | 50.4141 | 0
[9 empty] | 766 | 50.093 | 0
[9 empty] | 767 | 47.5544 | 0
[9 empty] | 768 | 50.2009 | 0
[9 empty] | 769 | 50.0104 | 0
[9 empty] | 770 | 49.8203 | 0
[9 empty] | 771 | 49.7203 | 0
[9 empty] | 772 | 50.5431 | 0
[9 empty] | 773 | 52.4942 | 0
[9 empty] | 774 | 50.0324 | 0
[9 empty] | 775 | 54.2599 | 0
[9 empty] | 776 | 52.9194 | 0
[9 empty] | 777 | 52.2087 | 0
[9 empty] | 778 | 52.2337 | 0
[9 empty] | 779 | 49.2874 | 0
[9 empty] | 780 | 45.8352 | 1
[9 empty] | 781 | 48.5654 | 0
[9 empty] | 782 | 49.8827 | 0
[9 empty] | 783 | 51.2959 | 0
[9 empty] | 784 | 48.8854 | 0
[9 empty] | 785 | 48.7697 | 0
[9 empty] | 786 | 49.7119 | 0
[9 empty] | 787 | 51.5824 | 0
[9 empty] | 788 | 49.2385 | 0
[9 empty] | 789 | 52.2999 | 0
[9 empty] | 790 | 48.8846 | 0
[9 empty] | 791 | 47.4533 | 0
[9 empty] | 792 | 52.1028 | 0
[9 empty] | 793 | 49.0566 | 0
[9 empty] | 794 | 50.586 | 0
[9 empty] | 795 | 49.5859 | 0
[9 empty] | 796 | 49.0163 | 0
[9 empty] | 797 | 47.5856 | 0
[9 empty] | 798 | 49.7115 | 0
[9 empty] | 799 | 46.6354 | 0
[9 empty] | 800 | 51.81 | 0
[9 empty] | 801 | 49.3824 | 0
[9 empty] | 802 | 50.8901 | 0
[9 empty] | 803 | 52.1972 | 0
[9 empty] | 804 | 50.2377 | 0
[9 empty] | 805 | 53.514 | 0
[9 empty] | 806 | 49.8661 | 0
[9 empty] | 807 | 51.1724 | 0
[9 empty] | 808 | 44.9241 | 1
[9 empty] | 809 | 46.759 | 0
[9 empty] | 810 | 46.7719 | 0
[9 empty] | 811 | 48.0246 | 0
[9 empty] | 812 | 50.6962 | 0
[9 empty] | 813 | 51.8465 | 0
[9 empty] | 814 | 52.5694 | 0
[9 empty] | 815 | 52.2285 | 0
[9 empty] | 816 | 50.4173 | 0
[9 empty] | 817 | 51.0107 | 0
[9 empty] | 818 | 49.758 | 0
[9 empty] | 819 | 48.2778 | 0
[9 empty] | 820 | 47.657 | 0
[9 empty] | 821 | 48.9282 | 0
[9 empty] | 822 | 44.3219 | 1
[9 empty] | 823 | 48.7386 | 0
[9 empty] | 824 | 48.2849 | 0
[9 empty] | 825 | 49.6352 | 0
[9 empty] | 826 | 50.2886 | 0
[9 empty] | 827 | 49.512 | 0
[9 empty] | 828 | 51.7602 | 0
[9 empty] | 829 | 51.6028 | 0
[9 empty] | 830 | 48.4364 | 0
[9 empty] | 831 | 49.1454 | 0
[9 empty] | 832 | 47.6406 | 0
[9 empty] | 833 | 48.6263 | 0
[9 empty] | 834 | 50.9839 | 0
[9 empty] | 835 | 48.7742 | 0
[9 empty] | 836 | 54.5141 | 0
[9 empty] | 837 | 54.4519 | 0
[9 empty] | 838 | 48.9671 | 0
[9 empty] | 839 | 48.671 | 0
[9 empty] | 840 | 49.982 | 0
[9 empty] | 841 | 47.7437 | 0
[9 empty] | 842 | 51.2629 | 0
[9 empty] | 843 | 50.3274 | 0
[9 empty] | 844 | 46.7806 | 0
[9 empty] | 845 | 48.2927 | 0
[9 empty] | 846 | 52.2884 | 0
[9 empty] | 847 | 49.6233 | 0
[9 empty] | 848 | 50.1922 | 0
[9 empty] | 849 | 50.4728 | 0
[9 empty] | 850 | 51.9966 | 0
[9 empty] | 851 | 49.8749 | 0
[9 empty] | 852 | 52.1238 | 0
[9 empty] | 853 | 50.4936 | 0
[9 empty] | 854 | 51.6331 | 0
[9 empty] | 855 | 48.9701 | 0
[9 empty] | 856 | 48.5971 | 0
[9 empty] | 857 | 47.4697 | 0
[9 empty] | 858 | 51.9155 | 0
[9 empty] | 859 | 47.5596 | 0
[9 empty] | 860 | 51.1759 | 0
[9 empty] | 861 | 50.863 | 0
[9 empty] | 862 | 52.8558 | 0
[9 empty] | 863 | 49.7248 | 0
[9 empty] | 864 | 47.8681 | 0
[9 empty] | 865 | 47.1292 | 0
[9 empty] | 866 | 50.092 | 0
[9 empty] | 867 | 50.9845 | 0
[9 empty] | 868 | 52.1489 | 0
[9 empty] | 869 | 53.2977 | 0
[9 empty] | 870 | 48.3177 | 0
[9 empty] | 871 | 47.7336 | 0
[9 empty] | 872 | 50.0686 | 0
[9 empty] | 873 | 47.403 | 0
[9 empty] | 874 | 52.2596 | 0
[9 empty] | 875 | 49.5722 | 0
[9 empty] | 876 | 52.6418 | 0
[9 empty] | 877 | 48.7814 | 0
[9 empty] | 878 | 50.2494 | 0
[9 empty] | 879 | 48.8375 | 0
[9 empty] | 880 | 50.8236 | 0
[9 empty] | 881 | 46.9431 | 0
[9 empty] | 882 | 46.573 | 0
[9 empty] | 883 | 49.6564 | 0
[9 empty] | 884 | 50.2072 | 0
[9 empty] | 885 | 50.6298 | 0
[9 empty] | 886 | 48.0765 | 0
[9 empty] | 887 | 47.8286 | 0
[9 empty] | 888 | 50.6058 | 0
[9 empty] | 889 | 52.5962 | 0
[9 empty] | 890 | 45.8984 | 1
[9 empty] | 891 | 50.9013 | 0
[9 empty] | 892 | 50.7538 | 0
[9 empty] | 893 | 49.2481 | 0
[9 empty] | 894 | 50.1759 | 0
[9 empty] | 895 | 48.7932 | 0
[9 empty] | 896 | 44.5319 | 1
[9 empty] | 897 | 51.9208 | 0
[9 empty] | 898 | 49.6921 | 0
[9 empty] | 899 | 50.5449 | 0
[9 empty] | 900 | 50.7462 | 0
[9 empty] | 901 | 52.0999 | 0
[9 empty] | 902 | 49.7102 | 0
[9 empty] | 903 | 48.9268 | 0
[9 empty] | 904 | 49.3932 | 0
[9 empty] | 905 | 52.0761 | 0
[9 empty] | 906 | 50.9141 | 0
[9 empty] | 907 | 51.3927 | 0
[9 empty] | 908 | 52.4042 | 0
[9 empty] | 909 | 50.4045 | 0
[9 empty] | 910 | 50.26 | 0
[9 empty] | 911 | 51.01 | 0
[9 empty] | 912 | 53.2747 | 0
[9 empty] | 913 | 51.441 | 0
[9 empty] | 914 | 50.6702 | 0
[9 empty] | 915 | 51.9202 | 0
[9 empty] | 916 | 46.4832 | 0
[9 empty] | 917 | 52.9962 | 0
[9 empty] | 918 | 50.9253 | 0
[9 empty] | 919 | 49.3053 | 0
[9 empty] | 920 | 48.2819 | 0
[9 empty] | 921 | 49.5531 | 0
[9 empty] | 922 | 51.1223 | 0
[9 empty] | 923 | 51.8275 | 0
[9 empty] | 924 | 49.6695 | 0
[9 empty] | 925 | 50.3768 | 0
[9 empty] | 926 | 50.9157 | 0
[9 empty] | 927 | 51.6703 | 0
[9 empty] | 928 | 49.9275 | 0
[9 empty] | 929 | 53.978 | 0
[9 empty] | 930 | 44.7109 | 1
[9 empty] | 931 | 51.024 | 0
[9 empty] | 932 | 51.4548 | 0
[9 empty] | 933 | 51.061 | 0
[9 empty] | 934 | 46.9141 | 0
[9 empty] | 935 | 49.8311 | 0
[9 empty] | 936 | 53.0181 | 0
[9 empty] | 937 | 50.2387 | 0
[9 empty] | 938 | 51.7244 | 0
[9 empty] | 939 | 51.5159 | 0
[9 empty] | 940 | 50.2448 | 0
[9 empty] | 941 | 50.4807 | 0
[9 empty] | 942 | 49.0648 | 0
[9 empty] | 943 | 49.8299 | 0
[9 empty] | 944 | 52.8263 | 0
[9 empty] | 945 | 50.5267 | 0
[9 empty] | 946 | 53.8306 | 0
[9 empty] | 947 | 49.9906 | 0
[9 empty] | 948 | 50.3538 | 0
[9 empty] | 949 | 52.4748 | 0
[9 empty] | 950 | 51.126 | 0
[9 empty] | 951 | 53.6146 | 0
[9 empty] | 952 | 50.3068 | 0
[9 empty] | 953 | 48.8454 | 0
[9 empty] | 954 | 51.1431 | 0
[9 empty] | 955 | 50.0888 | 0
[9 empty] | 956 | 51.3715 | 0
[9 empty] | 957 | 49.5268 | 0
[9 empty] | 958 | 50.3364 | 0
[9 empty] | 959 | 49.5549 | 0
[9 empty] | 960 | 52.8636 | 0
[9 empty] | 961 | 52.3324 | 0
[9 empty] | 962 | 52.2487 | 0
[9 empty] | 963 | 48.8878 | 0
[9 empty] | 964 | 48.2174 | 0
[9 empty] | 965 | 50.6067 | 0
[9 empty] | 966 | 48.9871 | 0
[9 empty] | 967 | 51.818 | 0
[9 empty] | 968 | 51.6849 | 0
[9 empty] | 969 | 47.111 | 0
[9 empty] | 970 | 53.3062 | 0
[9 empty] | 971 | 48.8079 | 0
[9 empty] | 972 | 51.128 | 0
[9 empty] | 973 | 51.0729 | 0
[9 empty] | 974 | 50.7187 | 0
[9 empty] | 975 | 51.346 | 0
[9 empty] | 976 | 49.8994 | 0
[9 empty] | 977 | 51.5504 | 0
[9 empty] | 978 | 51.4348 | 0
[9 empty] | 979 | 49.2405 | 0
[9 empty] | 980 | 46.0486 | 0
[9 empty] | 981 | 49.0984 | 0
[9 empty] | 982 | 48.5104 | 0
[9 empty] | 983 | 50.9803 | 0
[9 empty] | 984 | 49.7378 | 0
[9 empty] | 985 | 50.2262 | 0
[9 empty] | 986 | 50.0391 | 0
[9 empty] | 987 | 50.9024 | 0
[9 empty] | 988 | 47.959 | 0
[9 empty] | 989 | 51.7714 | 0
[9 empty] | 990 | 49.2743 | 0
[9 empty] | 991 | 52.1072 | 0
[9 empty] | 992 | 51.5223 | 0
[9 empty] | 993 | 51.0479 | 0
[9 empty] | 994 | 46.0787 | 0
[9 empty] | 995 | 51.0418 | 0
[9 empty] | 996 | 51.2307 | 0
[9 empty] | 997 | 50.6743 | 0
[9 empty] | 998 | 51.5936 | 0
[9 empty] | 999 | 50.2801 | 0
[9 empty] | 1000 | 47.0008 | 0

## Project1_LT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.68062 | 2.1406 | 2.1406 |  | 43.226 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.1406 | 0.13686 | 5 | 7.1406 | 1 | 40.4624 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.1406 | 0.82281 | 3.6539 | 5.7945 | 2 | 45.5364 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.1406 | 0.21577 | 9.6265 | 11.7671 | 3 | 44.1973 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.1406 | 0.60544 | 6.7891 | 13.9297 | 4 | 43.637 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 11.7671 | 0.50059 | 5.9976 | 17.7647 | 5 | 43.6936 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 13.9297 | 0.86267 | 8.6866 | 22.6163 | 6 | 42.1638 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 17.7647 | 0.64067 | 3 | 20.7647 | 7 | 45.5047 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 17.7647 | 0.62587 | 10.4346 | 28.1993 | 8 | 49.4492 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 22.6163 | 0.63234 | 8.103 | 30.7193 | 9 | 41.2894 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 28.1993 | 0.71974 | 2.121 | 30.3204 | 10 | 46.8767 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 30.7193 | 0.49867 | 12.5067 | 43.226 | 11 | 47.4229 | 0
[9 empty] | 12 | 41.1077 | 1
[9 empty] | 13 | 45.848 | 1
[9 empty] | 14 | 46.6406 | 0
[9 empty] | 15 | 44.9248 | 1
[9 empty] | 16 | 43.1619 | 1
[9 empty] | 17 | 40.758 | 1
[9 empty] | 18 | 46.0695 | 0
[9 empty] | 19 | 42.6563 | 1
[9 empty] | 20 | 41.6449 | 1
Deadline | Avg Project Duration | Success Rate(%) | [6 empty] | 21 | 41.6695 | 1
46 | 43.7375 | 86.7 | [6 empty] | 22 | 44.2612 | 1
[9 empty] | 23 | 45.1093 | 1
[9 empty] | 24 | 44.6805 | 1
[9 empty] | 25 | 42.2787 | 1
[9 empty] | 26 | 41.2277 | 1
[9 empty] | 27 | 41.8019 | 1
[9 empty] | 28 | 46.8571 | 0
[9 empty] | 29 | 42.1139 | 1
[9 empty] | 30 | 42.9844 | 1
[9 empty] | 31 | 41.101 | 1
[9 empty] | 32 | 44.329 | 1
[9 empty] | 33 | 46.4026 | 0
[9 empty] | 34 | 41.1683 | 1
[9 empty] | 35 | 43.4607 | 1
[9 empty] | 36 | 48.313 | 0
[9 empty] | 37 | 42.6424 | 1
[9 empty] | 38 | 40.9036 | 1
[9 empty] | 39 | 44.2194 | 1
[9 empty] | 40 | 41.6839 | 1
[9 empty] | 41 | 45.6313 | 1
[9 empty] | 42 | 41.0916 | 1
[9 empty] | 43 | 42.787 | 1
[9 empty] | 44 | 44.2667 | 1
[9 empty] | 45 | 43.1683 | 1
[9 empty] | 46 | 41.4791 | 1
[9 empty] | 47 | 47.3933 | 0
[9 empty] | 48 | 43.7949 | 1
[9 empty] | 49 | 45.3044 | 1
[9 empty] | 50 | 44.6581 | 1
[9 empty] | 51 | 43.8262 | 1
[9 empty] | 52 | 45.8958 | 1
[9 empty] | 53 | 47.1276 | 0
[9 empty] | 54 | 45.5325 | 1
[9 empty] | 55 | 40.3438 | 1
[9 empty] | 56 | 46.4211 | 0
[9 empty] | 57 | 40.3424 | 1
[9 empty] | 58 | 41.5002 | 1
[9 empty] | 59 | 42.2843 | 1
[9 empty] | 60 | 41.6152 | 1
[9 empty] | 61 | 42.9684 | 1
[9 empty] | 62 | 47.9191 | 0
[9 empty] | 63 | 44.9209 | 1
[9 empty] | 64 | 45.5904 | 1
[9 empty] | 65 | 41.4485 | 1
[9 empty] | 66 | 41.2144 | 1
[9 empty] | 67 | 44.5254 | 1
[9 empty] | 68 | 44.1123 | 1
[9 empty] | 69 | 40.272 | 1
[9 empty] | 70 | 43.8828 | 1
[9 empty] | 71 | 46.4373 | 0
[9 empty] | 72 | 44.9838 | 1
[9 empty] | 73 | 42.8981 | 1
[9 empty] | 74 | 42 | 1
[9 empty] | 75 | 43.5142 | 1
[9 empty] | 76 | 42.5793 | 1
[9 empty] | 77 | 42.2801 | 1
[9 empty] | 78 | 44.3715 | 1
[9 empty] | 79 | 45.1168 | 1
[9 empty] | 80 | 44.5853 | 1
[9 empty] | 81 | 42.379 | 1
[9 empty] | 82 | 44.2351 | 1
[9 empty] | 83 | 45.1201 | 1
[9 empty] | 84 | 42.8414 | 1
[9 empty] | 85 | 43.4225 | 1
[9 empty] | 86 | 41.0889 | 1
[9 empty] | 87 | 42.5981 | 1
[9 empty] | 88 | 42.8938 | 1
[9 empty] | 89 | 46.0475 | 0
[9 empty] | 90 | 41.6069 | 1
[9 empty] | 91 | 44.5276 | 1
[9 empty] | 92 | 45.0626 | 1
[9 empty] | 93 | 40.8041 | 1
[9 empty] | 94 | 43.0954 | 1
[9 empty] | 95 | 41.2928 | 1
[9 empty] | 96 | 41.6563 | 1
[9 empty] | 97 | 43.122 | 1
[9 empty] | 98 | 40.9755 | 1
[9 empty] | 99 | 45.6579 | 1
[9 empty] | 100 | 46.046 | 0
[9 empty] | 101 | 46.2652 | 0
[9 empty] | 102 | 44.4895 | 1
[9 empty] | 103 | 44.693 | 1
[9 empty] | 104 | 42.9853 | 1
[9 empty] | 105 | 43.6985 | 1
[9 empty] | 106 | 41.4606 | 1
[9 empty] | 107 | 43.2081 | 1
[9 empty] | 108 | 42.0577 | 1
[9 empty] | 109 | 45.2783 | 1
[9 empty] | 110 | 45.8626 | 1
[9 empty] | 111 | 45.1189 | 1
[9 empty] | 112 | 45.595 | 1
[9 empty] | 113 | 41.814 | 1
[9 empty] | 114 | 41.1667 | 1
[9 empty] | 115 | 43.3872 | 1
[9 empty] | 116 | 42.553 | 1
[9 empty] | 117 | 44.9639 | 1
[9 empty] | 118 | 45.4442 | 1
[9 empty] | 119 | 41.8081 | 1
[9 empty] | 120 | 41.2314 | 1
[9 empty] | 121 | 43.9795 | 1
[9 empty] | 122 | 43.1934 | 1
[9 empty] | 123 | 42.8182 | 1
[9 empty] | 124 | 43.1277 | 1
[9 empty] | 125 | 45.0565 | 1
[9 empty] | 126 | 42.4106 | 1
[9 empty] | 127 | 42.1599 | 1
[9 empty] | 128 | 45.0956 | 1
[9 empty] | 129 | 46.3469 | 0
[9 empty] | 130 | 42.3168 | 1
[9 empty] | 131 | 43.6703 | 1
[9 empty] | 132 | 44.3066 | 1
[9 empty] | 133 | 42.7465 | 1
[9 empty] | 134 | 41.0688 | 1
[9 empty] | 135 | 40.3863 | 1
[9 empty] | 136 | 44.5331 | 1
[9 empty] | 137 | 39.8532 | 1
[9 empty] | 138 | 44.7877 | 1
[9 empty] | 139 | 46.1587 | 0
[9 empty] | 140 | 44.9927 | 1
[9 empty] | 141 | 44.1968 | 1
[9 empty] | 142 | 42.4273 | 1
[9 empty] | 143 | 46.0208 | 0
[9 empty] | 144 | 45.7373 | 1
[9 empty] | 145 | 45.6859 | 1
[9 empty] | 146 | 45.5646 | 1
[9 empty] | 147 | 43.1722 | 1
[9 empty] | 148 | 49.321 | 0
[9 empty] | 149 | 43.1628 | 1
[9 empty] | 150 | 40.2556 | 1
[9 empty] | 151 | 43.6512 | 1
[9 empty] | 152 | 46.484 | 0
[9 empty] | 153 | 42.3454 | 1
[9 empty] | 154 | 43.0019 | 1
[9 empty] | 155 | 43.6476 | 1
[9 empty] | 156 | 43.3249 | 1
[9 empty] | 157 | 44.8512 | 1
[9 empty] | 158 | 45.0802 | 1
[9 empty] | 159 | 48.3466 | 0
[9 empty] | 160 | 43.0389 | 1
[9 empty] | 161 | 45.0008 | 1
[9 empty] | 162 | 45.9387 | 1
[9 empty] | 163 | 43.612 | 1
[9 empty] | 164 | 43.2382 | 1
[9 empty] | 165 | 42.2492 | 1
[9 empty] | 166 | 40.7137 | 1
[9 empty] | 167 | 41.3323 | 1
[9 empty] | 168 | 39.8524 | 1
[9 empty] | 169 | 43.9512 | 1
[9 empty] | 170 | 40.5373 | 1
[9 empty] | 171 | 42.778 | 1
[9 empty] | 172 | 44.7693 | 1
[9 empty] | 173 | 45.3918 | 1
[9 empty] | 174 | 44.5426 | 1
[9 empty] | 175 | 43.0842 | 1
[9 empty] | 176 | 40.5001 | 1
[9 empty] | 177 | 43.3249 | 1
[9 empty] | 178 | 40.4441 | 1
[9 empty] | 179 | 44.6644 | 1
[9 empty] | 180 | 40.7688 | 1
[9 empty] | 181 | 45.6057 | 1
[9 empty] | 182 | 44.0787 | 1
[9 empty] | 183 | 44.181 | 1
[9 empty] | 184 | 43.0039 | 1
[9 empty] | 185 | 45.8046 | 1
[9 empty] | 186 | 44.421 | 1
[9 empty] | 187 | 44.7014 | 1
[9 empty] | 188 | 45.5692 | 1
[9 empty] | 189 | 41.4255 | 1
[9 empty] | 190 | 43.4798 | 1
[9 empty] | 191 | 43.2846 | 1
[9 empty] | 192 | 43.2844 | 1
[9 empty] | 193 | 43.2722 | 1
[9 empty] | 194 | 42.8526 | 1
[9 empty] | 195 | 46.6788 | 0
[9 empty] | 196 | 45.143 | 1
[9 empty] | 197 | 45.4822 | 1
[9 empty] | 198 | 40.1697 | 1
[9 empty] | 199 | 44.5522 | 1
[9 empty] | 200 | 40.5688 | 1
[9 empty] | 201 | 46.2966 | 0
[9 empty] | 202 | 41.3224 | 1
[9 empty] | 203 | 44.5595 | 1
[9 empty] | 204 | 41.4334 | 1
[9 empty] | 205 | 43.0488 | 1
[9 empty] | 206 | 41.7489 | 1
[9 empty] | 207 | 47.6428 | 0
[9 empty] | 208 | 44.3687 | 1
[9 empty] | 209 | 42.6111 | 1
[9 empty] | 210 | 42.9524 | 1
[9 empty] | 211 | 42.5116 | 1
[9 empty] | 212 | 42.6849 | 1
[9 empty] | 213 | 42.5467 | 1
[9 empty] | 214 | 42.606 | 1
[9 empty] | 215 | 44.2637 | 1
[9 empty] | 216 | 41.3832 | 1
[9 empty] | 217 | 48.2771 | 0
[9 empty] | 218 | 41.9417 | 1
[9 empty] | 219 | 41.2405 | 1
[9 empty] | 220 | 44.3512 | 1
[9 empty] | 221 | 41.4791 | 1
[9 empty] | 222 | 41.2627 | 1
[9 empty] | 223 | 48.0603 | 0
[9 empty] | 224 | 41.1579 | 1
[9 empty] | 225 | 44.3002 | 1
[9 empty] | 226 | 42.153 | 1
[9 empty] | 227 | 44.291 | 1
[9 empty] | 228 | 41.7774 | 1
[9 empty] | 229 | 45.1831 | 1
[9 empty] | 230 | 40.8491 | 1
[9 empty] | 231 | 40.9102 | 1
[9 empty] | 232 | 45.6866 | 1
[9 empty] | 233 | 39.29 | 1
[9 empty] | 234 | 44.4735 | 1
[9 empty] | 235 | 41.9881 | 1
[9 empty] | 236 | 41.6594 | 1
[9 empty] | 237 | 43.1837 | 1
[9 empty] | 238 | 47.1097 | 0
[9 empty] | 239 | 42.0267 | 1
[9 empty] | 240 | 42.3768 | 1
[9 empty] | 241 | 43.2787 | 1
[9 empty] | 242 | 44.3173 | 1
[9 empty] | 243 | 44.4114 | 1
[9 empty] | 244 | 44.4538 | 1
[9 empty] | 245 | 45.6639 | 1
[9 empty] | 246 | 48.7718 | 0
[9 empty] | 247 | 44.4891 | 1
[9 empty] | 248 | 45.0494 | 1
[9 empty] | 249 | 42.7422 | 1
[9 empty] | 250 | 42.1501 | 1
[9 empty] | 251 | 47.5551 | 0
[9 empty] | 252 | 41.7359 | 1
[9 empty] | 253 | 44.8662 | 1
[9 empty] | 254 | 40.8423 | 1
[9 empty] | 255 | 42.0024 | 1
[9 empty] | 256 | 45.2629 | 1
[9 empty] | 257 | 44.4651 | 1
[9 empty] | 258 | 40.1172 | 1
[9 empty] | 259 | 47.2276 | 0
[9 empty] | 260 | 45.4688 | 1
[9 empty] | 261 | 45.7496 | 1
[9 empty] | 262 | 45.099 | 1
[9 empty] | 263 | 42.9628 | 1
[9 empty] | 264 | 42.8129 | 1
[9 empty] | 265 | 42.5984 | 1
[9 empty] | 266 | 44.1772 | 1
[9 empty] | 267 | 45.3881 | 1
[9 empty] | 268 | 45.6426 | 1
[9 empty] | 269 | 44.2742 | 1
[9 empty] | 270 | 44.0261 | 1
[9 empty] | 271 | 46.027 | 0
[9 empty] | 272 | 43.0795 | 1
[9 empty] | 273 | 41.2485 | 1
[9 empty] | 274 | 42.3732 | 1
[9 empty] | 275 | 43.6021 | 1
[9 empty] | 276 | 42.2104 | 1
[9 empty] | 277 | 45.8906 | 1
[9 empty] | 278 | 42.0893 | 1
[9 empty] | 279 | 40.9029 | 1
[9 empty] | 280 | 46.6003 | 0
[9 empty] | 281 | 46.0167 | 0
[9 empty] | 282 | 45.6716 | 1
[9 empty] | 283 | 41.1939 | 1
[9 empty] | 284 | 44.0684 | 1
[9 empty] | 285 | 44.7339 | 1
[9 empty] | 286 | 41.8931 | 1
[9 empty] | 287 | 44.5662 | 1
[9 empty] | 288 | 42.4205 | 1
[9 empty] | 289 | 45.6935 | 1
[9 empty] | 290 | 42.3243 | 1
[9 empty] | 291 | 42.6643 | 1
[9 empty] | 292 | 42.9146 | 1
[9 empty] | 293 | 43.55 | 1
[9 empty] | 294 | 47.4271 | 0
[9 empty] | 295 | 40.9353 | 1
[9 empty] | 296 | 46.2421 | 0
[9 empty] | 297 | 42.6298 | 1
[9 empty] | 298 | 45.0027 | 1
[9 empty] | 299 | 41.9151 | 1
[9 empty] | 300 | 47.1802 | 0
[9 empty] | 301 | 46.8388 | 0
[9 empty] | 302 | 47.0167 | 0
[9 empty] | 303 | 40.8023 | 1
[9 empty] | 304 | 42.4716 | 1
[9 empty] | 305 | 46.8026 | 0
[9 empty] | 306 | 41.9064 | 1
[9 empty] | 307 | 48.5448 | 0
[9 empty] | 308 | 44.5784 | 1
[9 empty] | 309 | 43.9133 | 1
[9 empty] | 310 | 43.7706 | 1
[9 empty] | 311 | 48.0042 | 0
[9 empty] | 312 | 41.1654 | 1
[9 empty] | 313 | 43.3056 | 1
[9 empty] | 314 | 42.8399 | 1
[9 empty] | 315 | 44.129 | 1
[9 empty] | 316 | 44.2015 | 1
[9 empty] | 317 | 45.1504 | 1
[9 empty] | 318 | 42.0736 | 1
[9 empty] | 319 | 42.2011 | 1
[9 empty] | 320 | 44.2153 | 1
[9 empty] | 321 | 44.7017 | 1
[9 empty] | 322 | 45.9681 | 1
[9 empty] | 323 | 43.205 | 1
[9 empty] | 324 | 42.8015 | 1
[9 empty] | 325 | 43.0831 | 1
[9 empty] | 326 | 41.5603 | 1
[9 empty] | 327 | 44.4829 | 1
[9 empty] | 328 | 45.4793 | 1
[9 empty] | 329 | 44.2138 | 1
[9 empty] | 330 | 43.5346 | 1
[9 empty] | 331 | 45.1504 | 1
[9 empty] | 332 | 45.7298 | 1
[9 empty] | 333 | 44.2466 | 1
[9 empty] | 334 | 41.7631 | 1
[9 empty] | 335 | 41.3986 | 1
[9 empty] | 336 | 44.5391 | 1
[9 empty] | 337 | 44.8069 | 1
[9 empty] | 338 | 45.8537 | 1
[9 empty] | 339 | 44.9266 | 1
[9 empty] | 340 | 44.4627 | 1
[9 empty] | 341 | 43.4747 | 1
[9 empty] | 342 | 44.7097 | 1
[9 empty] | 343 | 44.1965 | 1
[9 empty] | 344 | 41.7323 | 1
[9 empty] | 345 | 41.1155 | 1
[9 empty] | 346 | 41.826 | 1
[9 empty] | 347 | 40.532 | 1
[9 empty] | 348 | 42.1926 | 1
[9 empty] | 349 | 42.5433 | 1
[9 empty] | 350 | 42.3976 | 1
[9 empty] | 351 | 42.9896 | 1
[9 empty] | 352 | 45.3853 | 1
[9 empty] | 353 | 45.0268 | 1
[9 empty] | 354 | 45.764 | 1
[9 empty] | 355 | 40.8418 | 1
[9 empty] | 356 | 41.9686 | 1
[9 empty] | 357 | 46.3707 | 0
[9 empty] | 358 | 39.8824 | 1
[9 empty] | 359 | 45.8857 | 1
[9 empty] | 360 | 45.6786 | 1
[9 empty] | 361 | 40.7775 | 1
[9 empty] | 362 | 43.1188 | 1
[9 empty] | 363 | 43.1829 | 1
[9 empty] | 364 | 44.6281 | 1
[9 empty] | 365 | 41.6985 | 1
[9 empty] | 366 | 44.6968 | 1
[9 empty] | 367 | 43.227 | 1
[9 empty] | 368 | 44.8762 | 1
[9 empty] | 369 | 41.6557 | 1
[9 empty] | 370 | 44.0295 | 1
[9 empty] | 371 | 45.7539 | 1
[9 empty] | 372 | 44.3908 | 1
[9 empty] | 373 | 41.0782 | 1
[9 empty] | 374 | 43.4551 | 1
[9 empty] | 375 | 46.1867 | 0
[9 empty] | 376 | 42.6292 | 1
[9 empty] | 377 | 44.3014 | 1
[9 empty] | 378 | 42.6496 | 1
[9 empty] | 379 | 41.7501 | 1
[9 empty] | 380 | 42.7352 | 1
[9 empty] | 381 | 46.7304 | 0
[9 empty] | 382 | 40.4999 | 1
[9 empty] | 383 | 41.0636 | 1
[9 empty] | 384 | 45.6412 | 1
[9 empty] | 385 | 44.3282 | 1
[9 empty] | 386 | 45.9459 | 1
[9 empty] | 387 | 42.0109 | 1
[9 empty] | 388 | 45.5604 | 1
[9 empty] | 389 | 42.6696 | 1
[9 empty] | 390 | 42.1494 | 1
[9 empty] | 391 | 40.3787 | 1
[9 empty] | 392 | 42.1365 | 1
[9 empty] | 393 | 41.9543 | 1
[9 empty] | 394 | 43.7895 | 1
[9 empty] | 395 | 42.229 | 1
[9 empty] | 396 | 43.8768 | 1
[9 empty] | 397 | 44.3855 | 1
[9 empty] | 398 | 42.7031 | 1
[9 empty] | 399 | 47.0441 | 0
[9 empty] | 400 | 43.7358 | 1
[9 empty] | 401 | 43.5906 | 1
[9 empty] | 402 | 48.8134 | 0
[9 empty] | 403 | 44.4972 | 1
[9 empty] | 404 | 43.6783 | 1
[9 empty] | 405 | 41.6698 | 1
[9 empty] | 406 | 42.0295 | 1
[9 empty] | 407 | 47.592 | 0
[9 empty] | 408 | 45.0918 | 1
[9 empty] | 409 | 42.772 | 1
[9 empty] | 410 | 40.563 | 1
[9 empty] | 411 | 43.6424 | 1
[9 empty] | 412 | 41.375 | 1
[9 empty] | 413 | 44.7088 | 1
[9 empty] | 414 | 45.6526 | 1
[9 empty] | 415 | 44.4475 | 1
[9 empty] | 416 | 42.7613 | 1
[9 empty] | 417 | 42.6329 | 1
[9 empty] | 418 | 45.5869 | 1
[9 empty] | 419 | 40.3984 | 1
[9 empty] | 420 | 43.533 | 1
[9 empty] | 421 | 42.8632 | 1
[9 empty] | 422 | 43.2999 | 1
[9 empty] | 423 | 45.4622 | 1
[9 empty] | 424 | 47.6254 | 0
[9 empty] | 425 | 42.3821 | 1
[9 empty] | 426 | 46.318 | 0
[9 empty] | 427 | 41.7435 | 1
[9 empty] | 428 | 44.6153 | 1
[9 empty] | 429 | 42.8056 | 1
[9 empty] | 430 | 42.6242 | 1
[9 empty] | 431 | 44.0156 | 1
[9 empty] | 432 | 40.9821 | 1
[9 empty] | 433 | 43.4149 | 1
[9 empty] | 434 | 46.8906 | 0
[9 empty] | 435 | 44.3531 | 1
[9 empty] | 436 | 43.2053 | 1
[9 empty] | 437 | 44.1224 | 1
[9 empty] | 438 | 44.8344 | 1
[9 empty] | 439 | 43.3022 | 1
[9 empty] | 440 | 44.973 | 1
[9 empty] | 441 | 41.5641 | 1
[9 empty] | 442 | 43.9928 | 1
[9 empty] | 443 | 44.5626 | 1
[9 empty] | 444 | 42.2898 | 1
[9 empty] | 445 | 45.5642 | 1
[9 empty] | 446 | 41.677 | 1
[9 empty] | 447 | 43.0773 | 1
[9 empty] | 448 | 46.5024 | 0
[9 empty] | 449 | 47.8396 | 0
[9 empty] | 450 | 47.6257 | 0
[9 empty] | 451 | 43.9123 | 1
[9 empty] | 452 | 44.3155 | 1
[9 empty] | 453 | 41.5074 | 1
[9 empty] | 454 | 41.0906 | 1
[9 empty] | 455 | 41.0389 | 1
[9 empty] | 456 | 44.8815 | 1
[9 empty] | 457 | 41.6481 | 1
[9 empty] | 458 | 44.1878 | 1
[9 empty] | 459 | 43.7142 | 1
[9 empty] | 460 | 44.0677 | 1
[9 empty] | 461 | 44.151 | 1
[9 empty] | 462 | 42.6238 | 1
[9 empty] | 463 | 44.8527 | 1
[9 empty] | 464 | 45.3745 | 1
[9 empty] | 465 | 41.8641 | 1
[9 empty] | 466 | 41.834 | 1
[9 empty] | 467 | 43.0491 | 1
[9 empty] | 468 | 43.7646 | 1
[9 empty] | 469 | 45.9006 | 1
[9 empty] | 470 | 43.7088 | 1
[9 empty] | 471 | 41.2727 | 1
[9 empty] | 472 | 41.3175 | 1
[9 empty] | 473 | 39.5681 | 1
[9 empty] | 474 | 42.0169 | 1
[9 empty] | 475 | 39.6199 | 1
[9 empty] | 476 | 41.316 | 1
[9 empty] | 477 | 41.8557 | 1
[9 empty] | 478 | 45.4184 | 1
[9 empty] | 479 | 41.1532 | 1
[9 empty] | 480 | 39.7195 | 1
[9 empty] | 481 | 42.7891 | 1
[9 empty] | 482 | 44.0154 | 1
[9 empty] | 483 | 44.8606 | 1
[9 empty] | 484 | 45.1516 | 1
[9 empty] | 485 | 42.1329 | 1
[9 empty] | 486 | 46.2564 | 0
[9 empty] | 487 | 41.0746 | 1
[9 empty] | 488 | 39.4683 | 1
[9 empty] | 489 | 46.2407 | 0
[9 empty] | 490 | 42.6672 | 1
[9 empty] | 491 | 44.7173 | 1
[9 empty] | 492 | 40.1865 | 1
[9 empty] | 493 | 44.9041 | 1
[9 empty] | 494 | 42.6144 | 1
[9 empty] | 495 | 42.6966 | 1
[9 empty] | 496 | 44.4962 | 1
[9 empty] | 497 | 42.4672 | 1
[9 empty] | 498 | 45.6672 | 1
[9 empty] | 499 | 41.9601 | 1
[9 empty] | 500 | 41.0289 | 1
[9 empty] | 501 | 44.7143 | 1
[9 empty] | 502 | 46.6633 | 0
[9 empty] | 503 | 45.9209 | 1
[9 empty] | 504 | 41.7652 | 1
[9 empty] | 505 | 44.3928 | 1
[9 empty] | 506 | 44.2715 | 1
[9 empty] | 507 | 43.1603 | 1
[9 empty] | 508 | 44.5928 | 1
[9 empty] | 509 | 44.1139 | 1
[9 empty] | 510 | 45.9192 | 1
[9 empty] | 511 | 42.3547 | 1
[9 empty] | 512 | 41.8053 | 1
[9 empty] | 513 | 45.1658 | 1
[9 empty] | 514 | 45.8432 | 1
[9 empty] | 515 | 46.2431 | 0
[9 empty] | 516 | 46.4606 | 0
[9 empty] | 517 | 44.5336 | 1
[9 empty] | 518 | 46.1358 | 0
[9 empty] | 519 | 43.7011 | 1
[9 empty] | 520 | 41.9145 | 1
[9 empty] | 521 | 41.5976 | 1
[9 empty] | 522 | 46.4297 | 0
[9 empty] | 523 | 46.6316 | 0
[9 empty] | 524 | 40.5759 | 1
[9 empty] | 525 | 40.7525 | 1
[9 empty] | 526 | 41.7158 | 1
[9 empty] | 527 | 42.3186 | 1
[9 empty] | 528 | 44.5431 | 1
[9 empty] | 529 | 42.3131 | 1
[9 empty] | 530 | 46.3256 | 0
[9 empty] | 531 | 43.6661 | 1
[9 empty] | 532 | 44.5474 | 1
[9 empty] | 533 | 44.4557 | 1
[9 empty] | 534 | 48.7446 | 0
[9 empty] | 535 | 42.976 | 1
[9 empty] | 536 | 43.7865 | 1
[9 empty] | 537 | 42.9765 | 1
[9 empty] | 538 | 43.8003 | 1
[9 empty] | 539 | 42.6379 | 1
[9 empty] | 540 | 43.798 | 1
[9 empty] | 541 | 41.3036 | 1
[9 empty] | 542 | 43.5661 | 1
[9 empty] | 543 | 40.4855 | 1
[9 empty] | 544 | 40.7984 | 1
[9 empty] | 545 | 44.2932 | 1
[9 empty] | 546 | 43.7675 | 1
[9 empty] | 547 | 42.3893 | 1
[9 empty] | 548 | 42.0474 | 1
[9 empty] | 549 | 40.8652 | 1
[9 empty] | 550 | 47.314 | 0
[9 empty] | 551 | 44.6153 | 1
[9 empty] | 552 | 42.7027 | 1
[9 empty] | 553 | 41.8452 | 1
[9 empty] | 554 | 41.9889 | 1
[9 empty] | 555 | 42.0076 | 1
[9 empty] | 556 | 40.9817 | 1
[9 empty] | 557 | 46.4668 | 0
[9 empty] | 558 | 45.2802 | 1
[9 empty] | 559 | 45.7741 | 1
[9 empty] | 560 | 39.3927 | 1
[9 empty] | 561 | 46.1734 | 0
[9 empty] | 562 | 45.4 | 1
[9 empty] | 563 | 42.4304 | 1
[9 empty] | 564 | 44.8654 | 1
[9 empty] | 565 | 42.2298 | 1
[9 empty] | 566 | 43.5266 | 1
[9 empty] | 567 | 42.923 | 1
[9 empty] | 568 | 44.6162 | 1
[9 empty] | 569 | 48.0929 | 0
[9 empty] | 570 | 42.7997 | 1
[9 empty] | 571 | 43.3776 | 1
[9 empty] | 572 | 44.0158 | 1
[9 empty] | 573 | 46.5416 | 0
[9 empty] | 574 | 46.1451 | 0
[9 empty] | 575 | 47.3264 | 0
[9 empty] | 576 | 48.7273 | 0
[9 empty] | 577 | 45.1784 | 1
[9 empty] | 578 | 42.5909 | 1
[9 empty] | 579 | 42.4702 | 1
[9 empty] | 580 | 42.5299 | 1
[9 empty] | 581 | 41.6623 | 1
[9 empty] | 582 | 42.7046 | 1
[9 empty] | 583 | 48.9226 | 0
[9 empty] | 584 | 41.3744 | 1
[9 empty] | 585 | 44.4242 | 1
[9 empty] | 586 | 43.9915 | 1
[9 empty] | 587 | 45.0283 | 1
[9 empty] | 588 | 41.2705 | 1
[9 empty] | 589 | 40.4218 | 1
[9 empty] | 590 | 41.8997 | 1
[9 empty] | 591 | 43.0845 | 1
[9 empty] | 592 | 44.3643 | 1
[9 empty] | 593 | 42.7384 | 1
[9 empty] | 594 | 40.5468 | 1
[9 empty] | 595 | 43.3332 | 1
[9 empty] | 596 | 44.7606 | 1
[9 empty] | 597 | 42.1299 | 1
[9 empty] | 598 | 40.6776 | 1
[9 empty] | 599 | 44.7708 | 1
[9 empty] | 600 | 44.0891 | 1
[9 empty] | 601 | 45.8922 | 1
[9 empty] | 602 | 44.2762 | 1
[9 empty] | 603 | 43.5345 | 1
[9 empty] | 604 | 40.5532 | 1
[9 empty] | 605 | 45.9092 | 1
[9 empty] | 606 | 44.1756 | 1
[9 empty] | 607 | 39.896 | 1
[9 empty] | 608 | 45.8198 | 1
[9 empty] | 609 | 44.6199 | 1
[9 empty] | 610 | 41.6569 | 1
[9 empty] | 611 | 45.4601 | 1
[9 empty] | 612 | 43.7849 | 1
[9 empty] | 613 | 47.0725 | 0
[9 empty] | 614 | 41.761 | 1
[9 empty] | 615 | 40.6931 | 1
[9 empty] | 616 | 40.8045 | 1
[9 empty] | 617 | 43.9018 | 1
[9 empty] | 618 | 42.1 | 1
[9 empty] | 619 | 44.2445 | 1
[9 empty] | 620 | 44.0867 | 1
[9 empty] | 621 | 42.4284 | 1
[9 empty] | 622 | 46.0629 | 0
[9 empty] | 623 | 41.677 | 1
[9 empty] | 624 | 46.1617 | 0
[9 empty] | 625 | 44.0744 | 1
[9 empty] | 626 | 41.5516 | 1
[9 empty] | 627 | 42.5962 | 1
[9 empty] | 628 | 41.7164 | 1
[9 empty] | 629 | 45.6878 | 1
[9 empty] | 630 | 43.7922 | 1
[9 empty] | 631 | 45.8528 | 1
[9 empty] | 632 | 40.8221 | 1
[9 empty] | 633 | 42.2993 | 1
[9 empty] | 634 | 40.9858 | 1
[9 empty] | 635 | 45.6987 | 1
[9 empty] | 636 | 42.6371 | 1
[9 empty] | 637 | 42.4241 | 1
[9 empty] | 638 | 43.1684 | 1
[9 empty] | 639 | 42.5205 | 1
[9 empty] | 640 | 41.3757 | 1
[9 empty] | 641 | 42.9505 | 1
[9 empty] | 642 | 45.8622 | 1
[9 empty] | 643 | 43.2826 | 1
[9 empty] | 644 | 42.4253 | 1
[9 empty] | 645 | 44.7825 | 1
[9 empty] | 646 | 45.0797 | 1
[9 empty] | 647 | 43.4864 | 1
[9 empty] | 648 | 40.4372 | 1
[9 empty] | 649 | 46.5215 | 0
[9 empty] | 650 | 40.3129 | 1
[9 empty] | 651 | 42.5229 | 1
[9 empty] | 652 | 44.8942 | 1
[9 empty] | 653 | 42.351 | 1
[9 empty] | 654 | 44.6308 | 1
[9 empty] | 655 | 45.6909 | 1
[9 empty] | 656 | 41.7782 | 1
[9 empty] | 657 | 39.5619 | 1
[9 empty] | 658 | 44.5988 | 1
[9 empty] | 659 | 43.3754 | 1
[9 empty] | 660 | 40.9954 | 1
[9 empty] | 661 | 43.5674 | 1
[9 empty] | 662 | 42.2709 | 1
[9 empty] | 663 | 43.4731 | 1
[9 empty] | 664 | 45.9597 | 1
[9 empty] | 665 | 45.7494 | 1
[9 empty] | 666 | 43.9802 | 1
[9 empty] | 667 | 44.6504 | 1
[9 empty] | 668 | 40.5386 | 1
[9 empty] | 669 | 40.8707 | 1
[9 empty] | 670 | 43.6164 | 1
[9 empty] | 671 | 46.4475 | 0
[9 empty] | 672 | 44.9836 | 1
[9 empty] | 673 | 45.3058 | 1
[9 empty] | 674 | 41.4018 | 1
[9 empty] | 675 | 44.2934 | 1
[9 empty] | 676 | 45.8963 | 1
[9 empty] | 677 | 43.4305 | 1
[9 empty] | 678 | 41.4217 | 1
[9 empty] | 679 | 44.4497 | 1
[9 empty] | 680 | 43.4119 | 1
[9 empty] | 681 | 45.4052 | 1
[9 empty] | 682 | 44.5876 | 1
[9 empty] | 683 | 42.6422 | 1
[9 empty] | 684 | 41.8141 | 1
[9 empty] | 685 | 44.4377 | 1
[9 empty] | 686 | 43.4026 | 1
[9 empty] | 687 | 41.533 | 1
[9 empty] | 688 | 42.5239 | 1
[9 empty] | 689 | 39.1808 | 1
[9 empty] | 690 | 42.697 | 1
[9 empty] | 691 | 44.3788 | 1
[9 empty] | 692 | 45.6692 | 1
[9 empty] | 693 | 44.7381 | 1
[9 empty] | 694 | 46.4834 | 0
[9 empty] | 695 | 42.9753 | 1
[9 empty] | 696 | 42.757 | 1
[9 empty] | 697 | 44.7239 | 1
[9 empty] | 698 | 46.5846 | 0
[9 empty] | 699 | 47.244 | 0
[9 empty] | 700 | 44.1274 | 1
[9 empty] | 701 | 44.6508 | 1
[9 empty] | 702 | 45.9621 | 1
[9 empty] | 703 | 44.1234 | 1
[9 empty] | 704 | 43.624 | 1
[9 empty] | 705 | 45.9534 | 1
[9 empty] | 706 | 44.8183 | 1
[9 empty] | 707 | 44.2744 | 1
[9 empty] | 708 | 44.91 | 1
[9 empty] | 709 | 46.1399 | 0
[9 empty] | 710 | 41.9558 | 1
[9 empty] | 711 | 43.7011 | 1
[9 empty] | 712 | 47.7529 | 0
[9 empty] | 713 | 44.7949 | 1
[9 empty] | 714 | 48.0171 | 0
[9 empty] | 715 | 44.4336 | 1
[9 empty] | 716 | 46.8115 | 0
[9 empty] | 717 | 44.4351 | 1
[9 empty] | 718 | 43.8586 | 1
[9 empty] | 719 | 44.0621 | 1
[9 empty] | 720 | 46.6206 | 0
[9 empty] | 721 | 47.7894 | 0
[9 empty] | 722 | 43.6206 | 1
[9 empty] | 723 | 43.1327 | 1
[9 empty] | 724 | 42.7554 | 1
[9 empty] | 725 | 44.971 | 1
[9 empty] | 726 | 47.3294 | 0
[9 empty] | 727 | 45.2192 | 1
[9 empty] | 728 | 43.4724 | 1
[9 empty] | 729 | 44.8286 | 1
[9 empty] | 730 | 44.5628 | 1
[9 empty] | 731 | 47.8402 | 0
[9 empty] | 732 | 47.6802 | 0
[9 empty] | 733 | 48.7651 | 0
[9 empty] | 734 | 44.1024 | 1
[9 empty] | 735 | 47.4734 | 0
[9 empty] | 736 | 41.896 | 1
[9 empty] | 737 | 43.7089 | 1
[9 empty] | 738 | 43.5734 | 1
[9 empty] | 739 | 43.5452 | 1
[9 empty] | 740 | 39.9778 | 1
[9 empty] | 741 | 41.8603 | 1
[9 empty] | 742 | 45.5811 | 1
[9 empty] | 743 | 41.2735 | 1
[9 empty] | 744 | 44.8618 | 1
[9 empty] | 745 | 46.8118 | 0
[9 empty] | 746 | 42.885 | 1
[9 empty] | 747 | 44.9455 | 1
[9 empty] | 748 | 40.8947 | 1
[9 empty] | 749 | 43.7328 | 1
[9 empty] | 750 | 42.7265 | 1
[9 empty] | 751 | 43.1966 | 1
[9 empty] | 752 | 44.101 | 1
[9 empty] | 753 | 42.7339 | 1
[9 empty] | 754 | 44.764 | 1
[9 empty] | 755 | 43.4717 | 1
[9 empty] | 756 | 41.9202 | 1
[9 empty] | 757 | 41.8466 | 1
[9 empty] | 758 | 43.2387 | 1
[9 empty] | 759 | 41.02 | 1
[9 empty] | 760 | 41.4085 | 1
[9 empty] | 761 | 45.5938 | 1
[9 empty] | 762 | 45.1875 | 1
[9 empty] | 763 | 46.0725 | 0
[9 empty] | 764 | 45.7114 | 1
[9 empty] | 765 | 44.4459 | 1
[9 empty] | 766 | 44.1305 | 1
[9 empty] | 767 | 45.8932 | 1
[9 empty] | 768 | 46.307 | 0
[9 empty] | 769 | 44.4877 | 1
[9 empty] | 770 | 41.4791 | 1
[9 empty] | 771 | 44.8266 | 1
[9 empty] | 772 | 42.8815 | 1
[9 empty] | 773 | 45.031 | 1
[9 empty] | 774 | 41.2785 | 1
[9 empty] | 775 | 40.5118 | 1
[9 empty] | 776 | 41.4553 | 1
[9 empty] | 777 | 44.9394 | 1
[9 empty] | 778 | 45.4767 | 1
[9 empty] | 779 | 41.1858 | 1
[9 empty] | 780 | 43.7 | 1
[9 empty] | 781 | 44.3601 | 1
[9 empty] | 782 | 46.5462 | 0
[9 empty] | 783 | 41.4117 | 1
[9 empty] | 784 | 44.7265 | 1
[9 empty] | 785 | 42.8888 | 1
[9 empty] | 786 | 46.2531 | 0
[9 empty] | 787 | 41.1165 | 1
[9 empty] | 788 | 44.1484 | 1
[9 empty] | 789 | 41.0258 | 1
[9 empty] | 790 | 47.158 | 0
[9 empty] | 791 | 46.0539 | 0
[9 empty] | 792 | 45.8536 | 1
[9 empty] | 793 | 42.4459 | 1
[9 empty] | 794 | 42.237 | 1
[9 empty] | 795 | 47.0186 | 0
[9 empty] | 796 | 44.2178 | 1
[9 empty] | 797 | 44.9947 | 1
[9 empty] | 798 | 42.1166 | 1
[9 empty] | 799 | 39.2894 | 1
[9 empty] | 800 | 43.109 | 1
[9 empty] | 801 | 46.7248 | 0
[9 empty] | 802 | 46.9103 | 0
[9 empty] | 803 | 42.032 | 1
[9 empty] | 804 | 43.9844 | 1
[9 empty] | 805 | 44.3896 | 1
[9 empty] | 806 | 43.242 | 1
[9 empty] | 807 | 43.2012 | 1
[9 empty] | 808 | 43.3153 | 1
[9 empty] | 809 | 44.4516 | 1
[9 empty] | 810 | 44.3939 | 1
[9 empty] | 811 | 42.2723 | 1
[9 empty] | 812 | 44.8405 | 1
[9 empty] | 813 | 43.978 | 1
[9 empty] | 814 | 44.673 | 1
[9 empty] | 815 | 45.5303 | 1
[9 empty] | 816 | 45.4261 | 1
[9 empty] | 817 | 48.5063 | 0
[9 empty] | 818 | 42.5739 | 1
[9 empty] | 819 | 46.811 | 0
[9 empty] | 820 | 47.1653 | 0
[9 empty] | 821 | 42.8767 | 1
[9 empty] | 822 | 43.1485 | 1
[9 empty] | 823 | 41.4106 | 1
[9 empty] | 824 | 43.6806 | 1
[9 empty] | 825 | 44.3217 | 1
[9 empty] | 826 | 43.2929 | 1
[9 empty] | 827 | 46.7293 | 0
[9 empty] | 828 | 47.894 | 0
[9 empty] | 829 | 43.5169 | 1
[9 empty] | 830 | 42.2142 | 1
[9 empty] | 831 | 42.5858 | 1
[9 empty] | 832 | 45.3138 | 1
[9 empty] | 833 | 45.9015 | 1
[9 empty] | 834 | 46.7394 | 0
[9 empty] | 835 | 42.917 | 1
[9 empty] | 836 | 40.699 | 1
[9 empty] | 837 | 47.5157 | 0
[9 empty] | 838 | 45.9944 | 1
[9 empty] | 839 | 43.7037 | 1
[9 empty] | 840 | 43.1563 | 1
[9 empty] | 841 | 42.5663 | 1
[9 empty] | 842 | 45.1564 | 1
[9 empty] | 843 | 45.5299 | 1
[9 empty] | 844 | 41.4572 | 1
[9 empty] | 845 | 40.3183 | 1
[9 empty] | 846 | 44.845 | 1
[9 empty] | 847 | 40.9578 | 1
[9 empty] | 848 | 45.8613 | 1
[9 empty] | 849 | 43.33 | 1
[9 empty] | 850 | 45.7875 | 1
[9 empty] | 851 | 43.1691 | 1
[9 empty] | 852 | 45.7756 | 1
[9 empty] | 853 | 50.8687 | 0
[9 empty] | 854 | 43.8664 | 1
[9 empty] | 855 | 42.9647 | 1
[9 empty] | 856 | 46.0239 | 0
[9 empty] | 857 | 46.7225 | 0
[9 empty] | 858 | 44.276 | 1
[9 empty] | 859 | 42.304 | 1
[9 empty] | 860 | 43.2986 | 1
[9 empty] | 861 | 43.5741 | 1
[9 empty] | 862 | 42.2346 | 1
[9 empty] | 863 | 42.3351 | 1
[9 empty] | 864 | 44.1559 | 1
[9 empty] | 865 | 45.5207 | 1
[9 empty] | 866 | 41.8063 | 1
[9 empty] | 867 | 43.6341 | 1
[9 empty] | 868 | 44.8522 | 1
[9 empty] | 869 | 46.1162 | 0
[9 empty] | 870 | 42.9819 | 1
[9 empty] | 871 | 40.4109 | 1
[9 empty] | 872 | 41.2432 | 1
[9 empty] | 873 | 44.252 | 1
[9 empty] | 874 | 45.4463 | 1
[9 empty] | 875 | 47.7462 | 0
[9 empty] | 876 | 40.3555 | 1
[9 empty] | 877 | 45.1151 | 1
[9 empty] | 878 | 43.9398 | 1
[9 empty] | 879 | 43.6169 | 1
[9 empty] | 880 | 46.0326 | 0
[9 empty] | 881 | 45.7662 | 1
[9 empty] | 882 | 43.4277 | 1
[9 empty] | 883 | 42.77 | 1
[9 empty] | 884 | 45.3429 | 1
[9 empty] | 885 | 41.506 | 1
[9 empty] | 886 | 45.1773 | 1
[9 empty] | 887 | 41.4639 | 1
[9 empty] | 888 | 40.3642 | 1
[9 empty] | 889 | 43.3977 | 1
[9 empty] | 890 | 44.7443 | 1
[9 empty] | 891 | 44.0191 | 1
[9 empty] | 892 | 41.6882 | 1
[9 empty] | 893 | 46.379 | 0
[9 empty] | 894 | 41.7523 | 1
[9 empty] | 895 | 43.4848 | 1
[9 empty] | 896 | 46.4505 | 0
[9 empty] | 897 | 42.1609 | 1
[9 empty] | 898 | 42.2259 | 1
[9 empty] | 899 | 47.4684 | 0
[9 empty] | 900 | 46.9727 | 0
[9 empty] | 901 | 42.4926 | 1
[9 empty] | 902 | 42.3083 | 1
[9 empty] | 903 | 44.917 | 1
[9 empty] | 904 | 41.2952 | 1
[9 empty] | 905 | 39.7289 | 1
[9 empty] | 906 | 42.6552 | 1
[9 empty] | 907 | 44.265 | 1
[9 empty] | 908 | 43.2135 | 1
[9 empty] | 909 | 46.5426 | 0
[9 empty] | 910 | 41.3753 | 1
[9 empty] | 911 | 46.0343 | 0
[9 empty] | 912 | 41.489 | 1
[9 empty] | 913 | 44.0434 | 1
[9 empty] | 914 | 41.4515 | 1
[9 empty] | 915 | 45.8837 | 1
[9 empty] | 916 | 40.335 | 1
[9 empty] | 917 | 42.9089 | 1
[9 empty] | 918 | 44.7371 | 1
[9 empty] | 919 | 41.7687 | 1
[9 empty] | 920 | 42.8901 | 1
[9 empty] | 921 | 40.9655 | 1
[9 empty] | 922 | 43.6954 | 1
[9 empty] | 923 | 49.4467 | 0
[9 empty] | 924 | 41.6851 | 1
[9 empty] | 925 | 46.0282 | 0
[9 empty] | 926 | 44.484 | 1
[9 empty] | 927 | 45.789 | 1
[9 empty] | 928 | 44.5761 | 1
[9 empty] | 929 | 43.1234 | 1
[9 empty] | 930 | 39.6649 | 1
[9 empty] | 931 | 46.0942 | 0
[9 empty] | 932 | 45.1167 | 1
[9 empty] | 933 | 42.5761 | 1
[9 empty] | 934 | 47.6047 | 0
[9 empty] | 935 | 42.1761 | 1
[9 empty] | 936 | 44.5838 | 1
[9 empty] | 937 | 43.1406 | 1
[9 empty] | 938 | 45.3739 | 1
[9 empty] | 939 | 47.1581 | 0
[9 empty] | 940 | 42.5357 | 1
[9 empty] | 941 | 46.4075 | 0
[9 empty] | 942 | 45.8132 | 1
[9 empty] | 943 | 43.4795 | 1
[9 empty] | 944 | 48.5232 | 0
[9 empty] | 945 | 42.7379 | 1
[9 empty] | 946 | 40.4041 | 1
[9 empty] | 947 | 43.0818 | 1
[9 empty] | 948 | 42.6359 | 1
[9 empty] | 949 | 42.0197 | 1
[9 empty] | 950 | 41.1716 | 1
[9 empty] | 951 | 40.4619 | 1
[9 empty] | 952 | 42.608 | 1
[9 empty] | 953 | 43.0456 | 1
[9 empty] | 954 | 39.4502 | 1
[9 empty] | 955 | 45.1389 | 1
[9 empty] | 956 | 43.9575 | 1
[9 empty] | 957 | 42.7452 | 1
[9 empty] | 958 | 45.7873 | 1
[9 empty] | 959 | 45.3338 | 1
[9 empty] | 960 | 43.1899 | 1
[9 empty] | 961 | 47.6015 | 0
[9 empty] | 962 | 48.7559 | 0
[9 empty] | 963 | 43.9123 | 1
[9 empty] | 964 | 41.9885 | 1
[9 empty] | 965 | 43.7825 | 1
[9 empty] | 966 | 44.7168 | 1
[9 empty] | 967 | 39.9648 | 1
[9 empty] | 968 | 43.8847 | 1
[9 empty] | 969 | 44.2776 | 1
[9 empty] | 970 | 41.3706 | 1
[9 empty] | 971 | 41.545 | 1
[9 empty] | 972 | 42.5678 | 1
[9 empty] | 973 | 41.5966 | 1
[9 empty] | 974 | 44.0399 | 1
[9 empty] | 975 | 42.6557 | 1
[9 empty] | 976 | 43.4598 | 1
[9 empty] | 977 | 45.1017 | 1
[9 empty] | 978 | 44.0183 | 1
[9 empty] | 979 | 44.7069 | 1
[9 empty] | 980 | 46.3585 | 0
[9 empty] | 981 | 42.9972 | 1
[9 empty] | 982 | 47.0151 | 0
[9 empty] | 983 | 46.581 | 0
[9 empty] | 984 | 43.7274 | 1
[9 empty] | 985 | 45.4741 | 1
[9 empty] | 986 | 44.7869 | 1
[9 empty] | 987 | 44.4221 | 1
[9 empty] | 988 | 41.7684 | 1
[9 empty] | 989 | 42.5774 | 1
[9 empty] | 990 | 44.6484 | 1
[9 empty] | 991 | 45.5723 | 1
[9 empty] | 992 | 45.0505 | 1
[9 empty] | 993 | 43.2369 | 1
[9 empty] | 994 | 42.7639 | 1
[9 empty] | 995 | 43.6628 | 1
[9 empty] | 996 | 40.73 | 1
[9 empty] | 997 | 42.4375 | 1
[9 empty] | 998 | 45.62 | 1
[9 empty] | 999 | 40.9515 | 1
[9 empty] | 1000 | 40.8467 | 1

## Project2_triangle
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.96731 | 3.8828 | 3.8828 |  | 26.1952 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.8828 | 0.69015 | 4.2128 | 8.0956 | 1 | 25.9133 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.8828 | 0.94294 | 2.3 | 6.1828 | 2 | 23.7734 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 8.0956 | 0.3668 | 2.0508 | 10.1464 | 3 | 23.0266 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 8.0956 | 0.5264 | 6.627 | 14.7226 | 4 | 28.051 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 6.1828 | 0.59908 | 7.2091 | 13.3919 | 5 | 25.3441 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.1828 | 0.08117 | 1.6835 | 7.8663 | 6 | 25.1671 | 0
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 14.7226 | 0.038968 | 3.7415 | 18.4641 | 7 | 24.3172 | 0
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 13.3919 | 0.80992 | 7.3834 | 20.7753 | 8 | 23.6462 | 1
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 20.7753 | 0.97473 | 0.4 | 21.1753 | 9 | 26.0336 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 20.7753 | 0.18504 | 0.77713 | 21.5524 | 10 | 24.6834 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 21.5524 | 0.87061 | 4.6428 | 26.1952 | 11 | 23.8555 | 1
[9 empty] | 12 | 23.3404 | 1
[9 empty] | 13 | 21.9136 | 1
[9 empty] | 14 | 24.2124 | 0
[9 empty] | 15 | 26.9429 | 0
[9 empty] | 16 | 23.1687 | 1
[9 empty] | 17 | 24.2839 | 0
[9 empty] | 18 | 23.3615 | 1
[9 empty] | 19 | 24.7686 | 0
[9 empty] | 20 | 26.1108 | 0
Deadline | Avg Project Duration | Success Rate(%) | [6 empty] | 21 | 23.1054 | 1
24 | 24.1838 | 44.2 | [6 empty] | 22 | 20.9016 | 1
[9 empty] | 23 | 22.9954 | 1
[9 empty] | 24 | 23.3384 | 1
[9 empty] | 25 | 24.5883 | 0
[9 empty] | 26 | 24.8589 | 0
[9 empty] | 27 | 24.0359 | 0
[9 empty] | 28 | 24.9451 | 0
[9 empty] | 29 | 25.4015 | 0
[9 empty] | 30 | 22.5724 | 1
[9 empty] | 31 | 24.4465 | 0
[9 empty] | 32 | 22.9156 | 1
[9 empty] | 33 | 24.676 | 0
[9 empty] | 34 | 25.9036 | 0
[9 empty] | 35 | 26.2249 | 0
[9 empty] | 36 | 24.5627 | 0
[9 empty] | 37 | 26.7479 | 0
[9 empty] | 38 | 24.052 | 0
[9 empty] | 39 | 23.6722 | 1
[9 empty] | 40 | 24.599 | 0
[9 empty] | 41 | 24.1615 | 0
[9 empty] | 42 | 25.5568 | 0
[9 empty] | 43 | 22.4057 | 1
[9 empty] | 44 | 24.2449 | 0
[9 empty] | 45 | 21.8263 | 1
[9 empty] | 46 | 24.0541 | 0
[9 empty] | 47 | 24.5078 | 0
[9 empty] | 48 | 23.6114 | 1
[9 empty] | 49 | 26.2388 | 0
[9 empty] | 50 | 25.0484 | 0
[9 empty] | 51 | 24.2969 | 0
[9 empty] | 52 | 24.8704 | 0
[9 empty] | 53 | 24.3722 | 0
[9 empty] | 54 | 23.7555 | 1
[9 empty] | 55 | 23.055 | 1
[9 empty] | 56 | 23.0811 | 1
[9 empty] | 57 | 26.6765 | 0
[9 empty] | 58 | 20.8405 | 1
[9 empty] | 59 | 20.9295 | 1
[9 empty] | 60 | 24.2592 | 0
[9 empty] | 61 | 21.5543 | 1
[9 empty] | 62 | 27.4287 | 0
[9 empty] | 63 | 23.9256 | 1
[9 empty] | 64 | 22.8923 | 1
[9 empty] | 65 | 25.2025 | 0
[9 empty] | 66 | 26.2716 | 0
[9 empty] | 67 | 23.4843 | 1
[9 empty] | 68 | 22.4605 | 1
[9 empty] | 69 | 24.4888 | 0
[9 empty] | 70 | 27.198 | 0
[9 empty] | 71 | 24.0154 | 0
[9 empty] | 72 | 27.088 | 0
[9 empty] | 73 | 25.929 | 0
[9 empty] | 74 | 23.9542 | 1
[9 empty] | 75 | 25.078 | 0
[9 empty] | 76 | 23.4962 | 1
[9 empty] | 77 | 24.4547 | 0
[9 empty] | 78 | 24.9917 | 0
[9 empty] | 79 | 24.3312 | 0
[9 empty] | 80 | 23.2562 | 1
[9 empty] | 81 | 23.1934 | 1
[9 empty] | 82 | 25.5266 | 0
[9 empty] | 83 | 23.4566 | 1
[9 empty] | 84 | 22.6302 | 1
[9 empty] | 85 | 25.6377 | 0
[9 empty] | 86 | 25.4311 | 0
[9 empty] | 87 | 24.5065 | 0
[9 empty] | 88 | 22.4151 | 1
[9 empty] | 89 | 25.4433 | 0
[9 empty] | 90 | 26.5432 | 0
[9 empty] | 91 | 23.695 | 1
[9 empty] | 92 | 25.5012 | 0
[9 empty] | 93 | 25.8277 | 0
[9 empty] | 94 | 27.7757 | 0
[9 empty] | 95 | 24.2595 | 0
[9 empty] | 96 | 24.6701 | 0
[9 empty] | 97 | 23.343 | 1
[9 empty] | 98 | 24.0022 | 0
[9 empty] | 99 | 25.879 | 0
[9 empty] | 100 | 23.7638 | 1
[9 empty] | 101 | 23.7674 | 1
[9 empty] | 102 | 22.9109 | 1
[9 empty] | 103 | 25.1579 | 0
[9 empty] | 104 | 26.0538 | 0
[9 empty] | 105 | 23.6924 | 1
[9 empty] | 106 | 26.2849 | 0
[9 empty] | 107 | 25.0662 | 0
[9 empty] | 108 | 24.2718 | 0
[9 empty] | 109 | 25.1264 | 0
[9 empty] | 110 | 24.892 | 0
[9 empty] | 111 | 22.1083 | 1
[9 empty] | 112 | 20.3325 | 1
[9 empty] | 113 | 23.4412 | 1
[9 empty] | 114 | 24.4791 | 0
[9 empty] | 115 | 24.2498 | 0
[9 empty] | 116 | 23.8284 | 1
[9 empty] | 117 | 25.6269 | 0
[9 empty] | 118 | 21.5311 | 1
[9 empty] | 119 | 24.4469 | 0
[9 empty] | 120 | 26.3563 | 0
[9 empty] | 121 | 27.3474 | 0
[9 empty] | 122 | 24.1719 | 0
[9 empty] | 123 | 23.4837 | 1
[9 empty] | 124 | 23.3066 | 1
[9 empty] | 125 | 24.6812 | 0
[9 empty] | 126 | 24.4787 | 0
[9 empty] | 127 | 24.8975 | 0
[9 empty] | 128 | 22.5499 | 1
[9 empty] | 129 | 22.0795 | 1
[9 empty] | 130 | 25.1873 | 0
[9 empty] | 131 | 23.6799 | 1
[9 empty] | 132 | 25.1902 | 0
[9 empty] | 133 | 23.8963 | 1
[9 empty] | 134 | 23.2622 | 1
[9 empty] | 135 | 23.5512 | 1
[9 empty] | 136 | 22.945 | 1
[9 empty] | 137 | 26.0999 | 0
[9 empty] | 138 | 21.2963 | 1
[9 empty] | 139 | 27.2184 | 0
[9 empty] | 140 | 23.5516 | 1
[9 empty] | 141 | 24.5538 | 0
[9 empty] | 142 | 26.4706 | 0
[9 empty] | 143 | 23.1804 | 1
[9 empty] | 144 | 25.9922 | 0
[9 empty] | 145 | 24.9986 | 0
[9 empty] | 146 | 23.6681 | 1
[9 empty] | 147 | 25.2226 | 0
[9 empty] | 148 | 24.51 | 0
[9 empty] | 149 | 23.3673 | 1
[9 empty] | 150 | 24.7037 | 0
[9 empty] | 151 | 23.623 | 1
[9 empty] | 152 | 23.62 | 1
[9 empty] | 153 | 25.9227 | 0
[9 empty] | 154 | 23.9793 | 1
[9 empty] | 155 | 22.2768 | 1
[9 empty] | 156 | 23.8926 | 1
[9 empty] | 157 | 22.228 | 1
[9 empty] | 158 | 24.4128 | 0
[9 empty] | 159 | 24.5331 | 0
[9 empty] | 160 | 23.6425 | 1
[9 empty] | 161 | 24.0953 | 0
[9 empty] | 162 | 25.8924 | 0
[9 empty] | 163 | 24.2681 | 0
[9 empty] | 164 | 26.7739 | 0
[9 empty] | 165 | 24.0762 | 0
[9 empty] | 166 | 25.4523 | 0
[9 empty] | 167 | 21.4722 | 1
[9 empty] | 168 | 25.9934 | 0
[9 empty] | 169 | 25.6548 | 0
[9 empty] | 170 | 24.6398 | 0
[9 empty] | 171 | 26.5795 | 0
[9 empty] | 172 | 24.7595 | 0
[9 empty] | 173 | 26.6686 | 0
[9 empty] | 174 | 23.1838 | 1
[9 empty] | 175 | 24.4233 | 0
[9 empty] | 176 | 24.9015 | 0
[9 empty] | 177 | 25.4745 | 0
[9 empty] | 178 | 22.0184 | 1
[9 empty] | 179 | 24.7613 | 0
[9 empty] | 180 | 24.9684 | 0
[9 empty] | 181 | 21.6122 | 1
[9 empty] | 182 | 22.1082 | 1
[9 empty] | 183 | 22.6301 | 1
[9 empty] | 184 | 22.0518 | 1
[9 empty] | 185 | 24.1444 | 0
[9 empty] | 186 | 24.171 | 0
[9 empty] | 187 | 25.2059 | 0
[9 empty] | 188 | 24.3568 | 0
[9 empty] | 189 | 24.6427 | 0
[9 empty] | 190 | 24.964 | 0
[9 empty] | 191 | 24.8562 | 0
[9 empty] | 192 | 23.7346 | 1
[9 empty] | 193 | 25.9137 | 0
[9 empty] | 194 | 24.9012 | 0
[9 empty] | 195 | 25.8857 | 0
[9 empty] | 196 | 24.7744 | 0
[9 empty] | 197 | 21.0266 | 1
[9 empty] | 198 | 25.9938 | 0
[9 empty] | 199 | 25.3825 | 0
[9 empty] | 200 | 26.7294 | 0
[9 empty] | 201 | 24.3729 | 0
[9 empty] | 202 | 26.2788 | 0
[9 empty] | 203 | 22.4209 | 1
[9 empty] | 204 | 21.7403 | 1
[9 empty] | 205 | 22.1906 | 1
[9 empty] | 206 | 22.8787 | 1
[9 empty] | 207 | 26.2482 | 0
[9 empty] | 208 | 25.2318 | 0
[9 empty] | 209 | 25.4552 | 0
[9 empty] | 210 | 23.2826 | 1
[9 empty] | 211 | 23.6449 | 1
[9 empty] | 212 | 24.7559 | 0
[9 empty] | 213 | 27.8074 | 0
[9 empty] | 214 | 23.7038 | 1
[9 empty] | 215 | 24.9335 | 0
[9 empty] | 216 | 25.7853 | 0
[9 empty] | 217 | 24.2184 | 0
[9 empty] | 218 | 24.9961 | 0
[9 empty] | 219 | 24.1692 | 0
[9 empty] | 220 | 22.2913 | 1
[9 empty] | 221 | 22.6291 | 1
[9 empty] | 222 | 24.4158 | 0
[9 empty] | 223 | 23.8235 | 1
[9 empty] | 224 | 27.1875 | 0
[9 empty] | 225 | 27.3049 | 0
[9 empty] | 226 | 24.7173 | 0
[9 empty] | 227 | 21.9423 | 1
[9 empty] | 228 | 25.8797 | 0
[9 empty] | 229 | 24.8075 | 0
[9 empty] | 230 | 25.9367 | 0
[9 empty] | 231 | 22.8221 | 1
[9 empty] | 232 | 25.6287 | 0
[9 empty] | 233 | 24.3055 | 0
[9 empty] | 234 | 22.5734 | 1
[9 empty] | 235 | 25.2082 | 0
[9 empty] | 236 | 24.8946 | 0
[9 empty] | 237 | 22.3021 | 1
[9 empty] | 238 | 23.2099 | 1
[9 empty] | 239 | 24.9256 | 0
[9 empty] | 240 | 23.2193 | 1
[9 empty] | 241 | 23.4451 | 1
[9 empty] | 242 | 24.9001 | 0
[9 empty] | 243 | 21.9294 | 1
[9 empty] | 244 | 22.0197 | 1
[9 empty] | 245 | 24.2086 | 0
[9 empty] | 246 | 26.2087 | 0
[9 empty] | 247 | 25.4398 | 0
[9 empty] | 248 | 25.1637 | 0
[9 empty] | 249 | 24.0329 | 0
[9 empty] | 250 | 23.8004 | 1
[9 empty] | 251 | 22.6855 | 1
[9 empty] | 252 | 23.8437 | 1
[9 empty] | 253 | 19.8191 | 1
[9 empty] | 254 | 25.6844 | 0
[9 empty] | 255 | 24.675 | 0
[9 empty] | 256 | 26.19 | 0
[9 empty] | 257 | 21.6872 | 1
[9 empty] | 258 | 23.3826 | 1
[9 empty] | 259 | 22.9678 | 1
[9 empty] | 260 | 24.5968 | 0
[9 empty] | 261 | 24.7803 | 0
[9 empty] | 262 | 26.4776 | 0
[9 empty] | 263 | 24.447 | 0
[9 empty] | 264 | 25.3771 | 0
[9 empty] | 265 | 25.4659 | 0
[9 empty] | 266 | 21.0701 | 1
[9 empty] | 267 | 26.862 | 0
[9 empty] | 268 | 24.3696 | 0
[9 empty] | 269 | 23.7855 | 1
[9 empty] | 270 | 22.2602 | 1
[9 empty] | 271 | 25.5752 | 0
[9 empty] | 272 | 25.1129 | 0
[9 empty] | 273 | 24.9 | 0
[9 empty] | 274 | 23.6123 | 1
[9 empty] | 275 | 23.9669 | 1
[9 empty] | 276 | 23.4893 | 1
[9 empty] | 277 | 26.6419 | 0
[9 empty] | 278 | 25.2046 | 0
[9 empty] | 279 | 21.5831 | 1
[9 empty] | 280 | 23.7406 | 1
[9 empty] | 281 | 25.7773 | 0
[9 empty] | 282 | 24.4178 | 0
[9 empty] | 283 | 23.3341 | 1
[9 empty] | 284 | 26.0525 | 0
[9 empty] | 285 | 22.9329 | 1
[9 empty] | 286 | 23.3969 | 1
[9 empty] | 287 | 24.6845 | 0
[9 empty] | 288 | 25.4098 | 0
[9 empty] | 289 | 25.006 | 0
[9 empty] | 290 | 26.9021 | 0
[9 empty] | 291 | 24.9133 | 0
[9 empty] | 292 | 23.8443 | 1
[9 empty] | 293 | 24.3116 | 0
[9 empty] | 294 | 22.6291 | 1
[9 empty] | 295 | 23.251 | 1
[9 empty] | 296 | 24.0896 | 0
[9 empty] | 297 | 21.1779 | 1
[9 empty] | 298 | 23.5456 | 1
[9 empty] | 299 | 27.5968 | 0
[9 empty] | 300 | 24.0321 | 0
[9 empty] | 301 | 25.7418 | 0
[9 empty] | 302 | 26.7269 | 0
[9 empty] | 303 | 23.0614 | 1
[9 empty] | 304 | 26.7431 | 0
[9 empty] | 305 | 23.0144 | 1
[9 empty] | 306 | 23.3248 | 1
[9 empty] | 307 | 24.8215 | 0
[9 empty] | 308 | 23.6285 | 1
[9 empty] | 309 | 22.8437 | 1
[9 empty] | 310 | 23.6714 | 1
[9 empty] | 311 | 24.9576 | 0
[9 empty] | 312 | 24.6352 | 0
[9 empty] | 313 | 25.3209 | 0
[9 empty] | 314 | 22.182 | 1
[9 empty] | 315 | 22.2888 | 1
[9 empty] | 316 | 24.5428 | 0
[9 empty] | 317 | 24.2335 | 0
[9 empty] | 318 | 23.3207 | 1
[9 empty] | 319 | 23.5234 | 1
[9 empty] | 320 | 25.4376 | 0
[9 empty] | 321 | 24.2307 | 0
[9 empty] | 322 | 24.912 | 0
[9 empty] | 323 | 22.8625 | 1
[9 empty] | 324 | 25.8909 | 0
[9 empty] | 325 | 24.7003 | 0
[9 empty] | 326 | 26.3877 | 0
[9 empty] | 327 | 24.0698 | 0
[9 empty] | 328 | 23.8779 | 1
[9 empty] | 329 | 26.1081 | 0
[9 empty] | 330 | 23.3864 | 1
[9 empty] | 331 | 21.5465 | 1
[9 empty] | 332 | 23.9359 | 1
[9 empty] | 333 | 25.933 | 0
[9 empty] | 334 | 21.7153 | 1
[9 empty] | 335 | 23.4197 | 1
[9 empty] | 336 | 24.3422 | 0
[9 empty] | 337 | 25.0646 | 0
[9 empty] | 338 | 23.4884 | 1
[9 empty] | 339 | 25.8124 | 0
[9 empty] | 340 | 25.4864 | 0
[9 empty] | 341 | 22.5082 | 1
[9 empty] | 342 | 22.695 | 1
[9 empty] | 343 | 24.9606 | 0
[9 empty] | 344 | 23.7454 | 1
[9 empty] | 345 | 23.8779 | 1
[9 empty] | 346 | 22.3911 | 1
[9 empty] | 347 | 23.3653 | 1
[9 empty] | 348 | 24.6734 | 0
[9 empty] | 349 | 25.9375 | 0
[9 empty] | 350 | 24.718 | 0
[9 empty] | 351 | 23.2091 | 1
[9 empty] | 352 | 25.4564 | 0
[9 empty] | 353 | 23.3045 | 1
[9 empty] | 354 | 24.0933 | 0
[9 empty] | 355 | 25.1682 | 0
[9 empty] | 356 | 24.907 | 0
[9 empty] | 357 | 22.5064 | 1
[9 empty] | 358 | 24.31 | 0
[9 empty] | 359 | 22.5757 | 1
[9 empty] | 360 | 23.762 | 1
[9 empty] | 361 | 26.2952 | 0
[9 empty] | 362 | 25.327 | 0
[9 empty] | 363 | 26.985 | 0
[9 empty] | 364 | 24.2068 | 0
[9 empty] | 365 | 22.1827 | 1
[9 empty] | 366 | 23.2757 | 1
[9 empty] | 367 | 23.9006 | 1
[9 empty] | 368 | 26.2825 | 0
[9 empty] | 369 | 20.238 | 1
[9 empty] | 370 | 23.5834 | 1
[9 empty] | 371 | 24.0885 | 0
[9 empty] | 372 | 24.7105 | 0
[9 empty] | 373 | 25.6139 | 0
[9 empty] | 374 | 24.4011 | 0
[9 empty] | 375 | 24.0035 | 0
[9 empty] | 376 | 23.814 | 1
[9 empty] | 377 | 24.303 | 0
[9 empty] | 378 | 25.329 | 0
[9 empty] | 379 | 23.8646 | 1
[9 empty] | 380 | 22.984 | 1
[9 empty] | 381 | 26.0455 | 0
[9 empty] | 382 | 24.2575 | 0
[9 empty] | 383 | 22.609 | 1
[9 empty] | 384 | 23.5214 | 1
[9 empty] | 385 | 23.2574 | 1
[9 empty] | 386 | 24.0335 | 0
[9 empty] | 387 | 22.6914 | 1
[9 empty] | 388 | 25.9153 | 0
[9 empty] | 389 | 23.3875 | 1
[9 empty] | 390 | 24.6618 | 0
[9 empty] | 391 | 22.0643 | 1
[9 empty] | 392 | 25.2363 | 0
[9 empty] | 393 | 24.9632 | 0
[9 empty] | 394 | 23.1051 | 1
[9 empty] | 395 | 23.3286 | 1
[9 empty] | 396 | 25.5401 | 0
[9 empty] | 397 | 20.8451 | 1
[9 empty] | 398 | 26.9003 | 0
[9 empty] | 399 | 23.5605 | 1
[9 empty] | 400 | 23.7376 | 1
[9 empty] | 401 | 23.1219 | 1
[9 empty] | 402 | 24.6601 | 0
[9 empty] | 403 | 23.9872 | 1
[9 empty] | 404 | 25.7779 | 0
[9 empty] | 405 | 22.7264 | 1
[9 empty] | 406 | 23.5918 | 1
[9 empty] | 407 | 25.1671 | 0
[9 empty] | 408 | 25.33 | 0
[9 empty] | 409 | 23.0866 | 1
[9 empty] | 410 | 25.0184 | 0
[9 empty] | 411 | 25.3281 | 0
[9 empty] | 412 | 24.6947 | 0
[9 empty] | 413 | 23.4669 | 1
[9 empty] | 414 | 23.1094 | 1
[9 empty] | 415 | 24.0303 | 0
[9 empty] | 416 | 26.3811 | 0
[9 empty] | 417 | 24.0563 | 0
[9 empty] | 418 | 21.5263 | 1
[9 empty] | 419 | 22.6675 | 1
[9 empty] | 420 | 24.1039 | 0
[9 empty] | 421 | 23.9177 | 1
[9 empty] | 422 | 22.8357 | 1
[9 empty] | 423 | 25.8311 | 0
[9 empty] | 424 | 24.5492 | 0
[9 empty] | 425 | 24.3936 | 0
[9 empty] | 426 | 24.9214 | 0
[9 empty] | 427 | 23.6831 | 1
[9 empty] | 428 | 23.0737 | 1
[9 empty] | 429 | 24.0577 | 0
[9 empty] | 430 | 25.7074 | 0
[9 empty] | 431 | 23.2899 | 1
[9 empty] | 432 | 25.3283 | 0
[9 empty] | 433 | 21.0561 | 1
[9 empty] | 434 | 24.0022 | 0
[9 empty] | 435 | 24.6555 | 0
[9 empty] | 436 | 25.4378 | 0
[9 empty] | 437 | 23.0247 | 1
[9 empty] | 438 | 23.3506 | 1
[9 empty] | 439 | 22.9489 | 1
[9 empty] | 440 | 26.2631 | 0
[9 empty] | 441 | 26.5746 | 0
[9 empty] | 442 | 24.1785 | 0
[9 empty] | 443 | 24.0428 | 0
[9 empty] | 444 | 21.6448 | 1
[9 empty] | 445 | 23.0335 | 1
[9 empty] | 446 | 22.7785 | 1
[9 empty] | 447 | 26.2624 | 0
[9 empty] | 448 | 24.897 | 0
[9 empty] | 449 | 24.5575 | 0
[9 empty] | 450 | 24.3735 | 0
[9 empty] | 451 | 23.3165 | 1
[9 empty] | 452 | 21.1143 | 1
[9 empty] | 453 | 25.756 | 0
[9 empty] | 454 | 22.102 | 1
[9 empty] | 455 | 23.8457 | 1
[9 empty] | 456 | 25.0978 | 0
[9 empty] | 457 | 25.5286 | 0
[9 empty] | 458 | 22.6518 | 1
[9 empty] | 459 | 21.5965 | 1
[9 empty] | 460 | 23.2314 | 1
[9 empty] | 461 | 24.4982 | 0
[9 empty] | 462 | 23.2015 | 1
[9 empty] | 463 | 23.8472 | 1
[9 empty] | 464 | 24.5708 | 0
[9 empty] | 465 | 22.0359 | 1
[9 empty] | 466 | 23.0557 | 1
[9 empty] | 467 | 26.0098 | 0
[9 empty] | 468 | 25.3496 | 0
[9 empty] | 469 | 24.3958 | 0
[9 empty] | 470 | 23.6031 | 1
[9 empty] | 471 | 23.3697 | 1
[9 empty] | 472 | 25.5003 | 0
[9 empty] | 473 | 22.9658 | 1
[9 empty] | 474 | 24.1846 | 0
[9 empty] | 475 | 24.215 | 0
[9 empty] | 476 | 21.9715 | 1
[9 empty] | 477 | 22.7155 | 1
[9 empty] | 478 | 26.3072 | 0
[9 empty] | 479 | 23.5166 | 1
[9 empty] | 480 | 22.17 | 1
[9 empty] | 481 | 25.7202 | 0
[9 empty] | 482 | 24.0564 | 0
[9 empty] | 483 | 22.1327 | 1
[9 empty] | 484 | 22.8303 | 1
[9 empty] | 485 | 24.7593 | 0
[9 empty] | 486 | 22.9498 | 1
[9 empty] | 487 | 25.2804 | 0
[9 empty] | 488 | 22.8717 | 1
[9 empty] | 489 | 24.8083 | 0
[9 empty] | 490 | 25.3836 | 0
[9 empty] | 491 | 23.8904 | 1
[9 empty] | 492 | 22.3316 | 1
[9 empty] | 493 | 26.5118 | 0
[9 empty] | 494 | 22.9502 | 1
[9 empty] | 495 | 26.1065 | 0
[9 empty] | 496 | 24.3129 | 0
[9 empty] | 497 | 25.4728 | 0
[9 empty] | 498 | 25.2613 | 0
[9 empty] | 499 | 24.9375 | 0
[9 empty] | 500 | 22.9912 | 1
[9 empty] | 501 | 23.4975 | 1
[9 empty] | 502 | 25.5066 | 0
[9 empty] | 503 | 24.3015 | 0
[9 empty] | 504 | 25.7371 | 0
[9 empty] | 505 | 23.7426 | 1
[9 empty] | 506 | 26.1305 | 0
[9 empty] | 507 | 25.4144 | 0
[9 empty] | 508 | 24.7429 | 0
[9 empty] | 509 | 26.6254 | 0
[9 empty] | 510 | 25.2295 | 0
[9 empty] | 511 | 22.3952 | 1
[9 empty] | 512 | 23.2498 | 1
[9 empty] | 513 | 24.0748 | 0
[9 empty] | 514 | 24.0736 | 0
[9 empty] | 515 | 22.9113 | 1
[9 empty] | 516 | 23.1998 | 1
[9 empty] | 517 | 27.6693 | 0
[9 empty] | 518 | 25.0176 | 0
[9 empty] | 519 | 25.4115 | 0
[9 empty] | 520 | 23.0187 | 1
[9 empty] | 521 | 21.5909 | 1
[9 empty] | 522 | 23.2679 | 1
[9 empty] | 523 | 21.7345 | 1
[9 empty] | 524 | 24.5361 | 0
[9 empty] | 525 | 26.2283 | 0
[9 empty] | 526 | 21.8524 | 1
[9 empty] | 527 | 22.0822 | 1
[9 empty] | 528 | 24.5544 | 0
[9 empty] | 529 | 23.5702 | 1
[9 empty] | 530 | 23.8603 | 1
[9 empty] | 531 | 24.917 | 0
[9 empty] | 532 | 22.3752 | 1
[9 empty] | 533 | 27.4633 | 0
[9 empty] | 534 | 25.2009 | 0
[9 empty] | 535 | 24.3163 | 0
[9 empty] | 536 | 25.866 | 0
[9 empty] | 537 | 24.0622 | 0
[9 empty] | 538 | 26.1101 | 0
[9 empty] | 539 | 23.9517 | 1
[9 empty] | 540 | 23.6905 | 1
[9 empty] | 541 | 25.2237 | 0
[9 empty] | 542 | 26.1585 | 0
[9 empty] | 543 | 25.1234 | 0
[9 empty] | 544 | 25.3464 | 0
[9 empty] | 545 | 22.1078 | 1
[9 empty] | 546 | 25.1681 | 0
[9 empty] | 547 | 22.8533 | 1
[9 empty] | 548 | 25.1887 | 0
[9 empty] | 549 | 26.7323 | 0
[9 empty] | 550 | 21.2841 | 1
[9 empty] | 551 | 21.3647 | 1
[9 empty] | 552 | 25.9555 | 0
[9 empty] | 553 | 25.8739 | 0
[9 empty] | 554 | 26.4378 | 0
[9 empty] | 555 | 23.2287 | 1
[9 empty] | 556 | 24.9217 | 0
[9 empty] | 557 | 23.9521 | 1
[9 empty] | 558 | 24.9253 | 0
[9 empty] | 559 | 22.4985 | 1
[9 empty] | 560 | 22.2308 | 1
[9 empty] | 561 | 22.655 | 1
[9 empty] | 562 | 22.4795 | 1
[9 empty] | 563 | 26.6553 | 0
[9 empty] | 564 | 24.486 | 0
[9 empty] | 565 | 21.7111 | 1
[9 empty] | 566 | 23.8141 | 1
[9 empty] | 567 | 23.0952 | 1
[9 empty] | 568 | 25.6129 | 0
[9 empty] | 569 | 23.174 | 1
[9 empty] | 570 | 25.0141 | 0
[9 empty] | 571 | 24.972 | 0
[9 empty] | 572 | 22.7669 | 1
[9 empty] | 573 | 22.5586 | 1
[9 empty] | 574 | 20.7623 | 1
[9 empty] | 575 | 21.789 | 1
[9 empty] | 576 | 25.3817 | 0
[9 empty] | 577 | 22.0977 | 1
[9 empty] | 578 | 26.058 | 0
[9 empty] | 579 | 24.3238 | 0
[9 empty] | 580 | 24.6336 | 0
[9 empty] | 581 | 24.789 | 0
[9 empty] | 582 | 24.5034 | 0
[9 empty] | 583 | 24.1638 | 0
[9 empty] | 584 | 22.2421 | 1
[9 empty] | 585 | 24.3527 | 0
[9 empty] | 586 | 23.788 | 1
[9 empty] | 587 | 21.818 | 1
[9 empty] | 588 | 24.8171 | 0
[9 empty] | 589 | 22.8262 | 1
[9 empty] | 590 | 23.8797 | 1
[9 empty] | 591 | 21.8637 | 1
[9 empty] | 592 | 23.8975 | 1
[9 empty] | 593 | 24.6664 | 0
[9 empty] | 594 | 25.2169 | 0
[9 empty] | 595 | 25.5457 | 0
[9 empty] | 596 | 23.183 | 1
[9 empty] | 597 | 24.3551 | 0
[9 empty] | 598 | 25.6808 | 0
[9 empty] | 599 | 24.4959 | 0
[9 empty] | 600 | 23.4814 | 1
[9 empty] | 601 | 26.8436 | 0
[9 empty] | 602 | 26.1636 | 0
[9 empty] | 603 | 25.5528 | 0
[9 empty] | 604 | 24.8128 | 0
[9 empty] | 605 | 21.2862 | 1
[9 empty] | 606 | 23.6788 | 1
[9 empty] | 607 | 24.303 | 0
[9 empty] | 608 | 22.9936 | 1
[9 empty] | 609 | 23.1535 | 1
[9 empty] | 610 | 23.0658 | 1
[9 empty] | 611 | 24.8019 | 0
[9 empty] | 612 | 24.5191 | 0
[9 empty] | 613 | 26.8873 | 0
[9 empty] | 614 | 24.1629 | 0
[9 empty] | 615 | 26.3827 | 0
[9 empty] | 616 | 23.2931 | 1
[9 empty] | 617 | 23.3447 | 1
[9 empty] | 618 | 21.2634 | 1
[9 empty] | 619 | 24.138 | 0
[9 empty] | 620 | 25.4106 | 0
[9 empty] | 621 | 25.7297 | 0
[9 empty] | 622 | 24.0123 | 0
[9 empty] | 623 | 22.4653 | 1
[9 empty] | 624 | 23.0117 | 1
[9 empty] | 625 | 24.934 | 0
[9 empty] | 626 | 24.9517 | 0
[9 empty] | 627 | 25.8551 | 0
[9 empty] | 628 | 21.6781 | 1
[9 empty] | 629 | 22.9801 | 1
[9 empty] | 630 | 24.7852 | 0
[9 empty] | 631 | 24.4834 | 0
[9 empty] | 632 | 24.2815 | 0
[9 empty] | 633 | 23.6866 | 1
[9 empty] | 634 | 25.1967 | 0
[9 empty] | 635 | 21.9247 | 1
[9 empty] | 636 | 22.7555 | 1
[9 empty] | 637 | 24.2615 | 0
[9 empty] | 638 | 24.3764 | 0
[9 empty] | 639 | 25.1847 | 0
[9 empty] | 640 | 23.7323 | 1
[9 empty] | 641 | 24.8305 | 0
[9 empty] | 642 | 24.5455 | 0
[9 empty] | 643 | 23.0009 | 1
[9 empty] | 644 | 24.3105 | 0
[9 empty] | 645 | 24.2089 | 0
[9 empty] | 646 | 21.9705 | 1
[9 empty] | 647 | 24.9954 | 0
[9 empty] | 648 | 24.2805 | 0
[9 empty] | 649 | 22.6123 | 1
[9 empty] | 650 | 24.9168 | 0
[9 empty] | 651 | 23.4129 | 1
[9 empty] | 652 | 25.3561 | 0
[9 empty] | 653 | 23.0826 | 1
[9 empty] | 654 | 25.0083 | 0
[9 empty] | 655 | 24.0637 | 0
[9 empty] | 656 | 25.5221 | 0
[9 empty] | 657 | 23.1357 | 1
[9 empty] | 658 | 24.9969 | 0
[9 empty] | 659 | 24.7596 | 0
[9 empty] | 660 | 23.5056 | 1
[9 empty] | 661 | 23.4416 | 1
[9 empty] | 662 | 22.3488 | 1
[9 empty] | 663 | 26.0989 | 0
[9 empty] | 664 | 25.7993 | 0
[9 empty] | 665 | 23.7653 | 1
[9 empty] | 666 | 23.1128 | 1
[9 empty] | 667 | 24.012 | 0
[9 empty] | 668 | 25.0621 | 0
[9 empty] | 669 | 27.7921 | 0
[9 empty] | 670 | 22.52 | 1
[9 empty] | 671 | 23.7889 | 1
[9 empty] | 672 | 25.4425 | 0
[9 empty] | 673 | 23.9684 | 1
[9 empty] | 674 | 25.5526 | 0
[9 empty] | 675 | 22.0342 | 1
[9 empty] | 676 | 23.1107 | 1
[9 empty] | 677 | 23.3869 | 1
[9 empty] | 678 | 24.4788 | 0
[9 empty] | 679 | 24.2314 | 0
[9 empty] | 680 | 24.5838 | 0
[9 empty] | 681 | 25.3434 | 0
[9 empty] | 682 | 26.559 | 0
[9 empty] | 683 | 24.2426 | 0
[9 empty] | 684 | 24.1431 | 0
[9 empty] | 685 | 21.183 | 1
[9 empty] | 686 | 22.7795 | 1
[9 empty] | 687 | 26.8682 | 0
[9 empty] | 688 | 22.3659 | 1
[9 empty] | 689 | 26.5277 | 0
[9 empty] | 690 | 26.2916 | 0
[9 empty] | 691 | 25.3307 | 0
[9 empty] | 692 | 27.3154 | 0
[9 empty] | 693 | 22.7964 | 1
[9 empty] | 694 | 24.0097 | 0
[9 empty] | 695 | 22.5859 | 1
[9 empty] | 696 | 25.1411 | 0
[9 empty] | 697 | 22.1356 | 1
[9 empty] | 698 | 25.7125 | 0
[9 empty] | 699 | 23.2086 | 1
[9 empty] | 700 | 24.8883 | 0
[9 empty] | 701 | 26.3864 | 0
[9 empty] | 702 | 23.8512 | 1
[9 empty] | 703 | 25.793 | 0
[9 empty] | 704 | 22.302 | 1
[9 empty] | 705 | 26.8112 | 0
[9 empty] | 706 | 25.7735 | 0
[9 empty] | 707 | 25.2548 | 0
[9 empty] | 708 | 25.8524 | 0
[9 empty] | 709 | 22.9463 | 1
[9 empty] | 710 | 24.3008 | 0
[9 empty] | 711 | 21.4096 | 1
[9 empty] | 712 | 22.336 | 1
[9 empty] | 713 | 23.6098 | 1
[9 empty] | 714 | 27.0817 | 0
[9 empty] | 715 | 25.0156 | 0
[9 empty] | 716 | 23.7662 | 1
[9 empty] | 717 | 24.4078 | 0
[9 empty] | 718 | 21.9465 | 1
[9 empty] | 719 | 24.1694 | 0
[9 empty] | 720 | 23.7196 | 1
[9 empty] | 721 | 24.1128 | 0
[9 empty] | 722 | 24.7524 | 0
[9 empty] | 723 | 25.2467 | 0
[9 empty] | 724 | 24.7394 | 0
[9 empty] | 725 | 25.5846 | 0
[9 empty] | 726 | 23.838 | 1
[9 empty] | 727 | 22.9983 | 1
[9 empty] | 728 | 23.0289 | 1
[9 empty] | 729 | 25.6426 | 0
[9 empty] | 730 | 25.6527 | 0
[9 empty] | 731 | 21.7539 | 1
[9 empty] | 732 | 24.5442 | 0
[9 empty] | 733 | 25.4513 | 0
[9 empty] | 734 | 21.8417 | 1
[9 empty] | 735 | 24.5916 | 0
[9 empty] | 736 | 23.8532 | 1
[9 empty] | 737 | 22.4363 | 1
[9 empty] | 738 | 24.319 | 0
[9 empty] | 739 | 24.2475 | 0
[9 empty] | 740 | 21.7096 | 1
[9 empty] | 741 | 23.9579 | 1
[9 empty] | 742 | 25.1763 | 0
[9 empty] | 743 | 24.7076 | 0
[9 empty] | 744 | 22.2932 | 1
[9 empty] | 745 | 20.613 | 1
[9 empty] | 746 | 23.8934 | 1
[9 empty] | 747 | 25.0083 | 0
[9 empty] | 748 | 24.7829 | 0
[9 empty] | 749 | 23.4463 | 1
[9 empty] | 750 | 22.6842 | 1
[9 empty] | 751 | 21.1929 | 1
[9 empty] | 752 | 23.5494 | 1
[9 empty] | 753 | 26.2356 | 0
[9 empty] | 754 | 24.6242 | 0
[9 empty] | 755 | 23.0476 | 1
[9 empty] | 756 | 22.7939 | 1
[9 empty] | 757 | 24.0715 | 0
[9 empty] | 758 | 26.0276 | 0
[9 empty] | 759 | 22.0855 | 1
[9 empty] | 760 | 25.5959 | 0
[9 empty] | 761 | 22.0059 | 1
[9 empty] | 762 | 24.8157 | 0
[9 empty] | 763 | 22.6683 | 1
[9 empty] | 764 | 23.8924 | 1
[9 empty] | 765 | 24.1823 | 0
[9 empty] | 766 | 26.7423 | 0
[9 empty] | 767 | 23.4726 | 1
[9 empty] | 768 | 23.0768 | 1
[9 empty] | 769 | 26.7315 | 0
[9 empty] | 770 | 25.0294 | 0
[9 empty] | 771 | 23.2264 | 1
[9 empty] | 772 | 23.8692 | 1
[9 empty] | 773 | 23.74 | 1
[9 empty] | 774 | 23.3669 | 1
[9 empty] | 775 | 23.9065 | 1
[9 empty] | 776 | 24.1486 | 0
[9 empty] | 777 | 25.3294 | 0
[9 empty] | 778 | 23.5705 | 1
[9 empty] | 779 | 25.7796 | 0
[9 empty] | 780 | 22.1968 | 1
[9 empty] | 781 | 24.4429 | 0
[9 empty] | 782 | 25.4104 | 0
[9 empty] | 783 | 24.4309 | 0
[9 empty] | 784 | 23.2846 | 1
[9 empty] | 785 | 23.08 | 1
[9 empty] | 786 | 24.1374 | 0
[9 empty] | 787 | 25.9577 | 0
[9 empty] | 788 | 27.8148 | 0
[9 empty] | 789 | 25.3253 | 0
[9 empty] | 790 | 22.2341 | 1
[9 empty] | 791 | 27.0518 | 0
[9 empty] | 792 | 23.1059 | 1
[9 empty] | 793 | 22.0775 | 1
[9 empty] | 794 | 24.689 | 0
[9 empty] | 795 | 24.2834 | 0
[9 empty] | 796 | 27.0517 | 0
[9 empty] | 797 | 23.2267 | 1
[9 empty] | 798 | 22.1934 | 1
[9 empty] | 799 | 24.1648 | 0
[9 empty] | 800 | 24.1715 | 0
[9 empty] | 801 | 24.8445 | 0
[9 empty] | 802 | 24.3599 | 0
[9 empty] | 803 | 24.7771 | 0
[9 empty] | 804 | 23.8937 | 1
[9 empty] | 805 | 24.4877 | 0
[9 empty] | 806 | 26.1007 | 0
[9 empty] | 807 | 25.0301 | 0
[9 empty] | 808 | 24.2061 | 0
[9 empty] | 809 | 26.6191 | 0
[9 empty] | 810 | 23.2413 | 1
[9 empty] | 811 | 23.6419 | 1
[9 empty] | 812 | 23.68 | 1
[9 empty] | 813 | 24.629 | 0
[9 empty] | 814 | 23.6472 | 1
[9 empty] | 815 | 23.9948 | 1
[9 empty] | 816 | 25.02 | 0
[9 empty] | 817 | 24.1055 | 0
[9 empty] | 818 | 25.1512 | 0
[9 empty] | 819 | 22.7864 | 1
[9 empty] | 820 | 24.2765 | 0
[9 empty] | 821 | 25.7197 | 0
[9 empty] | 822 | 23.3935 | 1
[9 empty] | 823 | 23.112 | 1
[9 empty] | 824 | 27.1291 | 0
[9 empty] | 825 | 25.6074 | 0
[9 empty] | 826 | 23.5629 | 1
[9 empty] | 827 | 25.7622 | 0
[9 empty] | 828 | 26.4987 | 0
[9 empty] | 829 | 24.7045 | 0
[9 empty] | 830 | 22.6984 | 1
[9 empty] | 831 | 25.1939 | 0
[9 empty] | 832 | 24.0829 | 0
[9 empty] | 833 | 23.8067 | 1
[9 empty] | 834 | 22.7556 | 1
[9 empty] | 835 | 25.1684 | 0
[9 empty] | 836 | 23.2137 | 1
[9 empty] | 837 | 22.8212 | 1
[9 empty] | 838 | 24.3158 | 0
[9 empty] | 839 | 23.7423 | 1
[9 empty] | 840 | 23.4905 | 1
[9 empty] | 841 | 24.8446 | 0
[9 empty] | 842 | 23.6087 | 1
[9 empty] | 843 | 26.4503 | 0
[9 empty] | 844 | 24.8481 | 0
[9 empty] | 845 | 27.811 | 0
[9 empty] | 846 | 22.7815 | 1
[9 empty] | 847 | 26.3685 | 0
[9 empty] | 848 | 23.6953 | 1
[9 empty] | 849 | 24.3013 | 0
[9 empty] | 850 | 24.0388 | 0
[9 empty] | 851 | 22.0015 | 1
[9 empty] | 852 | 20.8539 | 1
[9 empty] | 853 | 21.606 | 1
[9 empty] | 854 | 25.1362 | 0
[9 empty] | 855 | 25.0995 | 0
[9 empty] | 856 | 26.7619 | 0
[9 empty] | 857 | 23.5181 | 1
[9 empty] | 858 | 22.5275 | 1
[9 empty] | 859 | 23.6722 | 1
[9 empty] | 860 | 24.7513 | 0
[9 empty] | 861 | 22.3349 | 1
[9 empty] | 862 | 23.3715 | 1
[9 empty] | 863 | 24.299 | 0
[9 empty] | 864 | 23.3928 | 1
[9 empty] | 865 | 23.9683 | 1
[9 empty] | 866 | 21.7199 | 1
[9 empty] | 867 | 24.7869 | 0
[9 empty] | 868 | 24.5836 | 0
[9 empty] | 869 | 25.7892 | 0
[9 empty] | 870 | 23.1849 | 1
[9 empty] | 871 | 23.3334 | 1
[9 empty] | 872 | 23.2024 | 1
[9 empty] | 873 | 24.2907 | 0
[9 empty] | 874 | 23.9419 | 1
[9 empty] | 875 | 21.597 | 1
[9 empty] | 876 | 26.4602 | 0
[9 empty] | 877 | 22.2466 | 1
[9 empty] | 878 | 25.2997 | 0
[9 empty] | 879 | 22.41 | 1
[9 empty] | 880 | 23.293 | 1
[9 empty] | 881 | 25.5495 | 0
[9 empty] | 882 | 25.524 | 0
[9 empty] | 883 | 24.0345 | 0
[9 empty] | 884 | 23.8869 | 1
[9 empty] | 885 | 25.7939 | 0
[9 empty] | 886 | 22.7684 | 1
[9 empty] | 887 | 24.9773 | 0
[9 empty] | 888 | 27.189 | 0
[9 empty] | 889 | 23.7997 | 1
[9 empty] | 890 | 25.9034 | 0
[9 empty] | 891 | 25.2182 | 0
[9 empty] | 892 | 24.0257 | 0
[9 empty] | 893 | 25.1025 | 0
[9 empty] | 894 | 22.9891 | 1
[9 empty] | 895 | 25.9643 | 0
[9 empty] | 896 | 23.9771 | 1
[9 empty] | 897 | 20.4357 | 1
[9 empty] | 898 | 23.9733 | 1
[9 empty] | 899 | 23.6974 | 1
[9 empty] | 900 | 25.5211 | 0
[9 empty] | 901 | 24.6381 | 0
[9 empty] | 902 | 23.7369 | 1
[9 empty] | 903 | 22.9603 | 1
[9 empty] | 904 | 24.9937 | 0
[9 empty] | 905 | 24.156 | 0
[9 empty] | 906 | 23.5434 | 1
[9 empty] | 907 | 20.6956 | 1
[9 empty] | 908 | 24.9945 | 0
[9 empty] | 909 | 24.0412 | 0
[9 empty] | 910 | 23.1596 | 1
[9 empty] | 911 | 23.8528 | 1
[9 empty] | 912 | 25.1156 | 0
[9 empty] | 913 | 24.9862 | 0
[9 empty] | 914 | 22.426 | 1
[9 empty] | 915 | 25.242 | 0
[9 empty] | 916 | 24.2603 | 0
[9 empty] | 917 | 22.3135 | 1
[9 empty] | 918 | 22.5357 | 1
[9 empty] | 919 | 23.3044 | 1
[9 empty] | 920 | 24.2456 | 0
[9 empty] | 921 | 25.143 | 0
[9 empty] | 922 | 23.4623 | 1
[9 empty] | 923 | 21.4227 | 1
[9 empty] | 924 | 24.2031 | 0
[9 empty] | 925 | 23.6486 | 1
[9 empty] | 926 | 25.7518 | 0
[9 empty] | 927 | 22.8681 | 1
[9 empty] | 928 | 25.6557 | 0
[9 empty] | 929 | 23.406 | 1
[9 empty] | 930 | 21.6895 | 1
[9 empty] | 931 | 23.6532 | 1
[9 empty] | 932 | 24.9955 | 0
[9 empty] | 933 | 24.9601 | 0
[9 empty] | 934 | 23.3452 | 1
[9 empty] | 935 | 22.6598 | 1
[9 empty] | 936 | 24.9548 | 0
[9 empty] | 937 | 22.4276 | 1
[9 empty] | 938 | 21.9029 | 1
[9 empty] | 939 | 26.1857 | 0
[9 empty] | 940 | 23.4286 | 1
[9 empty] | 941 | 23.2683 | 1
[9 empty] | 942 | 22.3177 | 1
[9 empty] | 943 | 21.9434 | 1
[9 empty] | 944 | 24.3086 | 0
[9 empty] | 945 | 24.9929 | 0
[9 empty] | 946 | 24.184 | 0
[9 empty] | 947 | 24.4277 | 0
[9 empty] | 948 | 22.6068 | 1
[9 empty] | 949 | 24.9551 | 0
[9 empty] | 950 | 22.144 | 1
[9 empty] | 951 | 23.3575 | 1
[9 empty] | 952 | 23.1186 | 1
[9 empty] | 953 | 25.1148 | 0
[9 empty] | 954 | 24.866 | 0
[9 empty] | 955 | 24.1534 | 0
[9 empty] | 956 | 24.5016 | 0
[9 empty] | 957 | 26.1703 | 0
[9 empty] | 958 | 26.6062 | 0
[9 empty] | 959 | 25.9263 | 0
[9 empty] | 960 | 22.2439 | 1
[9 empty] | 961 | 22.1595 | 1
[9 empty] | 962 | 22.0839 | 1
[9 empty] | 963 | 20.9908 | 1
[9 empty] | 964 | 22.7171 | 1
[9 empty] | 965 | 23.0261 | 1
[9 empty] | 966 | 23.0873 | 1
[9 empty] | 967 | 25.6041 | 0
[9 empty] | 968 | 24.493 | 0
[9 empty] | 969 | 25.6439 | 0
[9 empty] | 970 | 21.9505 | 1
[9 empty] | 971 | 25.2265 | 0
[9 empty] | 972 | 24.9907 | 0
[9 empty] | 973 | 23.3973 | 1
[9 empty] | 974 | 23.7339 | 1
[9 empty] | 975 | 22.4837 | 1
[9 empty] | 976 | 23.9775 | 1
[9 empty] | 977 | 25.0841 | 0
[9 empty] | 978 | 24.3897 | 0
[9 empty] | 979 | 24.5557 | 0
[9 empty] | 980 | 26.9284 | 0
[9 empty] | 981 | 24.1581 | 0
[9 empty] | 982 | 21.9674 | 1
[9 empty] | 983 | 21.9008 | 1
[9 empty] | 984 | 23.5192 | 1
[9 empty] | 985 | 22.9636 | 1
[9 empty] | 986 | 26.1096 | 0
[9 empty] | 987 | 25.2778 | 0
[9 empty] | 988 | 24.1058 | 0
[9 empty] | 989 | 23.7617 | 1
[9 empty] | 990 | 25.9964 | 0
[9 empty] | 991 | 23.9101 | 1
[9 empty] | 992 | 24.9261 | 0
[9 empty] | 993 | 28.2763 | 0
[9 empty] | 994 | 23.1653 | 1
[9 empty] | 995 | 23.3165 | 1
[9 empty] | 996 | 24.2138 | 0
[9 empty] | 997 | 26.3004 | 0
[9 empty] | 998 | 24.7674 | 0
[9 empty] | 999 | 25.6811 | 0
[9 empty] | 1000 | 21.3787 | 1

## Project2_RT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.72029 | 3.4808 | 3.4808 |  | 24.9055 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.4808 | 0.33012 | 3.6602 | 7.141 | 1 | 28.871 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.4808 | 0.34654 | 2.3 | 5.7808 | 2 | 28.2902 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.141 | 0.97073 | 3.9122 | 11.0532 | 3 | 26.0074 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.141 | 0.31205 | 6.3058 | 13.4468 | 4 | 28.3875 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.7808 | 0.0083721 | 7.9636 | 13.7444 | 5 | 29.1237 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.7808 | 0.59421 | 3.3988 | 9.1796 | 6 | 26.4943 | 0
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.7444 | 0.90399 | 7.4392 | 21.1836 | 7 | 26.4861 | 0
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 13.7444 | 0.11891 | 6.3252 | 20.0696 | 8 | 28.1908 | 0
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 21.1836 | 0.27166 | 0.4 | 21.5836 | 9 | 26.1548 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 20.0696 | 0.48242 | 1.7117 | 21.7813 | 10 | 26.5914 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 21.7813 | 0.40537 | 3.1242 | 24.9055 | 11 | 28.4416 | 0
[9 empty] | 12 | 27.1622 | 0
[9 empty] | 13 | 29.2938 | 0
[9 empty] | 14 | 29.6118 | 0
[9 empty] | 15 | 31.3841 | 0
[9 empty] | 16 | 26.7646 | 0
[9 empty] | 17 | 29.299 | 0
[9 empty] | 18 | 24.8933 | 0
[9 empty] | 19 | 27.9197 | 0
[9 empty] | 20 | 23.8437 | 1
Deadline | Avg Project Duration | Success Rate(%) | [6 empty] | 21 | 29.4789 | 0
24 | 27.2764 | 2.6 | [6 empty] | 22 | 27.7823 | 0
[9 empty] | 23 | 27.7537 | 0
[9 empty] | 24 | 29.1367 | 0
[9 empty] | 25 | 25.9286 | 0
[9 empty] | 26 | 30.8053 | 0
[9 empty] | 27 | 26.4698 | 0
[9 empty] | 28 | 26.6984 | 0
[9 empty] | 29 | 27.8218 | 0
[9 empty] | 30 | 25.4522 | 0
[9 empty] | 31 | 28.5538 | 0
[9 empty] | 32 | 25.1227 | 0
[9 empty] | 33 | 28.6368 | 0
[9 empty] | 34 | 29.8329 | 0
[9 empty] | 35 | 27.2256 | 0
[9 empty] | 36 | 29.4591 | 0
[9 empty] | 37 | 26.0663 | 0
[9 empty] | 38 | 28.2213 | 0
[9 empty] | 39 | 27.7492 | 0
[9 empty] | 40 | 29.1213 | 0
[9 empty] | 41 | 28.1845 | 0
[9 empty] | 42 | 26.3711 | 0
[9 empty] | 43 | 24.443 | 0
[9 empty] | 44 | 26.2934 | 0
[9 empty] | 45 | 27.6492 | 0
[9 empty] | 46 | 25.2375 | 0
[9 empty] | 47 | 25.6597 | 0
[9 empty] | 48 | 29.4576 | 0
[9 empty] | 49 | 26.4226 | 0
[9 empty] | 50 | 28.4464 | 0
[9 empty] | 51 | 28.2125 | 0
[9 empty] | 52 | 27.6552 | 0
[9 empty] | 53 | 28.6656 | 0
[9 empty] | 54 | 28.9239 | 0
[9 empty] | 55 | 28.536 | 0
[9 empty] | 56 | 28.0512 | 0
[9 empty] | 57 | 27.1108 | 0
[9 empty] | 58 | 27.7076 | 0
[9 empty] | 59 | 25.2409 | 0
[9 empty] | 60 | 30.0459 | 0
[9 empty] | 61 | 25.4964 | 0
[9 empty] | 62 | 29.0425 | 0
[9 empty] | 63 | 27.953 | 0
[9 empty] | 64 | 24.4024 | 0
[9 empty] | 65 | 29.2236 | 0
[9 empty] | 66 | 25.839 | 0
[9 empty] | 67 | 29.3399 | 0
[9 empty] | 68 | 28.5368 | 0
[9 empty] | 69 | 29.5265 | 0
[9 empty] | 70 | 24.805 | 0
[9 empty] | 71 | 27.4397 | 0
[9 empty] | 72 | 24.2138 | 0
[9 empty] | 73 | 29.264 | 0
[9 empty] | 74 | 27.6811 | 0
[9 empty] | 75 | 25.688 | 0
[9 empty] | 76 | 26.0731 | 0
[9 empty] | 77 | 30.346 | 0
[9 empty] | 78 | 28.274 | 0
[9 empty] | 79 | 26.9679 | 0
[9 empty] | 80 | 26.5022 | 0
[9 empty] | 81 | 26.5752 | 0
[9 empty] | 82 | 24.8608 | 0
[9 empty] | 83 | 27.7649 | 0
[9 empty] | 84 | 27.0866 | 0
[9 empty] | 85 | 26.7109 | 0
[9 empty] | 86 | 28.4794 | 0
[9 empty] | 87 | 27.9383 | 0
[9 empty] | 88 | 24.5719 | 0
[9 empty] | 89 | 26.2185 | 0
[9 empty] | 90 | 26.0941 | 0
[9 empty] | 91 | 26.0591 | 0
[9 empty] | 92 | 26.9819 | 0
[9 empty] | 93 | 28.4022 | 0
[9 empty] | 94 | 26.6283 | 0
[9 empty] | 95 | 28.7822 | 0
[9 empty] | 96 | 24.6638 | 0
[9 empty] | 97 | 24.7907 | 0
[9 empty] | 98 | 26.9934 | 0
[9 empty] | 99 | 27.9469 | 0
[9 empty] | 100 | 25.3117 | 0
[9 empty] | 101 | 27.8521 | 0
[9 empty] | 102 | 25.4164 | 0
[9 empty] | 103 | 28.3666 | 0
[9 empty] | 104 | 24.8723 | 0
[9 empty] | 105 | 26.7465 | 0
[9 empty] | 106 | 26.0514 | 0
[9 empty] | 107 | 30.2793 | 0
[9 empty] | 108 | 27.6456 | 0
[9 empty] | 109 | 28.5114 | 0
[9 empty] | 110 | 27.8859 | 0
[9 empty] | 111 | 30.0296 | 0
[9 empty] | 112 | 25.0631 | 0
[9 empty] | 113 | 24.3747 | 0
[9 empty] | 114 | 28.7153 | 0
[9 empty] | 115 | 26.0455 | 0
[9 empty] | 116 | 22.7796 | 1
[9 empty] | 117 | 26.8429 | 0
[9 empty] | 118 | 23.421 | 1
[9 empty] | 119 | 24.1657 | 0
[9 empty] | 120 | 23.8298 | 1
[9 empty] | 121 | 28.1269 | 0
[9 empty] | 122 | 27.3872 | 0
[9 empty] | 123 | 23.8594 | 1
[9 empty] | 124 | 27.1759 | 0
[9 empty] | 125 | 25.8453 | 0
[9 empty] | 126 | 27.7939 | 0
[9 empty] | 127 | 26.2569 | 0
[9 empty] | 128 | 27.323 | 0
[9 empty] | 129 | 26.2457 | 0
[9 empty] | 130 | 27.3151 | 0
[9 empty] | 131 | 26.283 | 0
[9 empty] | 132 | 24.9282 | 0
[9 empty] | 133 | 27.7062 | 0
[9 empty] | 134 | 23.7436 | 1
[9 empty] | 135 | 24.9134 | 0
[9 empty] | 136 | 26.6526 | 0
[9 empty] | 137 | 25.4625 | 0
[9 empty] | 138 | 24.8643 | 0
[9 empty] | 139 | 26.4626 | 0
[9 empty] | 140 | 30.034 | 0
[9 empty] | 141 | 24.6764 | 0
[9 empty] | 142 | 26.5454 | 0
[9 empty] | 143 | 26.1549 | 0
[9 empty] | 144 | 28.2736 | 0
[9 empty] | 145 | 29.4114 | 0
[9 empty] | 146 | 27.0285 | 0
[9 empty] | 147 | 24.8403 | 0
[9 empty] | 148 | 29.006 | 0
[9 empty] | 149 | 29.2657 | 0
[9 empty] | 150 | 25.9713 | 0
[9 empty] | 151 | 27.3794 | 0
[9 empty] | 152 | 28.1748 | 0
[9 empty] | 153 | 26.3677 | 0
[9 empty] | 154 | 27.3907 | 0
[9 empty] | 155 | 25.251 | 0
[9 empty] | 156 | 23.7425 | 1
[9 empty] | 157 | 26.1035 | 0
[9 empty] | 158 | 27.8051 | 0
[9 empty] | 159 | 28.2928 | 0
[9 empty] | 160 | 28.4775 | 0
[9 empty] | 161 | 27.9119 | 0
[9 empty] | 162 | 26.4725 | 0
[9 empty] | 163 | 29.2542 | 0
[9 empty] | 164 | 28.9006 | 0
[9 empty] | 165 | 25.6307 | 0
[9 empty] | 166 | 28.6053 | 0
[9 empty] | 167 | 29.3711 | 0
[9 empty] | 168 | 26.6526 | 0
[9 empty] | 169 | 28.1618 | 0
[9 empty] | 170 | 27.3268 | 0
[9 empty] | 171 | 27.3113 | 0
[9 empty] | 172 | 27.3972 | 0
[9 empty] | 173 | 28.8789 | 0
[9 empty] | 174 | 28.3504 | 0
[9 empty] | 175 | 25.4032 | 0
[9 empty] | 176 | 27.683 | 0
[9 empty] | 177 | 26.6806 | 0
[9 empty] | 178 | 25.1934 | 0
[9 empty] | 179 | 27.3994 | 0
[9 empty] | 180 | 28.4452 | 0
[9 empty] | 181 | 28.6094 | 0
[9 empty] | 182 | 25.3462 | 0
[9 empty] | 183 | 24.7706 | 0
[9 empty] | 184 | 27.1639 | 0
[9 empty] | 185 | 27.53 | 0
[9 empty] | 186 | 28.2942 | 0
[9 empty] | 187 | 26.0767 | 0
[9 empty] | 188 | 26.793 | 0
[9 empty] | 189 | 26.1245 | 0
[9 empty] | 190 | 27.4585 | 0
[9 empty] | 191 | 27.1753 | 0
[9 empty] | 192 | 26.0293 | 0
[9 empty] | 193 | 27.7779 | 0
[9 empty] | 194 | 29.8103 | 0
[9 empty] | 195 | 25.6536 | 0
[9 empty] | 196 | 25.7622 | 0
[9 empty] | 197 | 25.7122 | 0
[9 empty] | 198 | 24.7487 | 0
[9 empty] | 199 | 27.0096 | 0
[9 empty] | 200 | 27.3177 | 0
[9 empty] | 201 | 24.4324 | 0
[9 empty] | 202 | 24.6956 | 0
[9 empty] | 203 | 28.6597 | 0
[9 empty] | 204 | 27.6792 | 0
[9 empty] | 205 | 29.2414 | 0
[9 empty] | 206 | 30.5153 | 0
[9 empty] | 207 | 28.9031 | 0
[9 empty] | 208 | 26.1592 | 0
[9 empty] | 209 | 28.2697 | 0
[9 empty] | 210 | 25.9382 | 0
[9 empty] | 211 | 28.6494 | 0
[9 empty] | 212 | 24.3978 | 0
[9 empty] | 213 | 26.4206 | 0
[9 empty] | 214 | 28.6405 | 0
[9 empty] | 215 | 26.3536 | 0
[9 empty] | 216 | 28.5242 | 0
[9 empty] | 217 | 29.29 | 0
[9 empty] | 218 | 28.6377 | 0
[9 empty] | 219 | 26.3642 | 0
[9 empty] | 220 | 26.3816 | 0
[9 empty] | 221 | 29.2561 | 0
[9 empty] | 222 | 27.6661 | 0
[9 empty] | 223 | 27.3397 | 0
[9 empty] | 224 | 26.6536 | 0
[9 empty] | 225 | 26.6716 | 0
[9 empty] | 226 | 28.5714 | 0
[9 empty] | 227 | 28.6502 | 0
[9 empty] | 228 | 25.9124 | 0
[9 empty] | 229 | 27.8137 | 0
[9 empty] | 230 | 27.3589 | 0
[9 empty] | 231 | 26.892 | 0
[9 empty] | 232 | 27.8905 | 0
[9 empty] | 233 | 26.2237 | 0
[9 empty] | 234 | 25.8972 | 0
[9 empty] | 235 | 26.8718 | 0
[9 empty] | 236 | 26.0504 | 0
[9 empty] | 237 | 29.6305 | 0
[9 empty] | 238 | 25.3315 | 0
[9 empty] | 239 | 25.6464 | 0
[9 empty] | 240 | 28.1773 | 0
[9 empty] | 241 | 28.0771 | 0
[9 empty] | 242 | 26.1875 | 0
[9 empty] | 243 | 28.1881 | 0
[9 empty] | 244 | 28.0369 | 0
[9 empty] | 245 | 29.4036 | 0
[9 empty] | 246 | 28.4623 | 0
[9 empty] | 247 | 23.9071 | 1
[9 empty] | 248 | 29.7888 | 0
[9 empty] | 249 | 27.3663 | 0
[9 empty] | 250 | 28.6324 | 0
[9 empty] | 251 | 27.0256 | 0
[9 empty] | 252 | 30.697 | 0
[9 empty] | 253 | 27.4934 | 0
[9 empty] | 254 | 30.5712 | 0
[9 empty] | 255 | 26.1563 | 0
[9 empty] | 256 | 28.9923 | 0
[9 empty] | 257 | 27.0753 | 0
[9 empty] | 258 | 29.6957 | 0
[9 empty] | 259 | 27.9225 | 0
[9 empty] | 260 | 29.0497 | 0
[9 empty] | 261 | 26.7457 | 0
[9 empty] | 262 | 27.9082 | 0
[9 empty] | 263 | 27.3047 | 0
[9 empty] | 264 | 29.2647 | 0
[9 empty] | 265 | 29.421 | 0
[9 empty] | 266 | 27.838 | 0
[9 empty] | 267 | 26.4725 | 0
[9 empty] | 268 | 29.1029 | 0
[9 empty] | 269 | 26.196 | 0
[9 empty] | 270 | 27.6351 | 0
[9 empty] | 271 | 25.1633 | 0
[9 empty] | 272 | 28.2129 | 0
[9 empty] | 273 | 27.1096 | 0
[9 empty] | 274 | 29.1858 | 0
[9 empty] | 275 | 25.4351 | 0
[9 empty] | 276 | 27.7382 | 0
[9 empty] | 277 | 29.2981 | 0
[9 empty] | 278 | 28.5418 | 0
[9 empty] | 279 | 28.1029 | 0
[9 empty] | 280 | 27.3564 | 0
[9 empty] | 281 | 26.5974 | 0
[9 empty] | 282 | 27.2253 | 0
[9 empty] | 283 | 25.8348 | 0
[9 empty] | 284 | 29.6241 | 0
[9 empty] | 285 | 25.7984 | 0
[9 empty] | 286 | 29.6224 | 0
[9 empty] | 287 | 28.853 | 0
[9 empty] | 288 | 27.6169 | 0
[9 empty] | 289 | 27.7512 | 0
[9 empty] | 290 | 28.0044 | 0
[9 empty] | 291 | 29.3972 | 0
[9 empty] | 292 | 26.7745 | 0
[9 empty] | 293 | 26.0767 | 0
[9 empty] | 294 | 26.7646 | 0
[9 empty] | 295 | 28.8184 | 0
[9 empty] | 296 | 26.0029 | 0
[9 empty] | 297 | 26.2749 | 0
[9 empty] | 298 | 26.4068 | 0
[9 empty] | 299 | 28.1474 | 0
[9 empty] | 300 | 25.0793 | 0
[9 empty] | 301 | 27.2466 | 0
[9 empty] | 302 | 28.4423 | 0
[9 empty] | 303 | 25.3168 | 0
[9 empty] | 304 | 28.1912 | 0
[9 empty] | 305 | 22.6061 | 1
[9 empty] | 306 | 26.1984 | 0
[9 empty] | 307 | 28.3888 | 0
[9 empty] | 308 | 24.3151 | 0
[9 empty] | 309 | 25.3726 | 0
[9 empty] | 310 | 27.5684 | 0
[9 empty] | 311 | 26.9623 | 0
[9 empty] | 312 | 27.4769 | 0
[9 empty] | 313 | 29.1434 | 0
[9 empty] | 314 | 26.6428 | 0
[9 empty] | 315 | 27.1251 | 0
[9 empty] | 316 | 26.4906 | 0
[9 empty] | 317 | 27.8214 | 0
[9 empty] | 318 | 27.0419 | 0
[9 empty] | 319 | 28.0687 | 0
[9 empty] | 320 | 26.4177 | 0
[9 empty] | 321 | 28.3622 | 0
[9 empty] | 322 | 29.048 | 0
[9 empty] | 323 | 24.3514 | 0
[9 empty] | 324 | 23.7423 | 1
[9 empty] | 325 | 24.0458 | 0
[9 empty] | 326 | 27.5024 | 0
[9 empty] | 327 | 25.5911 | 0
[9 empty] | 328 | 22.8769 | 1
[9 empty] | 329 | 27.3283 | 0
[9 empty] | 330 | 28.3829 | 0
[9 empty] | 331 | 27.8676 | 0
[9 empty] | 332 | 28.5752 | 0
[9 empty] | 333 | 28.5759 | 0
[9 empty] | 334 | 29.4949 | 0
[9 empty] | 335 | 24.5843 | 0
[9 empty] | 336 | 28.2434 | 0
[9 empty] | 337 | 29.8358 | 0
[9 empty] | 338 | 27.76 | 0
[9 empty] | 339 | 30.1701 | 0
[9 empty] | 340 | 27.7395 | 0
[9 empty] | 341 | 26.7131 | 0
[9 empty] | 342 | 28.531 | 0
[9 empty] | 343 | 25.6663 | 0
[9 empty] | 344 | 27.6539 | 0
[9 empty] | 345 | 26.3946 | 0
[9 empty] | 346 | 27.4644 | 0
[9 empty] | 347 | 29.9904 | 0
[9 empty] | 348 | 27.4014 | 0
[9 empty] | 349 | 28.7714 | 0
[9 empty] | 350 | 24.1951 | 0
[9 empty] | 351 | 25.5694 | 0
[9 empty] | 352 | 27.8515 | 0
[9 empty] | 353 | 27.5973 | 0
[9 empty] | 354 | 28.101 | 0
[9 empty] | 355 | 25.8745 | 0
[9 empty] | 356 | 26.5207 | 0
[9 empty] | 357 | 26.9508 | 0
[9 empty] | 358 | 27.6689 | 0
[9 empty] | 359 | 28.4244 | 0
[9 empty] | 360 | 30.5917 | 0
[9 empty] | 361 | 28.9838 | 0
[9 empty] | 362 | 25.3212 | 0
[9 empty] | 363 | 24.3648 | 0
[9 empty] | 364 | 28.3497 | 0
[9 empty] | 365 | 25.8212 | 0
[9 empty] | 366 | 28.9101 | 0
[9 empty] | 367 | 27.1446 | 0
[9 empty] | 368 | 26.2485 | 0
[9 empty] | 369 | 27.9579 | 0
[9 empty] | 370 | 29.6156 | 0
[9 empty] | 371 | 26.4291 | 0
[9 empty] | 372 | 27.8581 | 0
[9 empty] | 373 | 27.3587 | 0
[9 empty] | 374 | 27.9974 | 0
[9 empty] | 375 | 25.6383 | 0
[9 empty] | 376 | 26.7046 | 0
[9 empty] | 377 | 30.6288 | 0
[9 empty] | 378 | 28.5949 | 0
[9 empty] | 379 | 27.0538 | 0
[9 empty] | 380 | 29.5293 | 0
[9 empty] | 381 | 27.5061 | 0
[9 empty] | 382 | 27.246 | 0
[9 empty] | 383 | 25.9516 | 0
[9 empty] | 384 | 26.8577 | 0
[9 empty] | 385 | 27.7981 | 0
[9 empty] | 386 | 27.1901 | 0
[9 empty] | 387 | 25.3315 | 0
[9 empty] | 388 | 24.0204 | 0
[9 empty] | 389 | 28.2113 | 0
[9 empty] | 390 | 27.6956 | 0
[9 empty] | 391 | 27.3366 | 0
[9 empty] | 392 | 25.9248 | 0
[9 empty] | 393 | 28.2623 | 0
[9 empty] | 394 | 25.7772 | 0
[9 empty] | 395 | 28.9672 | 0
[9 empty] | 396 | 27.4066 | 0
[9 empty] | 397 | 26.3771 | 0
[9 empty] | 398 | 26.6511 | 0
[9 empty] | 399 | 29.6454 | 0
[9 empty] | 400 | 27.2943 | 0
[9 empty] | 401 | 25.8531 | 0
[9 empty] | 402 | 26.8152 | 0
[9 empty] | 403 | 24.4174 | 0
[9 empty] | 404 | 25.5328 | 0
[9 empty] | 405 | 31.5745 | 0
[9 empty] | 406 | 30.3114 | 0
[9 empty] | 407 | 26.0433 | 0
[9 empty] | 408 | 28.6232 | 0
[9 empty] | 409 | 27.2572 | 0
[9 empty] | 410 | 27.199 | 0
[9 empty] | 411 | 27.8413 | 0
[9 empty] | 412 | 28.4826 | 0
[9 empty] | 413 | 28.4162 | 0
[9 empty] | 414 | 27.0649 | 0
[9 empty] | 415 | 22.973 | 1
[9 empty] | 416 | 28.0613 | 0
[9 empty] | 417 | 26.1347 | 0
[9 empty] | 418 | 28.6323 | 0
[9 empty] | 419 | 29.321 | 0
[9 empty] | 420 | 24.8007 | 0
[9 empty] | 421 | 24.4326 | 0
[9 empty] | 422 | 27.1458 | 0
[9 empty] | 423 | 25.6719 | 0
[9 empty] | 424 | 31.2361 | 0
[9 empty] | 425 | 29.5201 | 0
[9 empty] | 426 | 27.0146 | 0
[9 empty] | 427 | 25.6461 | 0
[9 empty] | 428 | 28.2641 | 0
[9 empty] | 429 | 25.1356 | 0
[9 empty] | 430 | 27.7429 | 0
[9 empty] | 431 | 28.6344 | 0
[9 empty] | 432 | 27.0219 | 0
[9 empty] | 433 | 24.2531 | 0
[9 empty] | 434 | 29.121 | 0
[9 empty] | 435 | 27.3503 | 0
[9 empty] | 436 | 28.5051 | 0
[9 empty] | 437 | 28.7773 | 0
[9 empty] | 438 | 24.2658 | 0
[9 empty] | 439 | 29.7968 | 0
[9 empty] | 440 | 26.0728 | 0
[9 empty] | 441 | 29.182 | 0
[9 empty] | 442 | 28.2589 | 0
[9 empty] | 443 | 28.1152 | 0
[9 empty] | 444 | 25.3571 | 0
[9 empty] | 445 | 28.3825 | 0
[9 empty] | 446 | 26.7553 | 0
[9 empty] | 447 | 26.7677 | 0
[9 empty] | 448 | 26.7576 | 0
[9 empty] | 449 | 28.5745 | 0
[9 empty] | 450 | 27.4635 | 0
[9 empty] | 451 | 24.4243 | 0
[9 empty] | 452 | 27.7376 | 0
[9 empty] | 453 | 26.0531 | 0
[9 empty] | 454 | 26.445 | 0
[9 empty] | 455 | 26.5964 | 0
[9 empty] | 456 | 26.0973 | 0
[9 empty] | 457 | 28.7849 | 0
[9 empty] | 458 | 27.7788 | 0
[9 empty] | 459 | 29.7059 | 0
[9 empty] | 460 | 26.607 | 0
[9 empty] | 461 | 28.5183 | 0
[9 empty] | 462 | 25.553 | 0
[9 empty] | 463 | 27.7378 | 0
[9 empty] | 464 | 26.7825 | 0
[9 empty] | 465 | 28.1716 | 0
[9 empty] | 466 | 26.222 | 0
[9 empty] | 467 | 27.9842 | 0
[9 empty] | 468 | 27.903 | 0
[9 empty] | 469 | 27.7278 | 0
[9 empty] | 470 | 27.8011 | 0
[9 empty] | 471 | 28.3022 | 0
[9 empty] | 472 | 27.9322 | 0
[9 empty] | 473 | 26.265 | 0
[9 empty] | 474 | 27.9512 | 0
[9 empty] | 475 | 26.5598 | 0
[9 empty] | 476 | 26.9009 | 0
[9 empty] | 477 | 30.1413 | 0
[9 empty] | 478 | 28.9128 | 0
[9 empty] | 479 | 27.4462 | 0
[9 empty] | 480 | 30.7394 | 0
[9 empty] | 481 | 25.9183 | 0
[9 empty] | 482 | 28.4814 | 0
[9 empty] | 483 | 28.1251 | 0
[9 empty] | 484 | 29.8952 | 0
[9 empty] | 485 | 27.9244 | 0
[9 empty] | 486 | 27.6176 | 0
[9 empty] | 487 | 28.8929 | 0
[9 empty] | 488 | 27.3701 | 0
[9 empty] | 489 | 26.4746 | 0
[9 empty] | 490 | 30.4083 | 0
[9 empty] | 491 | 28.6849 | 0
[9 empty] | 492 | 27.2584 | 0
[9 empty] | 493 | 26.1293 | 0
[9 empty] | 494 | 27.0288 | 0
[9 empty] | 495 | 27.2354 | 0
[9 empty] | 496 | 29.143 | 0
[9 empty] | 497 | 27.7679 | 0
[9 empty] | 498 | 29.3246 | 0
[9 empty] | 499 | 27.4304 | 0
[9 empty] | 500 | 25.9505 | 0
[9 empty] | 501 | 25.7584 | 0
[9 empty] | 502 | 24.8894 | 0
[9 empty] | 503 | 28.9273 | 0
[9 empty] | 504 | 27.8826 | 0
[9 empty] | 505 | 27.1885 | 0
[9 empty] | 506 | 24.9977 | 0
[9 empty] | 507 | 29.9185 | 0
[9 empty] | 508 | 28.5365 | 0
[9 empty] | 509 | 28.3814 | 0
[9 empty] | 510 | 30.609 | 0
[9 empty] | 511 | 26.5518 | 0
[9 empty] | 512 | 28.6754 | 0
[9 empty] | 513 | 25.8665 | 0
[9 empty] | 514 | 25.4696 | 0
[9 empty] | 515 | 26.3011 | 0
[9 empty] | 516 | 25.8235 | 0
[9 empty] | 517 | 25.9129 | 0
[9 empty] | 518 | 25.8346 | 0
[9 empty] | 519 | 31.2697 | 0
[9 empty] | 520 | 28.6384 | 0
[9 empty] | 521 | 26.0984 | 0
[9 empty] | 522 | 27.4404 | 0
[9 empty] | 523 | 26.5914 | 0
[9 empty] | 524 | 30.0943 | 0
[9 empty] | 525 | 26.5346 | 0
[9 empty] | 526 | 28.3442 | 0
[9 empty] | 527 | 27.8431 | 0
[9 empty] | 528 | 27.2424 | 0
[9 empty] | 529 | 27.2338 | 0
[9 empty] | 530 | 28.3774 | 0
[9 empty] | 531 | 26.6187 | 0
[9 empty] | 532 | 25.6595 | 0
[9 empty] | 533 | 27.2701 | 0
[9 empty] | 534 | 28.7238 | 0
[9 empty] | 535 | 27.6565 | 0
[9 empty] | 536 | 27.6887 | 0
[9 empty] | 537 | 28.5398 | 0
[9 empty] | 538 | 28.48 | 0
[9 empty] | 539 | 29.7044 | 0
[9 empty] | 540 | 23.2781 | 1
[9 empty] | 541 | 25.9841 | 0
[9 empty] | 542 | 26.4923 | 0
[9 empty] | 543 | 26.6964 | 0
[9 empty] | 544 | 27.6001 | 0
[9 empty] | 545 | 26.9778 | 0
[9 empty] | 546 | 26.6518 | 0
[9 empty] | 547 | 24.2689 | 0
[9 empty] | 548 | 27.4635 | 0
[9 empty] | 549 | 27.999 | 0
[9 empty] | 550 | 27.3385 | 0
[9 empty] | 551 | 25.0289 | 0
[9 empty] | 552 | 27.0291 | 0
[9 empty] | 553 | 25.1623 | 0
[9 empty] | 554 | 29.7299 | 0
[9 empty] | 555 | 26.1762 | 0
[9 empty] | 556 | 26.1396 | 0
[9 empty] | 557 | 25.2279 | 0
[9 empty] | 558 | 24.0747 | 0
[9 empty] | 559 | 26.0865 | 0
[9 empty] | 560 | 28.1459 | 0
[9 empty] | 561 | 29.094 | 0
[9 empty] | 562 | 26.7237 | 0
[9 empty] | 563 | 26.8151 | 0
[9 empty] | 564 | 26.6868 | 0
[9 empty] | 565 | 26.7743 | 0
[9 empty] | 566 | 24.2531 | 0
[9 empty] | 567 | 25.0695 | 0
[9 empty] | 568 | 28.5197 | 0
[9 empty] | 569 | 29.4202 | 0
[9 empty] | 570 | 31.4361 | 0
[9 empty] | 571 | 26.8108 | 0
[9 empty] | 572 | 29.7064 | 0
[9 empty] | 573 | 29.2201 | 0
[9 empty] | 574 | 25.8203 | 0
[9 empty] | 575 | 27.586 | 0
[9 empty] | 576 | 28.3802 | 0
[9 empty] | 577 | 29.4087 | 0
[9 empty] | 578 | 29.3327 | 0
[9 empty] | 579 | 25.8201 | 0
[9 empty] | 580 | 24.1636 | 0
[9 empty] | 581 | 26.724 | 0
[9 empty] | 582 | 22.2733 | 1
[9 empty] | 583 | 28.0755 | 0
[9 empty] | 584 | 27.6248 | 0
[9 empty] | 585 | 27.1797 | 0
[9 empty] | 586 | 29.2336 | 0
[9 empty] | 587 | 26.9662 | 0
[9 empty] | 588 | 24.4145 | 0
[9 empty] | 589 | 26.7781 | 0
[9 empty] | 590 | 26.4568 | 0
[9 empty] | 591 | 27.4237 | 0
[9 empty] | 592 | 29.3629 | 0
[9 empty] | 593 | 26.0464 | 0
[9 empty] | 594 | 27.107 | 0
[9 empty] | 595 | 27.5917 | 0
[9 empty] | 596 | 26.0027 | 0
[9 empty] | 597 | 24.0805 | 0
[9 empty] | 598 | 27.3183 | 0
[9 empty] | 599 | 29.747 | 0
[9 empty] | 600 | 28.2463 | 0
[9 empty] | 601 | 29.0557 | 0
[9 empty] | 602 | 27.4135 | 0
[9 empty] | 603 | 26.0312 | 0
[9 empty] | 604 | 31.4048 | 0
[9 empty] | 605 | 26.783 | 0
[9 empty] | 606 | 30.0985 | 0
[9 empty] | 607 | 26.4064 | 0
[9 empty] | 608 | 29.1686 | 0
[9 empty] | 609 | 29.7964 | 0
[9 empty] | 610 | 26.4751 | 0
[9 empty] | 611 | 27.2697 | 0
[9 empty] | 612 | 26.4803 | 0
[9 empty] | 613 | 25.8989 | 0
[9 empty] | 614 | 28.2569 | 0
[9 empty] | 615 | 27.0019 | 0
[9 empty] | 616 | 27.2087 | 0
[9 empty] | 617 | 27.3848 | 0
[9 empty] | 618 | 26.0244 | 0
[9 empty] | 619 | 27.3407 | 0
[9 empty] | 620 | 23.5835 | 1
[9 empty] | 621 | 27.5447 | 0
[9 empty] | 622 | 27.4722 | 0
[9 empty] | 623 | 26.3611 | 0
[9 empty] | 624 | 29.7777 | 0
[9 empty] | 625 | 23.5467 | 1
[9 empty] | 626 | 29.0691 | 0
[9 empty] | 627 | 30.6861 | 0
[9 empty] | 628 | 25.9028 | 0
[9 empty] | 629 | 27.2147 | 0
[9 empty] | 630 | 25.6718 | 0
[9 empty] | 631 | 26.0853 | 0
[9 empty] | 632 | 28.4119 | 0
[9 empty] | 633 | 24.3612 | 0
[9 empty] | 634 | 28.7132 | 0
[9 empty] | 635 | 28.4058 | 0
[9 empty] | 636 | 28.2984 | 0
[9 empty] | 637 | 27.5553 | 0
[9 empty] | 638 | 23.3261 | 1
[9 empty] | 639 | 27.1398 | 0
[9 empty] | 640 | 27.632 | 0
[9 empty] | 641 | 27.1776 | 0
[9 empty] | 642 | 25.5189 | 0
[9 empty] | 643 | 25.2311 | 0
[9 empty] | 644 | 28.9451 | 0
[9 empty] | 645 | 27.2722 | 0
[9 empty] | 646 | 25.7738 | 0
[9 empty] | 647 | 23.5503 | 1
[9 empty] | 648 | 26.8095 | 0
[9 empty] | 649 | 28.7552 | 0
[9 empty] | 650 | 29.3204 | 0
[9 empty] | 651 | 22.1865 | 1
[9 empty] | 652 | 27.5082 | 0
[9 empty] | 653 | 28.5963 | 0
[9 empty] | 654 | 26.8268 | 0
[9 empty] | 655 | 28.456 | 0
[9 empty] | 656 | 26.678 | 0
[9 empty] | 657 | 28.8731 | 0
[9 empty] | 658 | 24.2586 | 0
[9 empty] | 659 | 26.2016 | 0
[9 empty] | 660 | 27.538 | 0
[9 empty] | 661 | 26.0921 | 0
[9 empty] | 662 | 29.6499 | 0
[9 empty] | 663 | 25.8164 | 0
[9 empty] | 664 | 25.6137 | 0
[9 empty] | 665 | 27.4642 | 0
[9 empty] | 666 | 26.6001 | 0
[9 empty] | 667 | 26.5545 | 0
[9 empty] | 668 | 28.8437 | 0
[9 empty] | 669 | 29.3575 | 0
[9 empty] | 670 | 26.9637 | 0
[9 empty] | 671 | 26.7093 | 0
[9 empty] | 672 | 27.1819 | 0
[9 empty] | 673 | 26.1442 | 0
[9 empty] | 674 | 26.9436 | 0
[9 empty] | 675 | 27.7306 | 0
[9 empty] | 676 | 26.9784 | 0
[9 empty] | 677 | 27.7407 | 0
[9 empty] | 678 | 26.1663 | 0
[9 empty] | 679 | 25.6825 | 0
[9 empty] | 680 | 28.8252 | 0
[9 empty] | 681 | 27.7731 | 0
[9 empty] | 682 | 26.3144 | 0
[9 empty] | 683 | 28.1744 | 0
[9 empty] | 684 | 29.2448 | 0
[9 empty] | 685 | 26.003 | 0
[9 empty] | 686 | 28.4812 | 0
[9 empty] | 687 | 29.0728 | 0
[9 empty] | 688 | 26.9104 | 0
[9 empty] | 689 | 27.5818 | 0
[9 empty] | 690 | 27.9798 | 0
[9 empty] | 691 | 27.2799 | 0
[9 empty] | 692 | 25.0897 | 0
[9 empty] | 693 | 24.8191 | 0
[9 empty] | 694 | 26.4753 | 0
[9 empty] | 695 | 26.1497 | 0
[9 empty] | 696 | 28.0591 | 0
[9 empty] | 697 | 25.55 | 0
[9 empty] | 698 | 26.1994 | 0
[9 empty] | 699 | 26.7689 | 0
[9 empty] | 700 | 25.8906 | 0
[9 empty] | 701 | 26.4162 | 0
[9 empty] | 702 | 28.5484 | 0
[9 empty] | 703 | 28.8765 | 0
[9 empty] | 704 | 28.9657 | 0
[9 empty] | 705 | 27.7228 | 0
[9 empty] | 706 | 28.6319 | 0
[9 empty] | 707 | 27.7366 | 0
[9 empty] | 708 | 28.9061 | 0
[9 empty] | 709 | 26.1859 | 0
[9 empty] | 710 | 28.1887 | 0
[9 empty] | 711 | 26.7552 | 0
[9 empty] | 712 | 26.4435 | 0
[9 empty] | 713 | 28.6062 | 0
[9 empty] | 714 | 25.8046 | 0
[9 empty] | 715 | 26.9881 | 0
[9 empty] | 716 | 29.2254 | 0
[9 empty] | 717 | 28.8055 | 0
[9 empty] | 718 | 29.5255 | 0
[9 empty] | 719 | 26.9331 | 0
[9 empty] | 720 | 26.2816 | 0
[9 empty] | 721 | 27.4973 | 0
[9 empty] | 722 | 26.5046 | 0
[9 empty] | 723 | 26.4292 | 0
[9 empty] | 724 | 25.9553 | 0
[9 empty] | 725 | 29.7688 | 0
[9 empty] | 726 | 27.0055 | 0
[9 empty] | 727 | 28.9065 | 0
[9 empty] | 728 | 29.2954 | 0
[9 empty] | 729 | 28.502 | 0
[9 empty] | 730 | 28.9625 | 0
[9 empty] | 731 | 27.8664 | 0
[9 empty] | 732 | 28.314 | 0
[9 empty] | 733 | 25.3174 | 0
[9 empty] | 734 | 26.3916 | 0
[9 empty] | 735 | 29.3171 | 0
[9 empty] | 736 | 27.3738 | 0
[9 empty] | 737 | 25.8208 | 0
[9 empty] | 738 | 24.83 | 0
[9 empty] | 739 | 25.3319 | 0
[9 empty] | 740 | 29.5303 | 0
[9 empty] | 741 | 22.9644 | 1
[9 empty] | 742 | 28.1062 | 0
[9 empty] | 743 | 25.2397 | 0
[9 empty] | 744 | 26.4726 | 0
[9 empty] | 745 | 27.474 | 0
[9 empty] | 746 | 25.0648 | 0
[9 empty] | 747 | 25.6922 | 0
[9 empty] | 748 | 26.5603 | 0
[9 empty] | 749 | 25.2275 | 0
[9 empty] | 750 | 28.5222 | 0
[9 empty] | 751 | 26.3762 | 0
[9 empty] | 752 | 28.1812 | 0
[9 empty] | 753 | 29.9767 | 0
[9 empty] | 754 | 27.0881 | 0
[9 empty] | 755 | 28.6262 | 0
[9 empty] | 756 | 30.0377 | 0
[9 empty] | 757 | 30.7304 | 0
[9 empty] | 758 | 26.1509 | 0
[9 empty] | 759 | 26.855 | 0
[9 empty] | 760 | 28.3776 | 0
[9 empty] | 761 | 27.6845 | 0
[9 empty] | 762 | 28.5605 | 0
[9 empty] | 763 | 27.5456 | 0
[9 empty] | 764 | 29.6839 | 0
[9 empty] | 765 | 28.2172 | 0
[9 empty] | 766 | 28.2234 | 0
[9 empty] | 767 | 26 | 0
[9 empty] | 768 | 27.5815 | 0
[9 empty] | 769 | 30.2166 | 0
[9 empty] | 770 | 28.3618 | 0
[9 empty] | 771 | 27.2717 | 0
[9 empty] | 772 | 27.795 | 0
[9 empty] | 773 | 27.6358 | 0
[9 empty] | 774 | 29.4407 | 0
[9 empty] | 775 | 25.9119 | 0
[9 empty] | 776 | 25.2362 | 0
[9 empty] | 777 | 29.2456 | 0
[9 empty] | 778 | 26.728 | 0
[9 empty] | 779 | 27.4488 | 0
[9 empty] | 780 | 29.124 | 0
[9 empty] | 781 | 28.7964 | 0
[9 empty] | 782 | 26.2614 | 0
[9 empty] | 783 | 24.9181 | 0
[9 empty] | 784 | 29.0614 | 0
[9 empty] | 785 | 29.8472 | 0
[9 empty] | 786 | 25.6504 | 0
[9 empty] | 787 | 28.633 | 0
[9 empty] | 788 | 25.4917 | 0
[9 empty] | 789 | 29.1405 | 0
[9 empty] | 790 | 26.6969 | 0
[9 empty] | 791 | 29.1387 | 0
[9 empty] | 792 | 27.8458 | 0
[9 empty] | 793 | 29.1932 | 0
[9 empty] | 794 | 25.6973 | 0
[9 empty] | 795 | 28.7594 | 0
[9 empty] | 796 | 29.1145 | 0
[9 empty] | 797 | 24.9431 | 0
[9 empty] | 798 | 30.0405 | 0
[9 empty] | 799 | 27.9531 | 0
[9 empty] | 800 | 26.7495 | 0
[9 empty] | 801 | 26.7471 | 0
[9 empty] | 802 | 26.2992 | 0
[9 empty] | 803 | 25.2257 | 0
[9 empty] | 804 | 28.0475 | 0
[9 empty] | 805 | 28.6814 | 0
[9 empty] | 806 | 28.5032 | 0
[9 empty] | 807 | 24.4838 | 0
[9 empty] | 808 | 27.6031 | 0
[9 empty] | 809 | 29.4465 | 0
[9 empty] | 810 | 30.012 | 0
[9 empty] | 811 | 27.2671 | 0
[9 empty] | 812 | 28.2222 | 0
[9 empty] | 813 | 29.396 | 0
[9 empty] | 814 | 25.0168 | 0
[9 empty] | 815 | 29.2284 | 0
[9 empty] | 816 | 24.729 | 0
[9 empty] | 817 | 28.8614 | 0
[9 empty] | 818 | 29.7567 | 0
[9 empty] | 819 | 25.8672 | 0
[9 empty] | 820 | 27.1013 | 0
[9 empty] | 821 | 29.6283 | 0
[9 empty] | 822 | 27.2312 | 0
[9 empty] | 823 | 30.2901 | 0
[9 empty] | 824 | 26.4361 | 0
[9 empty] | 825 | 28.5305 | 0
[9 empty] | 826 | 26.5029 | 0
[9 empty] | 827 | 28.5296 | 0
[9 empty] | 828 | 28.8794 | 0
[9 empty] | 829 | 27.6782 | 0
[9 empty] | 830 | 26.0043 | 0
[9 empty] | 831 | 29.2565 | 0
[9 empty] | 832 | 26.5638 | 0
[9 empty] | 833 | 28.5067 | 0
[9 empty] | 834 | 26.4795 | 0
[9 empty] | 835 | 29.3448 | 0
[9 empty] | 836 | 28.4173 | 0
[9 empty] | 837 | 27.5806 | 0
[9 empty] | 838 | 24.8315 | 0
[9 empty] | 839 | 28.3971 | 0
[9 empty] | 840 | 29.7278 | 0
[9 empty] | 841 | 28.3686 | 0
[9 empty] | 842 | 28.0997 | 0
[9 empty] | 843 | 27.1081 | 0
[9 empty] | 844 | 25.8046 | 0
[9 empty] | 845 | 26.0731 | 0
[9 empty] | 846 | 25.7566 | 0
[9 empty] | 847 | 28.0327 | 0
[9 empty] | 848 | 24.0529 | 0
[9 empty] | 849 | 29.1277 | 0
[9 empty] | 850 | 25.0104 | 0
[9 empty] | 851 | 26.0832 | 0
[9 empty] | 852 | 28.3164 | 0
[9 empty] | 853 | 27.0023 | 0
[9 empty] | 854 | 29.9104 | 0
[9 empty] | 855 | 26.319 | 0
[9 empty] | 856 | 24.4955 | 0
[9 empty] | 857 | 25.0773 | 0
[9 empty] | 858 | 25.4691 | 0
[9 empty] | 859 | 26.6118 | 0
[9 empty] | 860 | 24.0871 | 0
[9 empty] | 861 | 23.5941 | 1
[9 empty] | 862 | 25.7671 | 0
[9 empty] | 863 | 27.6341 | 0
[9 empty] | 864 | 28.1821 | 0
[9 empty] | 865 | 27.3522 | 0
[9 empty] | 866 | 24.46 | 0
[9 empty] | 867 | 28.3258 | 0
[9 empty] | 868 | 27.3944 | 0
[9 empty] | 869 | 26.2278 | 0
[9 empty] | 870 | 28.4254 | 0
[9 empty] | 871 | 24.348 | 0
[9 empty] | 872 | 27.0772 | 0
[9 empty] | 873 | 27.2807 | 0
[9 empty] | 874 | 27.1269 | 0
[9 empty] | 875 | 29.8351 | 0
[9 empty] | 876 | 29.4534 | 0
[9 empty] | 877 | 28.3785 | 0
[9 empty] | 878 | 21.2409 | 1
[9 empty] | 879 | 27.2083 | 0
[9 empty] | 880 | 26.4414 | 0
[9 empty] | 881 | 23.32 | 1
[9 empty] | 882 | 29.6772 | 0
[9 empty] | 883 | 26.777 | 0
[9 empty] | 884 | 26.6237 | 0
[9 empty] | 885 | 27.3943 | 0
[9 empty] | 886 | 26.5142 | 0
[9 empty] | 887 | 26.5652 | 0
[9 empty] | 888 | 30.8145 | 0
[9 empty] | 889 | 26.9543 | 0
[9 empty] | 890 | 28.5652 | 0
[9 empty] | 891 | 25.0038 | 0
[9 empty] | 892 | 27.5533 | 0
[9 empty] | 893 | 30.0624 | 0
[9 empty] | 894 | 25.3879 | 0
[9 empty] | 895 | 28.915 | 0
[9 empty] | 896 | 26.1638 | 0
[9 empty] | 897 | 28.4561 | 0
[9 empty] | 898 | 25.5831 | 0
[9 empty] | 899 | 27.4268 | 0
[9 empty] | 900 | 27.4814 | 0
[9 empty] | 901 | 28.0757 | 0
[9 empty] | 902 | 24.0362 | 0
[9 empty] | 903 | 28.5354 | 0
[9 empty] | 904 | 28.5452 | 0
[9 empty] | 905 | 28.1607 | 0
[9 empty] | 906 | 26.4677 | 0
[9 empty] | 907 | 30.4584 | 0
[9 empty] | 908 | 30.2726 | 0
[9 empty] | 909 | 27.0729 | 0
[9 empty] | 910 | 23.8964 | 1
[9 empty] | 911 | 26.9186 | 0
[9 empty] | 912 | 25.3487 | 0
[9 empty] | 913 | 27.0194 | 0
[9 empty] | 914 | 27.506 | 0
[9 empty] | 915 | 27.4968 | 0
[9 empty] | 916 | 29.6838 | 0
[9 empty] | 917 | 27.5021 | 0
[9 empty] | 918 | 27.527 | 0
[9 empty] | 919 | 27.7318 | 0
[9 empty] | 920 | 26.2013 | 0
[9 empty] | 921 | 25.2211 | 0
[9 empty] | 922 | 25.926 | 0
[9 empty] | 923 | 23.9476 | 1
[9 empty] | 924 | 25.0693 | 0
[9 empty] | 925 | 30.4505 | 0
[9 empty] | 926 | 28.7085 | 0
[9 empty] | 927 | 28.8062 | 0
[9 empty] | 928 | 27.2338 | 0
[9 empty] | 929 | 25.2099 | 0
[9 empty] | 930 | 27.8657 | 0
[9 empty] | 931 | 28.672 | 0
[9 empty] | 932 | 25.1062 | 0
[9 empty] | 933 | 28.837 | 0
[9 empty] | 934 | 24.8592 | 0
[9 empty] | 935 | 25.8664 | 0
[9 empty] | 936 | 25.9424 | 0
[9 empty] | 937 | 24.0172 | 0
[9 empty] | 938 | 26.5766 | 0
[9 empty] | 939 | 30.0686 | 0
[9 empty] | 940 | 28.711 | 0
[9 empty] | 941 | 26.2062 | 0
[9 empty] | 942 | 27.4851 | 0
[9 empty] | 943 | 27.3374 | 0
[9 empty] | 944 | 27.38 | 0
[9 empty] | 945 | 26.7458 | 0
[9 empty] | 946 | 29.8944 | 0
[9 empty] | 947 | 26.7925 | 0
[9 empty] | 948 | 28.4345 | 0
[9 empty] | 949 | 24.5348 | 0
[9 empty] | 950 | 28.1711 | 0
[9 empty] | 951 | 26.9453 | 0
[9 empty] | 952 | 23.8196 | 1
[9 empty] | 953 | 26.6854 | 0
[9 empty] | 954 | 27.6766 | 0
[9 empty] | 955 | 28.2467 | 0
[9 empty] | 956 | 24.3481 | 0
[9 empty] | 957 | 26.6944 | 0
[9 empty] | 958 | 29.0266 | 0
[9 empty] | 959 | 24.5637 | 0
[9 empty] | 960 | 27.3249 | 0
[9 empty] | 961 | 27.4135 | 0
[9 empty] | 962 | 25.5927 | 0
[9 empty] | 963 | 27.9974 | 0
[9 empty] | 964 | 26.4504 | 0
[9 empty] | 965 | 24.0737 | 0
[9 empty] | 966 | 27.7537 | 0
[9 empty] | 967 | 28.2127 | 0
[9 empty] | 968 | 26.5786 | 0
[9 empty] | 969 | 28.6822 | 0
[9 empty] | 970 | 26.917 | 0
[9 empty] | 971 | 25.5498 | 0
[9 empty] | 972 | 29.6765 | 0
[9 empty] | 973 | 24.5779 | 0
[9 empty] | 974 | 28.6393 | 0
[9 empty] | 975 | 25.5641 | 0
[9 empty] | 976 | 28.0122 | 0
[9 empty] | 977 | 30.1907 | 0
[9 empty] | 978 | 25.6459 | 0
[9 empty] | 979 | 28.8906 | 0
[9 empty] | 980 | 25.3004 | 0
[9 empty] | 981 | 27.4796 | 0
[9 empty] | 982 | 28.9444 | 0
[9 empty] | 983 | 27.262 | 0
[9 empty] | 984 | 26.6327 | 0
[9 empty] | 985 | 28.3026 | 0
[9 empty] | 986 | 26.5038 | 0
[9 empty] | 987 | 24.2584 | 0
[9 empty] | 988 | 29.2474 | 0
[9 empty] | 989 | 26.0599 | 0
[9 empty] | 990 | 27.7496 | 0
[9 empty] | 991 | 27.1269 | 0
[9 empty] | 992 | 26.215 | 0
[9 empty] | 993 | 29.97 | 0
[9 empty] | 994 | 25.5201 | 0
[9 empty] | 995 | 29.9368 | 0
[9 empty] | 996 | 27.1146 | 0
[9 empty] | 997 | 29.3693 | 0
[9 empty] | 998 | 29.5928 | 0
[9 empty] | 999 | 30.0146 | 0
[9 empty] | 1000 | 26.6997 | 0

## Project2_LT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.5953 | 2.6129 | 2.6129 |  | 23.2936 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.6129 | 0.54597 | 3.9081 | 6.521 | 1 | 20.3893 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6129 | 0.021008 | 2.3 | 4.9129 | 2 | 22.0321 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 6.521 | 0.20924 | 3.3079 | 9.8289 | 3 | 19.517 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.521 | 0.12398 | 5.7248 | 12.2458 | 4 | 18.7425 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 4.9129 | 0.048536 | 7.0747 | 11.9876 | 5 | 21.1821 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.9129 | 0.24289 | 2.7684 | 7.6813 | 6 | 23.492 | 1
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 12.2458 | 0.44386 | 3.726 | 15.9717 | 7 | 22.6851 | 1
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 11.9876 | 0.99097 | 6.0181 | 18.0057 | 8 | 19.0073 | 1
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.0057 | 0.95742 | 0.4 | 18.4057 | 9 | 21.8186 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 18.0057 | 0.97112 | 0.28664 | 18.2923 | 10 | 21.1208 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 18.4057 | 0.13987 | 4.888 | 23.2936 | 11 | 22.96 | 1
[9 empty] | 12 | 26.0527 | 0
[9 empty] | 13 | 23.6937 | 1
[9 empty] | 14 | 20.393 | 1
[9 empty] | 15 | 22.352 | 1
[9 empty] | 16 | 21.7317 | 1
[9 empty] | 17 | 20.9642 | 1
[9 empty] | 18 | 19.4217 | 1
[9 empty] | 19 | 21.1433 | 1
[9 empty] | 20 | 21.8002 | 1
Deadline | Avg Project Duration | Success Rate(%) | [6 empty] | 21 | 20.3418 | 1
24 | 21.955 | 88.8 | [6 empty] | 22 | 18.0641 | 1
[9 empty] | 23 | 23.5667 | 1
[9 empty] | 24 | 20.6978 | 1
[9 empty] | 25 | 22.3056 | 1
[9 empty] | 26 | 19.9139 | 1
[9 empty] | 27 | 23.5633 | 1
[9 empty] | 28 | 20.184 | 1
[9 empty] | 29 | 21.4481 | 1
[9 empty] | 30 | 22.4966 | 1
[9 empty] | 31 | 19.9784 | 1
[9 empty] | 32 | 19.8142 | 1
[9 empty] | 33 | 21.9193 | 1
[9 empty] | 34 | 23.9608 | 1
[9 empty] | 35 | 19.3847 | 1
[9 empty] | 36 | 20.5664 | 1
[9 empty] | 37 | 19.5687 | 1
[9 empty] | 38 | 20.9556 | 1
[9 empty] | 39 | 25.0359 | 0
[9 empty] | 40 | 22.8636 | 1
[9 empty] | 41 | 20.179 | 1
[9 empty] | 42 | 22.5193 | 1
[9 empty] | 43 | 23.388 | 1
[9 empty] | 44 | 20.9812 | 1
[9 empty] | 45 | 22.4847 | 1
[9 empty] | 46 | 24.0024 | 0
[9 empty] | 47 | 21.6902 | 1
[9 empty] | 48 | 21.725 | 1
[9 empty] | 49 | 21.0226 | 1
[9 empty] | 50 | 26.6641 | 0
[9 empty] | 51 | 20.6649 | 1
[9 empty] | 52 | 22.0878 | 1
[9 empty] | 53 | 20.4201 | 1
[9 empty] | 54 | 22.7018 | 1
[9 empty] | 55 | 21.2794 | 1
[9 empty] | 56 | 21.1727 | 1
[9 empty] | 57 | 24.6367 | 0
[9 empty] | 58 | 19.2926 | 1
[9 empty] | 59 | 22.0423 | 1
[9 empty] | 60 | 24.041 | 0
[9 empty] | 61 | 20.3157 | 1
[9 empty] | 62 | 23.0442 | 1
[9 empty] | 63 | 21.1081 | 1
[9 empty] | 64 | 20.0598 | 1
[9 empty] | 65 | 20.5205 | 1
[9 empty] | 66 | 24.0421 | 0
[9 empty] | 67 | 24.1456 | 0
[9 empty] | 68 | 23.7 | 1
[9 empty] | 69 | 23.1607 | 1
[9 empty] | 70 | 22.6548 | 1
[9 empty] | 71 | 22.4436 | 1
[9 empty] | 72 | 21.5991 | 1
[9 empty] | 73 | 22.5371 | 1
[9 empty] | 74 | 21.9718 | 1
[9 empty] | 75 | 22.0903 | 1
[9 empty] | 76 | 19.7401 | 1
[9 empty] | 77 | 23.7718 | 1
[9 empty] | 78 | 24.1934 | 0
[9 empty] | 79 | 23.1345 | 1
[9 empty] | 80 | 22.0911 | 1
[9 empty] | 81 | 21.6727 | 1
[9 empty] | 82 | 20.3916 | 1
[9 empty] | 83 | 18.4151 | 1
[9 empty] | 84 | 22.3157 | 1
[9 empty] | 85 | 20.0321 | 1
[9 empty] | 86 | 21.9416 | 1
[9 empty] | 87 | 24.3185 | 0
[9 empty] | 88 | 23.3766 | 1
[9 empty] | 89 | 25.7604 | 0
[9 empty] | 90 | 19.6297 | 1
[9 empty] | 91 | 20.8973 | 1
[9 empty] | 92 | 19.0185 | 1
[9 empty] | 93 | 25.5048 | 0
[9 empty] | 94 | 21.6705 | 1
[9 empty] | 95 | 19.7655 | 1
[9 empty] | 96 | 24.4773 | 0
[9 empty] | 97 | 22.8887 | 1
[9 empty] | 98 | 21.6377 | 1
[9 empty] | 99 | 21.4366 | 1
[9 empty] | 100 | 22.6512 | 1
[9 empty] | 101 | 21.5233 | 1
[9 empty] | 102 | 19.2406 | 1
[9 empty] | 103 | 21.6925 | 1
[9 empty] | 104 | 24.5591 | 0
[9 empty] | 105 | 24.8535 | 0
[9 empty] | 106 | 18.7631 | 1
[9 empty] | 107 | 22.0686 | 1
[9 empty] | 108 | 26.7153 | 0
[9 empty] | 109 | 21.0381 | 1
[9 empty] | 110 | 22.3858 | 1
[9 empty] | 111 | 21.9693 | 1
[9 empty] | 112 | 23.5195 | 1
[9 empty] | 113 | 23.6339 | 1
[9 empty] | 114 | 20.7171 | 1
[9 empty] | 115 | 21.9883 | 1
[9 empty] | 116 | 23.9945 | 1
[9 empty] | 117 | 20.0818 | 1
[9 empty] | 118 | 21.1346 | 1
[9 empty] | 119 | 23.9953 | 1
[9 empty] | 120 | 24.9952 | 0
[9 empty] | 121 | 19.996 | 1
[9 empty] | 122 | 24.7258 | 0
[9 empty] | 123 | 24.2722 | 0
[9 empty] | 124 | 23.005 | 1
[9 empty] | 125 | 25.8444 | 0
[9 empty] | 126 | 22.2615 | 1
[9 empty] | 127 | 21.3327 | 1
[9 empty] | 128 | 20.2533 | 1
[9 empty] | 129 | 22.7575 | 1
[9 empty] | 130 | 23.3944 | 1
[9 empty] | 131 | 26.5783 | 0
[9 empty] | 132 | 21.5293 | 1
[9 empty] | 133 | 23.276 | 1
[9 empty] | 134 | 19.7149 | 1
[9 empty] | 135 | 22.6305 | 1
[9 empty] | 136 | 22.0064 | 1
[9 empty] | 137 | 19.8725 | 1
[9 empty] | 138 | 18.5078 | 1
[9 empty] | 139 | 22.1677 | 1
[9 empty] | 140 | 20.3566 | 1
[9 empty] | 141 | 23.1295 | 1
[9 empty] | 142 | 19.6447 | 1
[9 empty] | 143 | 22.4398 | 1
[9 empty] | 144 | 21.8302 | 1
[9 empty] | 145 | 21.8639 | 1
[9 empty] | 146 | 21.7359 | 1
[9 empty] | 147 | 20.6509 | 1
[9 empty] | 148 | 22.2842 | 1
[9 empty] | 149 | 22.1681 | 1
[9 empty] | 150 | 22.4449 | 1
[9 empty] | 151 | 21.3423 | 1
[9 empty] | 152 | 23.2799 | 1
[9 empty] | 153 | 21.3327 | 1
[9 empty] | 154 | 20.7285 | 1
[9 empty] | 155 | 20.0859 | 1
[9 empty] | 156 | 21.9851 | 1
[9 empty] | 157 | 19.0498 | 1
[9 empty] | 158 | 21.6344 | 1
[9 empty] | 159 | 23.7955 | 1
[9 empty] | 160 | 21.0761 | 1
[9 empty] | 161 | 23.6923 | 1
[9 empty] | 162 | 24.8522 | 0
[9 empty] | 163 | 22.3626 | 1
[9 empty] | 164 | 21.7377 | 1
[9 empty] | 165 | 24.9829 | 0
[9 empty] | 166 | 21.527 | 1
[9 empty] | 167 | 23.8022 | 1
[9 empty] | 168 | 23.7085 | 1
[9 empty] | 169 | 22.9507 | 1
[9 empty] | 170 | 22.3247 | 1
[9 empty] | 171 | 22.1213 | 1
[9 empty] | 172 | 25.0112 | 0
[9 empty] | 173 | 19.5344 | 1
[9 empty] | 174 | 22.6443 | 1
[9 empty] | 175 | 21.5687 | 1
[9 empty] | 176 | 20.5136 | 1
[9 empty] | 177 | 22.285 | 1
[9 empty] | 178 | 27.0111 | 0
[9 empty] | 179 | 22.305 | 1
[9 empty] | 180 | 24.2646 | 0
[9 empty] | 181 | 23.6048 | 1
[9 empty] | 182 | 21.9117 | 1
[9 empty] | 183 | 22.7072 | 1
[9 empty] | 184 | 23.0566 | 1
[9 empty] | 185 | 20.8135 | 1
[9 empty] | 186 | 22.0786 | 1
[9 empty] | 187 | 22.2948 | 1
[9 empty] | 188 | 22.2048 | 1
[9 empty] | 189 | 19.8042 | 1
[9 empty] | 190 | 19.6596 | 1
[9 empty] | 191 | 22.2522 | 1
[9 empty] | 192 | 21.4555 | 1
[9 empty] | 193 | 24.8283 | 0
[9 empty] | 194 | 20.186 | 1
[9 empty] | 195 | 18.7681 | 1
[9 empty] | 196 | 22.5953 | 1
[9 empty] | 197 | 20.0869 | 1
[9 empty] | 198 | 21.216 | 1
[9 empty] | 199 | 24.8568 | 0
[9 empty] | 200 | 20.486 | 1
[9 empty] | 201 | 20.0989 | 1
[9 empty] | 202 | 21.3407 | 1
[9 empty] | 203 | 19.1405 | 1
[9 empty] | 204 | 22.3644 | 1
[9 empty] | 205 | 20.8581 | 1
[9 empty] | 206 | 22.522 | 1
[9 empty] | 207 | 20.7936 | 1
[9 empty] | 208 | 20.925 | 1
[9 empty] | 209 | 22.6807 | 1
[9 empty] | 210 | 19.0093 | 1
[9 empty] | 211 | 20.1209 | 1
[9 empty] | 212 | 21.642 | 1
[9 empty] | 213 | 21.8584 | 1
[9 empty] | 214 | 23.4154 | 1
[9 empty] | 215 | 21.9461 | 1
[9 empty] | 216 | 23.1052 | 1
[9 empty] | 217 | 23.5408 | 1
[9 empty] | 218 | 23.4337 | 1
[9 empty] | 219 | 22.1262 | 1
[9 empty] | 220 | 20.8423 | 1
[9 empty] | 221 | 22.3885 | 1
[9 empty] | 222 | 20.707 | 1
[9 empty] | 223 | 20.1832 | 1
[9 empty] | 224 | 24.2089 | 0
[9 empty] | 225 | 23.7723 | 1
[9 empty] | 226 | 21.1699 | 1
[9 empty] | 227 | 21.1067 | 1
[9 empty] | 228 | 23.0744 | 1
[9 empty] | 229 | 25.0682 | 0
[9 empty] | 230 | 21.7989 | 1
[9 empty] | 231 | 21.5625 | 1
[9 empty] | 232 | 19.0327 | 1
[9 empty] | 233 | 22.0487 | 1
[9 empty] | 234 | 21.9648 | 1
[9 empty] | 235 | 21.71 | 1
[9 empty] | 236 | 24.2602 | 0
[9 empty] | 237 | 23.0992 | 1
[9 empty] | 238 | 20.7128 | 1
[9 empty] | 239 | 20.653 | 1
[9 empty] | 240 | 20.4394 | 1
[9 empty] | 241 | 22.5988 | 1
[9 empty] | 242 | 23.3496 | 1
[9 empty] | 243 | 22.804 | 1
[9 empty] | 244 | 22.5012 | 1
[9 empty] | 245 | 18.8058 | 1
[9 empty] | 246 | 23.7673 | 1
[9 empty] | 247 | 20.9752 | 1
[9 empty] | 248 | 18.7085 | 1
[9 empty] | 249 | 24.2899 | 0
[9 empty] | 250 | 23.111 | 1
[9 empty] | 251 | 25.1717 | 0
[9 empty] | 252 | 20.6685 | 1
[9 empty] | 253 | 25.9472 | 0
[9 empty] | 254 | 24.2182 | 0
[9 empty] | 255 | 22.9099 | 1
[9 empty] | 256 | 23.122 | 1
[9 empty] | 257 | 23.0591 | 1
[9 empty] | 258 | 23.6295 | 1
[9 empty] | 259 | 22.3831 | 1
[9 empty] | 260 | 22.9335 | 1
[9 empty] | 261 | 22.2755 | 1
[9 empty] | 262 | 20.5327 | 1
[9 empty] | 263 | 23.049 | 1
[9 empty] | 264 | 19.4343 | 1
[9 empty] | 265 | 21.1944 | 1
[9 empty] | 266 | 19.633 | 1
[9 empty] | 267 | 22.5297 | 1
[9 empty] | 268 | 21.6167 | 1
[9 empty] | 269 | 21.1183 | 1
[9 empty] | 270 | 23.3954 | 1
[9 empty] | 271 | 22.7061 | 1
[9 empty] | 272 | 23.5552 | 1
[9 empty] | 273 | 19.6568 | 1
[9 empty] | 274 | 19.621 | 1
[9 empty] | 275 | 23.5567 | 1
[9 empty] | 276 | 20.1282 | 1
[9 empty] | 277 | 22.5533 | 1
[9 empty] | 278 | 18.8075 | 1
[9 empty] | 279 | 20.6589 | 1
[9 empty] | 280 | 23.2121 | 1
[9 empty] | 281 | 23.3705 | 1
[9 empty] | 282 | 23.4148 | 1
[9 empty] | 283 | 22.8394 | 1
[9 empty] | 284 | 24.098 | 0
[9 empty] | 285 | 21.7314 | 1
[9 empty] | 286 | 25.3005 | 0
[9 empty] | 287 | 21.6173 | 1
[9 empty] | 288 | 22.502 | 1
[9 empty] | 289 | 24.4505 | 0
[9 empty] | 290 | 22.1968 | 1
[9 empty] | 291 | 19.5567 | 1
[9 empty] | 292 | 21.4136 | 1
[9 empty] | 293 | 20.146 | 1
[9 empty] | 294 | 18.7548 | 1
[9 empty] | 295 | 19.8699 | 1
[9 empty] | 296 | 20.2756 | 1
[9 empty] | 297 | 19.9188 | 1
[9 empty] | 298 | 21.8455 | 1
[9 empty] | 299 | 21.6567 | 1
[9 empty] | 300 | 21.9912 | 1
[9 empty] | 301 | 23.8031 | 1
[9 empty] | 302 | 22.1315 | 1
[9 empty] | 303 | 20.5844 | 1
[9 empty] | 304 | 25.2112 | 0
[9 empty] | 305 | 21.0379 | 1
[9 empty] | 306 | 22.4086 | 1
[9 empty] | 307 | 24.1863 | 0
[9 empty] | 308 | 23.2434 | 1
[9 empty] | 309 | 19.9874 | 1
[9 empty] | 310 | 25.2174 | 0
[9 empty] | 311 | 21.9156 | 1
[9 empty] | 312 | 22.6415 | 1
[9 empty] | 313 | 20.0423 | 1
[9 empty] | 314 | 17.9339 | 1
[9 empty] | 315 | 21.0341 | 1
[9 empty] | 316 | 20.7347 | 1
[9 empty] | 317 | 21.4833 | 1
[9 empty] | 318 | 21.3579 | 1
[9 empty] | 319 | 22.373 | 1
[9 empty] | 320 | 22.738 | 1
[9 empty] | 321 | 21.2466 | 1
[9 empty] | 322 | 21.2259 | 1
[9 empty] | 323 | 18.6167 | 1
[9 empty] | 324 | 19.9289 | 1
[9 empty] | 325 | 23.523 | 1
[9 empty] | 326 | 24.2711 | 0
[9 empty] | 327 | 20.8963 | 1
[9 empty] | 328 | 19.9804 | 1
[9 empty] | 329 | 22.2734 | 1
[9 empty] | 330 | 20.7512 | 1
[9 empty] | 331 | 21.5588 | 1
[9 empty] | 332 | 21.7737 | 1
[9 empty] | 333 | 23.951 | 1
[9 empty] | 334 | 22.6808 | 1
[9 empty] | 335 | 23.2891 | 1
[9 empty] | 336 | 22.6951 | 1
[9 empty] | 337 | 20.2625 | 1
[9 empty] | 338 | 23.7552 | 1
[9 empty] | 339 | 19.5742 | 1
[9 empty] | 340 | 19.2053 | 1
[9 empty] | 341 | 23.9146 | 1
[9 empty] | 342 | 21.8689 | 1
[9 empty] | 343 | 22.8243 | 1
[9 empty] | 344 | 21.555 | 1
[9 empty] | 345 | 18.2195 | 1
[9 empty] | 346 | 23.1964 | 1
[9 empty] | 347 | 19.3531 | 1
[9 empty] | 348 | 18.5135 | 1
[9 empty] | 349 | 21.0098 | 1
[9 empty] | 350 | 22.6699 | 1
[9 empty] | 351 | 23.7487 | 1
[9 empty] | 352 | 22.5058 | 1
[9 empty] | 353 | 20.7491 | 1
[9 empty] | 354 | 22.0041 | 1
[9 empty] | 355 | 24.4085 | 0
[9 empty] | 356 | 19.677 | 1
[9 empty] | 357 | 25.9214 | 0
[9 empty] | 358 | 22.4108 | 1
[9 empty] | 359 | 21.9683 | 1
[9 empty] | 360 | 19.1786 | 1
[9 empty] | 361 | 18.9256 | 1
[9 empty] | 362 | 18.7602 | 1
[9 empty] | 363 | 20.9595 | 1
[9 empty] | 364 | 21.2576 | 1
[9 empty] | 365 | 22.7342 | 1
[9 empty] | 366 | 22.8039 | 1
[9 empty] | 367 | 24.0234 | 0
[9 empty] | 368 | 21.1611 | 1
[9 empty] | 369 | 21.9523 | 1
[9 empty] | 370 | 26.5603 | 0
[9 empty] | 371 | 23.5032 | 1
[9 empty] | 372 | 22.1128 | 1
[9 empty] | 373 | 23.0343 | 1
[9 empty] | 374 | 20.6148 | 1
[9 empty] | 375 | 23.4891 | 1
[9 empty] | 376 | 20.7945 | 1
[9 empty] | 377 | 21.3885 | 1
[9 empty] | 378 | 20.6963 | 1
[9 empty] | 379 | 20.6765 | 1
[9 empty] | 380 | 20.1951 | 1
[9 empty] | 381 | 23.4838 | 1
[9 empty] | 382 | 23.295 | 1
[9 empty] | 383 | 23.5858 | 1
[9 empty] | 384 | 20.7469 | 1
[9 empty] | 385 | 24.8046 | 0
[9 empty] | 386 | 21.0945 | 1
[9 empty] | 387 | 22.1532 | 1
[9 empty] | 388 | 24.2446 | 0
[9 empty] | 389 | 21.1119 | 1
[9 empty] | 390 | 20.8977 | 1
[9 empty] | 391 | 22.0214 | 1
[9 empty] | 392 | 20.4575 | 1
[9 empty] | 393 | 21.5183 | 1
[9 empty] | 394 | 20.2134 | 1
[9 empty] | 395 | 22.8755 | 1
[9 empty] | 396 | 21.2934 | 1
[9 empty] | 397 | 22.9742 | 1
[9 empty] | 398 | 20.8591 | 1
[9 empty] | 399 | 19.4713 | 1
[9 empty] | 400 | 24.6141 | 0
[9 empty] | 401 | 21.4885 | 1
[9 empty] | 402 | 19.7354 | 1
[9 empty] | 403 | 24.7156 | 0
[9 empty] | 404 | 22.0885 | 1
[9 empty] | 405 | 19.228 | 1
[9 empty] | 406 | 23.339 | 1
[9 empty] | 407 | 20.7397 | 1
[9 empty] | 408 | 23.5873 | 1
[9 empty] | 409 | 19.9017 | 1
[9 empty] | 410 | 25.6545 | 0
[9 empty] | 411 | 23.2609 | 1
[9 empty] | 412 | 21.7549 | 1
[9 empty] | 413 | 22.945 | 1
[9 empty] | 414 | 23.2395 | 1
[9 empty] | 415 | 23.1713 | 1
[9 empty] | 416 | 20.5461 | 1
[9 empty] | 417 | 20.6306 | 1
[9 empty] | 418 | 23.0165 | 1
[9 empty] | 419 | 23.8369 | 1
[9 empty] | 420 | 23.0238 | 1
[9 empty] | 421 | 23.2052 | 1
[9 empty] | 422 | 23.0081 | 1
[9 empty] | 423 | 23.6076 | 1
[9 empty] | 424 | 21.1425 | 1
[9 empty] | 425 | 25.2546 | 0
[9 empty] | 426 | 21.6234 | 1
[9 empty] | 427 | 23.7823 | 1
[9 empty] | 428 | 19.3371 | 1
[9 empty] | 429 | 22.4624 | 1
[9 empty] | 430 | 23.8339 | 1
[9 empty] | 431 | 20.15 | 1
[9 empty] | 432 | 22.4513 | 1
[9 empty] | 433 | 23.2096 | 1
[9 empty] | 434 | 23.683 | 1
[9 empty] | 435 | 21.8905 | 1
[9 empty] | 436 | 22.604 | 1
[9 empty] | 437 | 23.2028 | 1
[9 empty] | 438 | 24.7951 | 0
[9 empty] | 439 | 24.3277 | 0
[9 empty] | 440 | 21.5448 | 1
[9 empty] | 441 | 21.651 | 1
[9 empty] | 442 | 21.621 | 1
[9 empty] | 443 | 23.0057 | 1
[9 empty] | 444 | 22.8295 | 1
[9 empty] | 445 | 22.5964 | 1
[9 empty] | 446 | 24.1759 | 0
[9 empty] | 447 | 19.0492 | 1
[9 empty] | 448 | 22.7817 | 1
[9 empty] | 449 | 21.6783 | 1
[9 empty] | 450 | 20.957 | 1
[9 empty] | 451 | 23.8562 | 1
[9 empty] | 452 | 25.3497 | 0
[9 empty] | 453 | 20.4629 | 1
[9 empty] | 454 | 21.5716 | 1
[9 empty] | 455 | 24.5345 | 0
[9 empty] | 456 | 23.3949 | 1
[9 empty] | 457 | 23.7844 | 1
[9 empty] | 458 | 22.0635 | 1
[9 empty] | 459 | 20.7998 | 1
[9 empty] | 460 | 23.7684 | 1
[9 empty] | 461 | 23.8163 | 1
[9 empty] | 462 | 22.3567 | 1
[9 empty] | 463 | 21.7576 | 1
[9 empty] | 464 | 20.3692 | 1
[9 empty] | 465 | 21.4533 | 1
[9 empty] | 466 | 19.7559 | 1
[9 empty] | 467 | 22.2043 | 1
[9 empty] | 468 | 19.5274 | 1
[9 empty] | 469 | 21.2012 | 1
[9 empty] | 470 | 22.3287 | 1
[9 empty] | 471 | 22.1874 | 1
[9 empty] | 472 | 21.2324 | 1
[9 empty] | 473 | 22.1757 | 1
[9 empty] | 474 | 21.8417 | 1
[9 empty] | 475 | 20.5842 | 1
[9 empty] | 476 | 21.5095 | 1
[9 empty] | 477 | 23.509 | 1
[9 empty] | 478 | 20.9918 | 1
[9 empty] | 479 | 21.0143 | 1
[9 empty] | 480 | 19.9151 | 1
[9 empty] | 481 | 20.2204 | 1
[9 empty] | 482 | 22.6846 | 1
[9 empty] | 483 | 20.6439 | 1
[9 empty] | 484 | 23.4319 | 1
[9 empty] | 485 | 23.1669 | 1
[9 empty] | 486 | 25.1365 | 0
[9 empty] | 487 | 21.6213 | 1
[9 empty] | 488 | 20.8608 | 1
[9 empty] | 489 | 23.4765 | 1
[9 empty] | 490 | 23.2074 | 1
[9 empty] | 491 | 22.1222 | 1
[9 empty] | 492 | 26.1658 | 0
[9 empty] | 493 | 20.9563 | 1
[9 empty] | 494 | 18.5146 | 1
[9 empty] | 495 | 22.652 | 1
[9 empty] | 496 | 19.5265 | 1
[9 empty] | 497 | 24.5389 | 0
[9 empty] | 498 | 22.0584 | 1
[9 empty] | 499 | 20.2881 | 1
[9 empty] | 500 | 19.8538 | 1
[9 empty] | 501 | 22.1715 | 1
[9 empty] | 502 | 21.0775 | 1
[9 empty] | 503 | 23.3776 | 1
[9 empty] | 504 | 19.1236 | 1
[9 empty] | 505 | 21.429 | 1
[9 empty] | 506 | 21.137 | 1
[9 empty] | 507 | 21.624 | 1
[9 empty] | 508 | 22.0715 | 1
[9 empty] | 509 | 23.1758 | 1
[9 empty] | 510 | 22.3868 | 1
[9 empty] | 511 | 21.0258 | 1
[9 empty] | 512 | 25.3947 | 0
[9 empty] | 513 | 23.6484 | 1
[9 empty] | 514 | 22.6448 | 1
[9 empty] | 515 | 20.4757 | 1
[9 empty] | 516 | 22.9304 | 1
[9 empty] | 517 | 24.7927 | 0
[9 empty] | 518 | 21.6163 | 1
[9 empty] | 519 | 21.8937 | 1
[9 empty] | 520 | 22.3609 | 1
[9 empty] | 521 | 21.8103 | 1
[9 empty] | 522 | 22.7153 | 1
[9 empty] | 523 | 25.7558 | 0
[9 empty] | 524 | 22.0475 | 1
[9 empty] | 525 | 19.5861 | 1
[9 empty] | 526 | 21.9226 | 1
[9 empty] | 527 | 20.112 | 1
[9 empty] | 528 | 21.7747 | 1
[9 empty] | 529 | 21.2298 | 1
[9 empty] | 530 | 22.5433 | 1
[9 empty] | 531 | 20.8836 | 1
[9 empty] | 532 | 22.7314 | 1
[9 empty] | 533 | 23.6439 | 1
[9 empty] | 534 | 23.6622 | 1
[9 empty] | 535 | 25.0085 | 0
[9 empty] | 536 | 21.5469 | 1
[9 empty] | 537 | 23.3922 | 1
[9 empty] | 538 | 23.028 | 1
[9 empty] | 539 | 22.1582 | 1
[9 empty] | 540 | 21.5432 | 1
[9 empty] | 541 | 22.9606 | 1
[9 empty] | 542 | 24.0462 | 0
[9 empty] | 543 | 21.4516 | 1
[9 empty] | 544 | 20.1878 | 1
[9 empty] | 545 | 19.5642 | 1
[9 empty] | 546 | 22.6169 | 1
[9 empty] | 547 | 21.0646 | 1
[9 empty] | 548 | 20.7084 | 1
[9 empty] | 549 | 21.8738 | 1
[9 empty] | 550 | 20.7554 | 1
[9 empty] | 551 | 21.7126 | 1
[9 empty] | 552 | 22.7236 | 1
[9 empty] | 553 | 21.2774 | 1
[9 empty] | 554 | 22.8628 | 1
[9 empty] | 555 | 20.5274 | 1
[9 empty] | 556 | 21.0009 | 1
[9 empty] | 557 | 25.7588 | 0
[9 empty] | 558 | 23.0941 | 1
[9 empty] | 559 | 20.2177 | 1
[9 empty] | 560 | 22.7903 | 1
[9 empty] | 561 | 20.1809 | 1
[9 empty] | 562 | 20.8349 | 1
[9 empty] | 563 | 19.7169 | 1
[9 empty] | 564 | 22.089 | 1
[9 empty] | 565 | 19.9537 | 1
[9 empty] | 566 | 21.1081 | 1
[9 empty] | 567 | 20.6734 | 1
[9 empty] | 568 | 24.1292 | 0
[9 empty] | 569 | 19.0618 | 1
[9 empty] | 570 | 21.2873 | 1
[9 empty] | 571 | 22.499 | 1
[9 empty] | 572 | 23.3349 | 1
[9 empty] | 573 | 21.3996 | 1
[9 empty] | 574 | 21.4413 | 1
[9 empty] | 575 | 22.7118 | 1
[9 empty] | 576 | 22.1141 | 1
[9 empty] | 577 | 21.0288 | 1
[9 empty] | 578 | 20.1774 | 1
[9 empty] | 579 | 22.6401 | 1
[9 empty] | 580 | 21.3743 | 1
[9 empty] | 581 | 21.0764 | 1
[9 empty] | 582 | 18.5795 | 1
[9 empty] | 583 | 20.5516 | 1
[9 empty] | 584 | 21.8637 | 1
[9 empty] | 585 | 20.8001 | 1
[9 empty] | 586 | 22.7736 | 1
[9 empty] | 587 | 21.3687 | 1
[9 empty] | 588 | 22.1983 | 1
[9 empty] | 589 | 20.9564 | 1
[9 empty] | 590 | 22.9041 | 1
[9 empty] | 591 | 23.6534 | 1
[9 empty] | 592 | 19.2766 | 1
[9 empty] | 593 | 22.8263 | 1
[9 empty] | 594 | 22.3555 | 1
[9 empty] | 595 | 28.4139 | 0
[9 empty] | 596 | 22.2376 | 1
[9 empty] | 597 | 21.1089 | 1
[9 empty] | 598 | 24.61 | 0
[9 empty] | 599 | 19.7451 | 1
[9 empty] | 600 | 23.1866 | 1
[9 empty] | 601 | 20.6016 | 1
[9 empty] | 602 | 20.8919 | 1
[9 empty] | 603 | 19.7652 | 1
[9 empty] | 604 | 21.6345 | 1
[9 empty] | 605 | 22.0133 | 1
[9 empty] | 606 | 23.3617 | 1
[9 empty] | 607 | 25.0063 | 0
[9 empty] | 608 | 21.2086 | 1
[9 empty] | 609 | 20.8709 | 1
[9 empty] | 610 | 19.7845 | 1
[9 empty] | 611 | 20.5824 | 1
[9 empty] | 612 | 19.958 | 1
[9 empty] | 613 | 18.9905 | 1
[9 empty] | 614 | 19.3836 | 1
[9 empty] | 615 | 25.2853 | 0
[9 empty] | 616 | 23.5699 | 1
[9 empty] | 617 | 22.0262 | 1
[9 empty] | 618 | 21.4138 | 1
[9 empty] | 619 | 20.5578 | 1
[9 empty] | 620 | 21.4025 | 1
[9 empty] | 621 | 17.2765 | 1
[9 empty] | 622 | 21.6858 | 1
[9 empty] | 623 | 20.8928 | 1
[9 empty] | 624 | 20.5695 | 1
[9 empty] | 625 | 23.7927 | 1
[9 empty] | 626 | 21.9077 | 1
[9 empty] | 627 | 24.7569 | 0
[9 empty] | 628 | 21.3049 | 1
[9 empty] | 629 | 20.3172 | 1
[9 empty] | 630 | 20.1587 | 1
[9 empty] | 631 | 23.1497 | 1
[9 empty] | 632 | 21.0093 | 1
[9 empty] | 633 | 25.8512 | 0
[9 empty] | 634 | 23.9555 | 1
[9 empty] | 635 | 23.9206 | 1
[9 empty] | 636 | 21.8078 | 1
[9 empty] | 637 | 20.0018 | 1
[9 empty] | 638 | 23.1076 | 1
[9 empty] | 639 | 19.4927 | 1
[9 empty] | 640 | 19.4614 | 1
[9 empty] | 641 | 20.3773 | 1
[9 empty] | 642 | 23.0856 | 1
[9 empty] | 643 | 20.7303 | 1
[9 empty] | 644 | 23.8173 | 1
[9 empty] | 645 | 21.1716 | 1
[9 empty] | 646 | 20.3021 | 1
[9 empty] | 647 | 23.7434 | 1
[9 empty] | 648 | 24.1878 | 0
[9 empty] | 649 | 18.4175 | 1
[9 empty] | 650 | 20.8417 | 1
[9 empty] | 651 | 23.6821 | 1
[9 empty] | 652 | 21.5416 | 1
[9 empty] | 653 | 24.677 | 0
[9 empty] | 654 | 22.1028 | 1
[9 empty] | 655 | 23.2119 | 1
[9 empty] | 656 | 21.3845 | 1
[9 empty] | 657 | 21.3569 | 1
[9 empty] | 658 | 22.2276 | 1
[9 empty] | 659 | 21.363 | 1
[9 empty] | 660 | 21.099 | 1
[9 empty] | 661 | 18.9381 | 1
[9 empty] | 662 | 21.1188 | 1
[9 empty] | 663 | 21.4067 | 1
[9 empty] | 664 | 22.6435 | 1
[9 empty] | 665 | 20.9137 | 1
[9 empty] | 666 | 20.5272 | 1
[9 empty] | 667 | 22.5188 | 1
[9 empty] | 668 | 22.1469 | 1
[9 empty] | 669 | 19.9648 | 1
[9 empty] | 670 | 23.1046 | 1
[9 empty] | 671 | 20.2121 | 1
[9 empty] | 672 | 22.8716 | 1
[9 empty] | 673 | 19.8072 | 1
[9 empty] | 674 | 24.9387 | 0
[9 empty] | 675 | 20.8831 | 1
[9 empty] | 676 | 22.1504 | 1
[9 empty] | 677 | 23.5105 | 1
[9 empty] | 678 | 26.7336 | 0
[9 empty] | 679 | 20.1497 | 1
[9 empty] | 680 | 22.9406 | 1
[9 empty] | 681 | 22.1268 | 1
[9 empty] | 682 | 19.8784 | 1
[9 empty] | 683 | 23.4673 | 1
[9 empty] | 684 | 20.3038 | 1
[9 empty] | 685 | 20.6217 | 1
[9 empty] | 686 | 23.9279 | 1
[9 empty] | 687 | 22.1631 | 1
[9 empty] | 688 | 22.8159 | 1
[9 empty] | 689 | 23.4307 | 1
[9 empty] | 690 | 25.9912 | 0
[9 empty] | 691 | 22.36 | 1
[9 empty] | 692 | 18.694 | 1
[9 empty] | 693 | 21.2666 | 1
[9 empty] | 694 | 21.8752 | 1
[9 empty] | 695 | 20.371 | 1
[9 empty] | 696 | 19.9702 | 1
[9 empty] | 697 | 22.2844 | 1
[9 empty] | 698 | 21.3749 | 1
[9 empty] | 699 | 19.8932 | 1
[9 empty] | 700 | 19.9667 | 1
[9 empty] | 701 | 22.6664 | 1
[9 empty] | 702 | 24.6563 | 0
[9 empty] | 703 | 21.288 | 1
[9 empty] | 704 | 22.3536 | 1
[9 empty] | 705 | 22.9706 | 1
[9 empty] | 706 | 21.4193 | 1
[9 empty] | 707 | 22.4157 | 1
[9 empty] | 708 | 22.0932 | 1
[9 empty] | 709 | 23.1401 | 1
[9 empty] | 710 | 20.2213 | 1
[9 empty] | 711 | 22.7107 | 1
[9 empty] | 712 | 22.2147 | 1
[9 empty] | 713 | 21.8861 | 1
[9 empty] | 714 | 25.3275 | 0
[9 empty] | 715 | 22.8676 | 1
[9 empty] | 716 | 19.5575 | 1
[9 empty] | 717 | 22.5795 | 1
[9 empty] | 718 | 20.8498 | 1
[9 empty] | 719 | 19.3235 | 1
[9 empty] | 720 | 24.1408 | 0
[9 empty] | 721 | 22.7725 | 1
[9 empty] | 722 | 22.5777 | 1
[9 empty] | 723 | 21.3243 | 1
[9 empty] | 724 | 20.5047 | 1
[9 empty] | 725 | 21.7864 | 1
[9 empty] | 726 | 20.6923 | 1
[9 empty] | 727 | 20.5294 | 1
[9 empty] | 728 | 21.3514 | 1
[9 empty] | 729 | 23.4774 | 1
[9 empty] | 730 | 21.5179 | 1
[9 empty] | 731 | 20.8336 | 1
[9 empty] | 732 | 21.534 | 1
[9 empty] | 733 | 25.3271 | 0
[9 empty] | 734 | 24.1124 | 0
[9 empty] | 735 | 21.8313 | 1
[9 empty] | 736 | 22.818 | 1
[9 empty] | 737 | 23.1529 | 1
[9 empty] | 738 | 23.6228 | 1
[9 empty] | 739 | 21.9641 | 1
[9 empty] | 740 | 21.8657 | 1
[9 empty] | 741 | 23.3672 | 1
[9 empty] | 742 | 24.3071 | 0
[9 empty] | 743 | 21.7379 | 1
[9 empty] | 744 | 21.8808 | 1
[9 empty] | 745 | 22.6872 | 1
[9 empty] | 746 | 21.9927 | 1
[9 empty] | 747 | 24.492 | 0
[9 empty] | 748 | 23.0588 | 1
[9 empty] | 749 | 21.1082 | 1
[9 empty] | 750 | 20.7997 | 1
[9 empty] | 751 | 20.658 | 1
[9 empty] | 752 | 25.8426 | 0
[9 empty] | 753 | 25.2979 | 0
[9 empty] | 754 | 23.9978 | 1
[9 empty] | 755 | 23.8135 | 1
[9 empty] | 756 | 21.0833 | 1
[9 empty] | 757 | 21.6418 | 1
[9 empty] | 758 | 21.0888 | 1
[9 empty] | 759 | 19.5212 | 1
[9 empty] | 760 | 21.3083 | 1
[9 empty] | 761 | 22.1904 | 1
[9 empty] | 762 | 20.9139 | 1
[9 empty] | 763 | 22.203 | 1
[9 empty] | 764 | 21.2088 | 1
[9 empty] | 765 | 20.1186 | 1
[9 empty] | 766 | 21.1557 | 1
[9 empty] | 767 | 21.6304 | 1
[9 empty] | 768 | 20.925 | 1
[9 empty] | 769 | 22.9709 | 1
[9 empty] | 770 | 22.6447 | 1
[9 empty] | 771 | 22.725 | 1
[9 empty] | 772 | 23.704 | 1
[9 empty] | 773 | 20.8905 | 1
[9 empty] | 774 | 22.6888 | 1
[9 empty] | 775 | 20.7494 | 1
[9 empty] | 776 | 21.5135 | 1
[9 empty] | 777 | 20.6351 | 1
[9 empty] | 778 | 23.2218 | 1
[9 empty] | 779 | 20.3943 | 1
[9 empty] | 780 | 20.6805 | 1
[9 empty] | 781 | 19.6023 | 1
[9 empty] | 782 | 20.7782 | 1
[9 empty] | 783 | 23.0672 | 1
[9 empty] | 784 | 20.5902 | 1
[9 empty] | 785 | 20.7943 | 1
[9 empty] | 786 | 21.6621 | 1
[9 empty] | 787 | 22.8971 | 1
[9 empty] | 788 | 20.822 | 1
[9 empty] | 789 | 22.0803 | 1
[9 empty] | 790 | 20.9343 | 1
[9 empty] | 791 | 20.3088 | 1
[9 empty] | 792 | 22.2836 | 1
[9 empty] | 793 | 19.4426 | 1
[9 empty] | 794 | 19.6213 | 1
[9 empty] | 795 | 23.1862 | 1
[9 empty] | 796 | 20.4668 | 1
[9 empty] | 797 | 23.0996 | 1
[9 empty] | 798 | 21.596 | 1
[9 empty] | 799 | 22.0307 | 1
[9 empty] | 800 | 21.2094 | 1
[9 empty] | 801 | 20.1487 | 1
[9 empty] | 802 | 22.9698 | 1
[9 empty] | 803 | 20.9883 | 1
[9 empty] | 804 | 19.0004 | 1
[9 empty] | 805 | 22.228 | 1
[9 empty] | 806 | 20.5156 | 1
[9 empty] | 807 | 22.1197 | 1
[9 empty] | 808 | 21.9572 | 1
[9 empty] | 809 | 22.8244 | 1
[9 empty] | 810 | 20.5517 | 1
[9 empty] | 811 | 24.0737 | 0
[9 empty] | 812 | 23.6047 | 1
[9 empty] | 813 | 23.1934 | 1
[9 empty] | 814 | 23.2866 | 1
[9 empty] | 815 | 19.5908 | 1
[9 empty] | 816 | 19.6518 | 1
[9 empty] | 817 | 21.7974 | 1
[9 empty] | 818 | 21.4558 | 1
[9 empty] | 819 | 18.8914 | 1
[9 empty] | 820 | 23.0136 | 1
[9 empty] | 821 | 19.7237 | 1
[9 empty] | 822 | 22.3213 | 1
[9 empty] | 823 | 20.0672 | 1
[9 empty] | 824 | 19.7631 | 1
[9 empty] | 825 | 20.4202 | 1
[9 empty] | 826 | 21.4868 | 1
[9 empty] | 827 | 25.139 | 0
[9 empty] | 828 | 18.9164 | 1
[9 empty] | 829 | 22.1042 | 1
[9 empty] | 830 | 19.4899 | 1
[9 empty] | 831 | 24.6542 | 0
[9 empty] | 832 | 21.613 | 1
[9 empty] | 833 | 19.6475 | 1
[9 empty] | 834 | 18.0475 | 1
[9 empty] | 835 | 22.7346 | 1
[9 empty] | 836 | 23.2596 | 1
[9 empty] | 837 | 22.1743 | 1
[9 empty] | 838 | 22.6756 | 1
[9 empty] | 839 | 23.7507 | 1
[9 empty] | 840 | 20.9381 | 1
[9 empty] | 841 | 24.3359 | 0
[9 empty] | 842 | 24.3096 | 0
[9 empty] | 843 | 22.7661 | 1
[9 empty] | 844 | 28.6454 | 0
[9 empty] | 845 | 22.971 | 1
[9 empty] | 846 | 21.1509 | 1
[9 empty] | 847 | 20.9498 | 1
[9 empty] | 848 | 22.5354 | 1
[9 empty] | 849 | 21.0216 | 1
[9 empty] | 850 | 20.8529 | 1
[9 empty] | 851 | 21.1639 | 1
[9 empty] | 852 | 21.8561 | 1
[9 empty] | 853 | 22.1211 | 1
[9 empty] | 854 | 21.7318 | 1
[9 empty] | 855 | 20.3255 | 1
[9 empty] | 856 | 23.9559 | 1
[9 empty] | 857 | 23.5438 | 1
[9 empty] | 858 | 19.5953 | 1
[9 empty] | 859 | 21.2216 | 1
[9 empty] | 860 | 25.8309 | 0
[9 empty] | 861 | 20.9939 | 1
[9 empty] | 862 | 24.7126 | 0
[9 empty] | 863 | 18.3843 | 1
[9 empty] | 864 | 25.5726 | 0
[9 empty] | 865 | 19.2777 | 1
[9 empty] | 866 | 25.2923 | 0
[9 empty] | 867 | 21.0541 | 1
[9 empty] | 868 | 24.2978 | 0
[9 empty] | 869 | 22.4491 | 1
[9 empty] | 870 | 21.7348 | 1
[9 empty] | 871 | 21.3681 | 1
[9 empty] | 872 | 22.2106 | 1
[9 empty] | 873 | 21.8151 | 1
[9 empty] | 874 | 22.0223 | 1
[9 empty] | 875 | 22.7792 | 1
[9 empty] | 876 | 22.0956 | 1
[9 empty] | 877 | 21.0376 | 1
[9 empty] | 878 | 22.1622 | 1
[9 empty] | 879 | 19.6666 | 1
[9 empty] | 880 | 23.1662 | 1
[9 empty] | 881 | 24.4571 | 0
[9 empty] | 882 | 19.421 | 1
[9 empty] | 883 | 21.2459 | 1
[9 empty] | 884 | 19.6374 | 1
[9 empty] | 885 | 21.3371 | 1
[9 empty] | 886 | 18.7271 | 1
[9 empty] | 887 | 22.8897 | 1
[9 empty] | 888 | 23.3823 | 1
[9 empty] | 889 | 20.2759 | 1
[9 empty] | 890 | 21.3058 | 1
[9 empty] | 891 | 22.3571 | 1
[9 empty] | 892 | 22.2202 | 1
[9 empty] | 893 | 21.782 | 1
[9 empty] | 894 | 21.2887 | 1
[9 empty] | 895 | 20.5276 | 1
[9 empty] | 896 | 22.4778 | 1
[9 empty] | 897 | 21.8649 | 1
[9 empty] | 898 | 23.1975 | 1
[9 empty] | 899 | 23.6462 | 1
[9 empty] | 900 | 20.5928 | 1
[9 empty] | 901 | 20.1854 | 1
[9 empty] | 902 | 22.7023 | 1
[9 empty] | 903 | 19.7648 | 1
[9 empty] | 904 | 26.6007 | 0
[9 empty] | 905 | 23.0867 | 1
[9 empty] | 906 | 22.4 | 1
[9 empty] | 907 | 22.2761 | 1
[9 empty] | 908 | 21.8518 | 1
[9 empty] | 909 | 22.2655 | 1
[9 empty] | 910 | 21.8854 | 1
[9 empty] | 911 | 21.8464 | 1
[9 empty] | 912 | 20.1149 | 1
[9 empty] | 913 | 23.2728 | 1
[9 empty] | 914 | 21.6665 | 1
[9 empty] | 915 | 21.6346 | 1
[9 empty] | 916 | 22.7359 | 1
[9 empty] | 917 | 22.7165 | 1
[9 empty] | 918 | 19.2861 | 1
[9 empty] | 919 | 20.2898 | 1
[9 empty] | 920 | 24.4115 | 0
[9 empty] | 921 | 18.0118 | 1
[9 empty] | 922 | 19.5606 | 1
[9 empty] | 923 | 22.5591 | 1
[9 empty] | 924 | 23.0134 | 1
[9 empty] | 925 | 18.7479 | 1
[9 empty] | 926 | 21.4162 | 1
[9 empty] | 927 | 21.8411 | 1
[9 empty] | 928 | 23.0296 | 1
[9 empty] | 929 | 22.2037 | 1
[9 empty] | 930 | 21.501 | 1
[9 empty] | 931 | 19.9026 | 1
[9 empty] | 932 | 19.6193 | 1
[9 empty] | 933 | 22.3004 | 1
[9 empty] | 934 | 21.4354 | 1
[9 empty] | 935 | 20.901 | 1
[9 empty] | 936 | 21.8368 | 1
[9 empty] | 937 | 24.5191 | 0
[9 empty] | 938 | 23.4376 | 1
[9 empty] | 939 | 23.9007 | 1
[9 empty] | 940 | 23.3005 | 1
[9 empty] | 941 | 23.0573 | 1
[9 empty] | 942 | 21.954 | 1
[9 empty] | 943 | 20.0368 | 1
[9 empty] | 944 | 22.2953 | 1
[9 empty] | 945 | 20.9505 | 1
[9 empty] | 946 | 22.3981 | 1
[9 empty] | 947 | 20.1754 | 1
[9 empty] | 948 | 23.6435 | 1
[9 empty] | 949 | 20.859 | 1
[9 empty] | 950 | 23.0897 | 1
[9 empty] | 951 | 22.3641 | 1
[9 empty] | 952 | 19.7512 | 1
[9 empty] | 953 | 19.9554 | 1
[9 empty] | 954 | 22.1754 | 1
[9 empty] | 955 | 23.5476 | 1
[9 empty] | 956 | 22.6868 | 1
[9 empty] | 957 | 22.3645 | 1
[9 empty] | 958 | 24.5247 | 0
[9 empty] | 959 | 26.6155 | 0
[9 empty] | 960 | 24.4383 | 0
[9 empty] | 961 | 24.2243 | 0
[9 empty] | 962 | 21.7809 | 1
[9 empty] | 963 | 23.0379 | 1
[9 empty] | 964 | 21.4563 | 1
[9 empty] | 965 | 23.9263 | 1
[9 empty] | 966 | 23.6883 | 1
[9 empty] | 967 | 19.4332 | 1
[9 empty] | 968 | 21.5775 | 1
[9 empty] | 969 | 20.3828 | 1
[9 empty] | 970 | 21.1163 | 1
[9 empty] | 971 | 24.6301 | 0
[9 empty] | 972 | 23.3313 | 1
[9 empty] | 973 | 22.3125 | 1
[9 empty] | 974 | 20.8155 | 1
[9 empty] | 975 | 22.1175 | 1
[9 empty] | 976 | 22.5512 | 1
[9 empty] | 977 | 20.305 | 1
[9 empty] | 978 | 23.384 | 1
[9 empty] | 979 | 24.0611 | 0
[9 empty] | 980 | 25.2171 | 0
[9 empty] | 981 | 21.4982 | 1
[9 empty] | 982 | 17.4571 | 1
[9 empty] | 983 | 21.8399 | 1
[9 empty] | 984 | 22.1423 | 1
[9 empty] | 985 | 20.9826 | 1
[9 empty] | 986 | 24.5525 | 0
[9 empty] | 987 | 20.1708 | 1
[9 empty] | 988 | 20.4427 | 1
[9 empty] | 989 | 19.1689 | 1
[9 empty] | 990 | 21.1817 | 1
[9 empty] | 991 | 20.9431 | 1
[9 empty] | 992 | 22.6031 | 1
[9 empty] | 993 | 19.0141 | 1
[9 empty] | 994 | 23.568 | 1
[9 empty] | 995 | 24.0583 | 0
[9 empty] | 996 | 20.9002 | 1
[9 empty] | 997 | 24.0453 | 0
[9 empty] | 998 | 21.7339 | 1
[9 empty] | 999 | 23.0813 | 1
[9 empty] | 1000 | 19.7615 | 1